附件4

四川省峨边县残疾人事业彩票公益金

转移支付2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021年峨边县残疾人事业彩票公益金转移支付预算332.14万元；其中中央资金67.73万元，，地方资金（县级预算）264.41万元。为10名重度残疾人发放办证补贴，残疾人居家灵活就业补助800人，残疾人实物扶持168人，残疾学生和残疾人子女就学补助150人，为残疾人购买意外保险5000人，为重度和精神、智力三、四级残疾人购买医疗保险500人，开展“五个一”进家庭活动，残疾儿童机构康复训练补助20人。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 2021年全县投入残疾人事业彩票公益金资金332.14万元，其中中央资金67.73万元，地方资金（县级预算）264.41万元。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 完成10名重度残疾人办证补贴发放，残疾人居家灵活就业补助800人，残疾人实物扶持213人，残疾学生和残疾人子女就学补助186人，为残疾人购买意外保险5224人，为重度和精神、智力三、四级残疾人购买医疗保险513人，开展“五个一”进家庭活动惠及21人，残疾儿童机构康复补助20人。

# （三）绩效指标完成情况分析。

# 目标任务完成100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年完成全部目标任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

不公开。

五、其他需要说明的问题

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表