项目支出绩效自评报告

（对残疾人救济救助专项经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年对残疾人救济救助专项经费县级预算128.94万元，主要项目资金情况：医疗保险补助31.44万元、紧急救助2.1万元、残疾人慰问27.9万元、残疾学生和残疾人子女就学补助5.85万元、残疾人居家灵活就业13.51万元、为残疾人购意外保险25.14万元、扶持残疾人发展生产23万元。

（二）项目绩效目标。

医疗保险补助人数按实、紧急救助按实、残疾人慰问750人、残疾学生和残疾人子女就学补助按实、残疾人居家灵活就业补助800人、为残疾人购意外保险按实、扶持残疾人发展生产补助200人。

（三）项目资金申报相符性。

根据市下目标任务和峨边县惠残助残实施方案申报各项目资金，申报内容与实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年对残疾人救济救助专项经费县级预算资金到位128.94万元。

2.资金使用。

2023年对残疾人救济救助专项经费县级预算资金支付128.94万元。资金支付范围、标准、依据合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

残联项目财务管理制度健全，制定三校三审制度，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

残联项目实施首先由县残联下发项目实施方案，经乡镇残联上报，县残联具体业务人收集汇总并初审，然后提交办公会审核，通过后支付资金。由于项目资金量小，政府采购主要采用竞争性磋商和邀请比选方式，严格按照政府采购制度规范实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年对残疾人救济救助专项经费县级预算资金目标完成情况：医疗保险补助1328人、紧急救助5人、残疾人慰问755人、残疾学生和残疾人子女就学补助258人、残疾人居家灵活就业800人、为残疾人购意外保险5028人、扶持残疾人发展生产200人。

（二）项目效益情况。

残疾人事业发展项目的实施，有效减轻了残疾人家庭经济负担，提升了残疾人康复水平，改善了残疾人生活状况，关心、理解、支持残疾人的社会氛围逐步形成，接受服务的残疾人或残疾人家属满意度达85%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

按照习近平总书记提出“残疾人群体是特殊群体，需要全社会格外关心、格外关注”，建议对残疾人事业发展增加投入，促进全县残疾人事业健康稳步发展。

峨边彝族自治县残疾人联合会

2024年10月24日