项目支出绩效自评报告

（对残疾人救济救助专项经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年对残疾人救济救助专项经费县级预算128.94万元，主要项目资金情况：医疗保险补助31.44万元、紧急救助2.1万元、残疾人慰问27.9万元、残疾学生和残疾人子女就学补助5.85万元、残疾人居家灵活就业13.51万元、为残疾人购买意外保险25.14万元、扶持残疾人发展生产23万元。

（二）项目绩效目标。

医疗保险补助人数按实、紧急救助按实、残疾人慰问750人、残疾学生和残疾人子女就学补助按实、残疾人居家灵活就业补助800人、为残疾人购买意外保险按实、扶持残疾人发展生产补助200人。

（三）项目资金申报相符性。

根据市下目标任务和峨边彝族自治县惠残助残实施方案申报各项目资金，申报内容与实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年对残疾人救济救助专项经费县级预算资金到位128.94万元。

2.资金使用。

2023年对残疾人救济救助专项经费县级预算资金支付128.94万元。资金支付范围、标准、依据合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

残联项目财务管理制度健全，制定三校三审制度，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

残联项目实施首先由县残联下发项目实施方案，经乡镇残联上报，县残联具体业务人员收集汇总并初审，然后提交办公会审核，通过后支付资金。由于项目资金量小，政府采购主要采用竞争性磋商和邀请比选方式，严格按照政府采购制度规范实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年对残疾人救济救助专项经费县级预算资金目标完成情况：医疗保险补助1328人、紧急救助5人、残疾人慰问755人、残疾学生和残疾人子女就学补助258人、残疾人居家灵活就业800人、为残疾人购意外保险5028人、扶持残疾人发展生产200人。

（二）项目效益情况。

残疾人事业发展项目的实施，有效减轻了残疾人家庭经济负担，提升了残疾人康复水平，改善了残疾人生活状况，关心、理解、支持残疾人的社会氛围逐步形成，接受服务的残疾人或残疾人家属满意度达85%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

按照习近平总书记提出“残疾人群体是特殊群体，需要全社会格外关心、格外关注”，建议对残疾人事业发展增加投入，促进全县残疾人事业健康稳步发展。

峨边彝族自治县残疾人联合会

2024年10月24日