县级部门整体绩效自评报告

（残联）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

峨边县残联预算单位1个，其中：参照公务员管理事业（2019年机构改革编办重新核定）单位1个，下属事业单位残疾人康复就业服务中心1个纳入残联机关预算。

（二）机构职能和人员概况。

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神。自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助乡、镇党委考察乡镇残联理事长和做好残疾干部的管理工作，对全县乡、镇残联和专门协会组织以及企事业单位残联组织负责人进行培训。

7、承担自治县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8、组织实施残疾人集中和分散按安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9、组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

10、指导和管理各类残疾人专业协会。

11、统筹开展残疾人事业募捐活动。

12、开展残疾人事业的对外交流和合作。

13、加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

14、指导和管理残疾人康复就业服务中心。

- 人员概况。

峨边县残联参公编制5名，其中理事长1名，副理事长1名；中层职数2名，保留工勤编制1名。下属残疾人康复就业服务中心事业编制3名。实际在职人员10名，其中行政人员6名，其他事业人员3名，工勤人员1名。

（三）年度主要工作任务。

2023年重点工作任务介绍：一是实施好市委、市政府、县委、县政府残疾人惠残助残项目；二是加强残疾人工作者政治思想教育培训、业务培训；三是开展残疾人就业培训；四是推进规范化服务型残疾人组织建设；五是开展残疾人康复训练、用品用具适配及残疾人证换证工作；六是开展困难残疾人救助、慰问；七是做好防止残疾人返贫监测和东西协作扶贫相关工作；八是完成“东西融爱．添翼助残”全省残疾儿童康复东西协作工作现场会召开和首届残疾人文艺晚会演出。

（四）部门整体支出绩效目标。

市下目标任务及县级任务：0-6岁残疾儿童康复救助22人、残疾人基本康复1500人、辅具适配100人、残疾人灵活就业补贴800人、扶持农村残疾人发展生产300人、农村实用技术培训200人、为5028名持证残疾人购买意外伤害保险、为符合条件残疾学生或残疾人子女提供就学补助、为55户重度残疾人家庭实施无障碍改造、对全县99个村（社区）残协专委和13个乡镇残联专干发放补贴、以及保障残联机关人员工资发放等人员经费及日常运转经费。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

残联2023年财政拨款预算收入770.32万元，其中上级资金   183.3万元，县级资金498.2万元，其他资金（东西协作）88.82万元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出251.08万元，项目支出519.24万元。项目具体支出为：残疾人基本康复51.06万元; 基本辅具适配16.59万元；农村困难残疾人实用技术培训16.8万元；0-6岁残疾儿童康复救助39.35万元；困难重度残疾人家庭无障碍改造22.76万元；残疾人实物扶持资金38万元；残疾人居家灵活就业资金48万元;残疾人慰问金30万元；为重度和精神、智力三四级残疾人购买医疗保险31.09万元；为持证残疾人购买意外保险25.14万元；乡镇残联专干和村（社区）残协专委补贴63.23万元；贫困残疾人子女和残疾学生就学补助35.85万元；残疾人事业文体宣传费、“残疾人之家”营运补助等12.55万元；东西协作资金88.82万元用于残疾儿童康复中心升级建设（县中医院）、残疾人工作者培训和扶持发展生产等。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023年部门财政资金结转0万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

完成0-6岁残疾儿童康复救助27人、残疾人基本康复1561人、辅具适配121人、残疾人灵活就业补贴800人、扶持农村残疾人发展生产300人、农村实用技术培训200人、为5028名持证残疾人购买意外伤害保险、为258名残疾学生或残疾人子女提供就学补助、为55户重度残疾人家庭实施无障碍改造、对全县99个村（社区）残协专委和13个乡镇残联专干发放补贴、以及保障残联机关人员工资发放等人员经费及日常运转经费。

（二）特定目标类项目绩效分析。

残联各项目均为市下及县下目标任务，2023年全年目标任务均超额完成，预算完成100%。无违规记录发生。

（三）结果应用情况。

按照县财政要求对2023年部门整体绩效评价信息进行公开；

无问题及整改情况；绩效评价应用结果反馈到2024全县残疾人事业发展，在残疾人康复、就业、教育、维权等方面给予反馈应用，促进全县残疾人事业更好发展，提高残疾人融入社会能力和残疾人家庭满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展预算绩效管理工作的通知》文件精神，残联认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：94分。

（二）存在问题。

残联暂无问题存在。

（三）改进建议。

残联将在以后的项目实施和资金拨付过程中严格财经经律，严格按照项目实施要求落实各项资金，确保残疾人事业资金安全、规范、高效使用，进一步促进我县残疾人事业健康、蓬勃发展。

峨边彝族自治县残疾人联合会

2024年10月24日