## 交通安全工作经费
附件3
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113224T000011415984-交通安全工作经费
主管部门 |  | 峨边彝族自治县大堡镇人民政府本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县大堡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 7村1社区安全工作经费 |  |  |  |  | 保障了全镇7个行政村1个社区道路交通及安全生产等
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年2月5日县财政局下达3万元。此项目预算资金按照文件要求于2024年12月完成乡镇交管办工作经费支付，主要用于镇交管办安全广告标识标牌制作、购买安全头盔、反光背心等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 3 | 2.97 | 2.97 |  |  | 100% | 10 |  | 实际只支付2.97万元
| 其中：财政资金 | 3 | 2.97 | 2.97 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 村社区 | ＝ | 8 | 个 | 8 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 确保安全劝导 | 定性 | 优良差 |  | 优 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 1年 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全镇安全意识氛围 | ≥ | 95 | % | 98 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升全镇安全满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在5.52万元 | ≤ | 3 | 万元 | 2.97 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 该项目于2024年12月支付完成，全面保障镇交管办安全工作的正常运行，每月定期开展道路隐患排查，宣传道路交通安全。通过项目的实施，全镇道路交通安全及安全生产等各方面得到了改善，有效地保障了群众及各驻镇企事业单位的生命财产安全。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：

## 基层组织和农村公共运行经费
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113224T000011919421-2024年基层组织和农村公共运行经费（县级）
主管部门 |  | 峨边彝族自治县大堡镇人民政府本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县大堡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2024年基层组织和农村公共运行经费 |  |  |  |  | 确保了7个村村民的基本生活，提高了群众生活质量
| 2.项目实施内容及过程概述 | （1）农村道路维护维修；（2）堰渠维护维修；（3）饮水管道维护维修；(4)人居环境卫生整治等方面；(5）各村日常办公经费支出。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 134.7 | 134.7 |  |  | 100% | 10
| 其中：中省市补助资金 | 0 | 89.8 | 89.8 |  |  | 100% | / | /
| 县级预算资金 | 0 | 44.9 | 44.9 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 7村1社区 | ＝ | 8 | 个 | 8 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 按财经纪律进行支付 | 定性 | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 1年 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众满意度 | ≥ | 95 | % | 97 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升群众满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 134.7万元 | ≤ | 134.7 | 万元 | 134.7 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目资金按时拨付，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善了农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益。
存在问题 | 资金拨付进度相对滞后。
改进措施 | 财政下达资金后，及时与各村对接，尽量按季度报账，杜绝年底一次性报账的现象。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：

## 拖欠企业账款清偿
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113224T000011674068-拖欠企业账款清偿项目
主管部门 |  | 峨边彝族自治县大堡镇人民政府本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县大堡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1、峨边县大堡镇2019年东西协作扶贫车间建设项目31.15万元；2、大堡镇教场村、新火村2021年安全饮水供水保障工程20.78万元；3、化林5组水毁项目17.91万元；4、大堡镇场镇和新丰村饮水管网冰雪损毁维修项目19.30万元；5、大堡镇桥楼村党群服务中心新建工程12.55万元；6、拖欠企业账款清偿项目10万元。 |  |  |  |  | 按照指标下达情况，及时完成账款清偿。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照指标下达情况，及时完成了对拖欠企业账款的清偿。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 53.7685 | 53.7685 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 53.7685 | 53.7685 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 拖欠企业账款个数 | ＝ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 确保工程质量并支付完欠款 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年内支付完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保欠款支付到位提升企业积极性 | ≥ | 95 | % | 96 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升企业积极性 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在111.69万元内 | ≤ | 59.507552 | 万元 | 53.77 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 完成了拖欠企业账款的清偿到位，提升企业的积极性，确保工程项目后期质量保障。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：

## 交管办劝导员补贴
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113222T000000270855-乡镇交管办劝导员补贴
主管部门 |  | 峨边彝族自治县大堡镇人民政府本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县大堡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障全镇7个村7名乡镇交管办劝导员有补贴，能顺利的开展交通劝导工作，减少交通安全事故的发生。 |  |  |  |  | 保障了全镇7个村7名乡镇交管办劝导员补贴发放，开展交通劝导工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 发放全镇7个村7名乡镇交管办劝导员补贴
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2.52 | 2.52 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 2.52 | 2.52 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 保障全镇7个村7名乡镇交管办劝导员有补贴，能顺利的开展交通劝导工作，减少交通安全事故的发生。 | ＝ | 7 | 人 | 7 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 确保劝导考核到位 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年12月31日前完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡镇的交通有序进行 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过开展交通劝导工作，减少交通安全事故的发生，提高群众满意度，使满意度达到96%以上。 | ≥ | 96 | % | 98 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年控制在2.52万元内 | ≤ | 1.05 | 万元 | 2.52 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过开展交通劝导工作，减少交通安全事故的发生，提高群众满意度，使满意度达到98%。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：

## 箭道子公共厕所
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113223T000008535050-大堡镇箭道子公共厕所工程
主管部门 |  | 峨边彝族自治县大堡镇人民政府本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县大堡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 大堡镇箭道子公共厕所工程 |  |  |  |  | 确保工程质量并支付完欠款。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成剩余部分欠款的清偿。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 新建1个公共厕所 | ＝ | 1 | 座（处） | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 按照设计要百分百确保质量 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年之内确保公共厕所投入使用 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保场镇群众方便 | 定性 | 98 | % | 98 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 确保场镇赶集群众满意 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本在16.086万元内 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 确保欠款支付到位提升企业积极性，提高了群众生活质量，完善了农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：

## 老政府维修
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113224T000011622089-大堡镇老政府维修项目
主管部门 |  | 峨边彝族自治县大堡镇人民政府本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县大堡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 大堡镇老政府维修项目欠款还清 |  |  |  |  | 完成了大堡镇老政府维修项目欠款还清
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成剩余部分欠款的清偿。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 老政府宿舍 | ＝ | 1 | 幢 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 确保工程质量 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 2024年 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保干部住宿环境 | ≥ | 95 | % | 98 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制19.94万元 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 对老政府宿舍进行外墙面砖、铲除及新做室内原有仿瓷墙面、强弱电改造、给排水改造、屋面彩钢棚、卷材防水、更换门窗等维修，改善了镇干部的居住条件，提升干部满意度。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：

## 天兆养猪场进场道路占地及地面附着物补偿
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113224T000011623762-峨边彝族自治县大堡镇天兆养猪场进场道路占地及地面附着物补偿
主管部门 |  | 峨边彝族自治县大堡镇人民政府本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县大堡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 天兆养猪场进场道路占地及地面附着物补偿 |  |  |  |  | 完成了天兆养猪场进场道路占地及地面附着物补偿归垫。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成了天兆养猪场进场道路占地及地面附着物补偿归垫。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10.34 | 10.34 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 10.34 | 10.34 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 天兆进场路 | ＝ | 1 | 条 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程质量附着物补偿 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 2024年内完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保群众满意 | ≥ | 95 | % | 96 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在41.34万元 | ≤ | 10.34 | 万元 | 10.34 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 确保了农户占地青苗补偿费用的清偿，提升了群众满意度。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：