附件7

深化供销综合改革资金

项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

深化供销综合改革项目按照乐山市供销社下达我县综改目标任务进行申报，申报资金58.39万元，县财政批复资金58.39万元。

- 项目绩效目标。

- 对标市供销社下达我县2022年工作目标任务，结合我县的实际情况，重点就推进基层供销社示范社建设、村级供销社建设、农村三星级综合服务社打造等重点工作进行调查摸底，在沙坪镇、黑竹沟镇和五渡镇3个基层社示范社空白乡镇建成了3个基层社示范社；在毛坪镇、新林镇建成了2个三星级综合服务社；在红旗镇、五渡镇新建了2个村级供销合作社。截止11月底，我县供销系统基层社农民社员达到2770人，其中农民社员2766人；电子商务销售额达到845万元；全年专合社销售总额达到3889万元；农产品购进总额达到3325万元；社有企业汇总利润30.6万元；农村家庭能人培训130余人。

- 项目资金申报相符性。

- 深化供销综合改革项目按照乐山市供销社下达我县综改目标任务进行申报，资金使用过程中接收县监事会监督，所有奖补资金在验收合格后进行奖补。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

县财政安排58.39万元项目资金，58.39万元项目资金已全部到位

（二）项目财务管理情况。

此次项目资金的拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（三）项目组织实施情况。

深化供销综合改革项目资金使用方案经集体讨论同意后实施，资金使用过程中接收县监事会监督，所有奖补资金在验收合格后进行奖补。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 对标市供销社下达我县2022年工作目标任务，结合我县的实际情况，重点就推进基层供销社示范社建设、村级供销社建设、农村三星级综合服务社打造等重点工作进行调查摸底，在沙坪镇、黑竹沟镇和五渡镇3个基层社示范社空白乡镇建成了3个基层社示范社；在毛坪镇、新林镇建成了2个三星级综合服务社；在红旗镇、五渡镇新建了2个村级供销合作社。截止11月底，我县供销系统基层社农民社员达到2770人，其中农民社员2766人；电子商务销售额达到845万元；全年专合社销售总额达到3889万元；农产品购进总额达到3325万元；社有企业汇总利润30.6万元；农村家庭能人培训130余人。

- 项目效益情况。

- 新型基层社建设秉承“扎根农村、为农服务”的宗旨，以提升为农服务能力为根本，以联结农民利益为核心，以促进产业发展壮大为引导，整合资源，创新农业服务方式，带动当地农业高效安全和可持续发展，着力破解我县农产品在生产、流通、消费环节的瓶颈，在农业产业扶贫等方面发挥积极作用，是持续推进供销综合改革的新举措。

- 四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

- 相关建议。

- 无