附件7

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（农村公共服务运行项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

农村公共服务设施运行维护项目是党的十八大报告提出“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”。是落实十八大精神，实现公共财政覆盖农村，促进城乡基本服务均等化的一项重大制度创新，是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。

（二）项目绩效目标。

黑竹沟镇2021年农村公共服务设施运行维护项目涉及7个村，分别是：巴溪村、解放村为合并村(包含原瓦嘎村）、西河村、马杵千村、依乌村、底底古村、古井村，具体项目主要内容为：（1）村级运行日常办公经费；（2）环境卫生整治和垃圾清运；(3)基础设施维修维护、道路边沟清运等。

（三）项目自评步骤及方法。

由财务人员拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。按照2021年项目支持绩效评价体系，从通用指标、共性指标、特性指标三个大方面和项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、产出指标、效益指标、满意度指标等8个方面进行自评打分。

- （一）项目资金申报及批复情况。对项目资金申报、批复等情况进行说明（如涉及预算调整，应说明预算调整程序及相关情况），评价其是否符合资金管理办法等相关规定。黑竹沟镇农村公共服务设施运行维护项目资金分配按照预算申报财政资金63.96万元，进行分配，具体情况如下：

- 1.巴溪村申报支出如下：环境卫生整治费1.62万元；租车费2.7万元；公共基础设施维修维护费0.52万元；工作餐费0.61万元；办公费2.31万元；共计7.76万元。 已批复。

- 2.解放村为合并村(包含原瓦嘎村）申报支出如下：电费、宽带费0.59万元；租车费2.39万元；公共基础设施维修维护费3.45万元；环境卫生整治费5.95万元；工作餐费1.37万元；办公耗材费、会议费、群团活动费等2.21万元；共计15.96万元。 已批复。

- 3.西河村申报支出如下：保洁费、环境卫生整治费4.49万元；办公耗材费、标识标牌制作费等支出 2.64万元；公共基础设施维修维护费0.5万元；网络服务费0.36万元；共计7.99万元。已批复。

- 4.马杵千村申报支出如下：租车费0.7万元；公共服务运行费4.62万元；广告制作费1.05万元；办公费、办公用品购买支出1.62万元；共计7.99万元；已批复。

- 5.依乌村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 0.65万元；租车费0.74万元；保洁、环境整治费及临工费5.62万元；公共基础设施维修维护费0.48万元；电费、网络费0.39万元；应急物资购买费、活动慰问费、困难户慰问费等0.4万元；共计8.28万元；已批复。

- 6.底底古村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出1.8万元；保洁费、公共基础设施维修维护费等5.36万元；电费、广告费、电信网络等0.55万元；办公费、打字复印费0.28万元；共计7.99万元。已批复。

- 7.古井村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出0.96万元；刻章、标牌等费0.42万元；公共服务运行费5.11万元；租车0.69万元；会议餐费0.81万元；共计7.99万元。已批复。

（二）项目绩效目标。7个村具体项目主要绩效目标为：（1）农村道路维护维修（2）饮水管道维护维修(3)环境卫生整治（4）各村日常办公经费支出

（三）项目资金申报相符性。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划及到位

1．资金计划及到位。项目总投资63.96万元，其中：省级专项拨款资金31.96万元，县级拨款资金32万元。

2．资金使用。截止目前所有资金已全部到位，资金到位率为100%。

（二）使用情况

- 2021年县财局拨入我镇农村公共服务运行项目资金63.96万元。项目资金实际支出63.96万元，全部按照项目实施计划分配至项目涉及的7个村。

- 1.巴溪村申报支出如下：环境卫生整治费1.62万元；租车费2.7万元；公共基础设施维修维护费0.52万元；工作餐费0.61万元；办公费2.31万元；共计7.76万元。 已批复。

- 2.解放村为合并村(包含原瓦嘎村）申报支出如下：电费、宽带费0.59万元；租车费2.39万元；公共基础设施维修维护费3.45万元；环境卫生整治费5.95万元；工作餐费1.37万元；办公耗材费、会议费、群团活动费等2.21万元；共计15.96万元。 已批复。

- 3.西河村申报支出如下：保洁费、环境卫生整治费4.49万元；办公耗材费、标识标牌制作费等支出 2.64万元；公共基础设施维修维护费0.5万元；网络服务费0.36万元；共计7.99万元。已批复。

- 4.马杵千村申报支出如下：租车费0.7万元；公共服务运行费4.62万元；广告制作费1.05万元；办公费、办公用品购买支出1.62万元；共计7.99万元；已批复。

- 5.依乌村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 0.65万元；租车费0.74万元；保洁、环境整治费及临工费5.62万元；公共基础设施维修维护费0.48万元；电费、网络费0.39万元；应急物资购买费、活动慰问费、困难户慰问费等0.4万元；共计8.28万元；已批复。

- 6.底底古村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出1.8万元；保洁费、公共基础设施维修维护费等5.36万元；电费、广告费、电信网络等0.55万元；办公费、打字复印费0.28万元；共计7.99万元。已批复。

- 7.古井村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出0.96万元；刻章、标牌等费0.42万元；公共服务运行费5.11万元；租车0.69万元；会议餐费0.81万元；共计7.99万元。已批复。

（二）项目财务管理情况。

黑竹沟镇农村公共服务运行项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况。

说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。

我镇领导高度重视农村公共服务运行经费项目运行，通过党委会研究决定各村实际经费使用范围，通知各村上报使用资金计划，年底按照资金计划实施，有变动情况的，先通过村级灰机在上报镇政府审批，通过后实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本，项目资金结余情况，违规记录等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

根据现场查看、查阅相关资料，我镇8个村（包括原瓦嘎村）公共服务运行项目在党委政府领导下，均顺利推进，圆满完成任务，并经各村村委会公示栏向各村村民公示，达到预期目的。

（二）项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

项目资金按时拨付，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益，但有待更好的提高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1.每年度项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行量化。

2.资金拨付进度相对滞后。

3.项目相关财务资料记账凭证未装订	。

（二）相关建议。提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。

1、参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》，根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。

2.财政下达资金后，及时与各村对接，尽量按季度报账，杜绝年底一次性报账的现象。

3.加强财务管理，及时将凭证装订成册。