## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113225T000012145504-城乡融合重大项目前期工作经费
主管部门 |  | 乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成峨边彝族自治县城乡融合重大项目前期工作。 |  |  |  |  | 完成了2024年度峨边彝族自治县城乡融合重大项目前期工作（黑竹沟“彝俗彝恋”彝族风情中心镇建设项目策划及概念性规划设计方案）。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目实施内容为重大项目前期工作（黑竹沟“彝俗彝恋”彝族风情中心镇建设项目策划及概念性规划设计方案），组织及实施过程符合招投标、政府采购、项目公示制等国家法律法规。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 19 | 19 |  |  | 100% | 10 |  | 为保证景区项目工作顺利推进，加快实施，完善景区基础设施，丰富景区经营业态，带动峨边旅游经济高速发展。中期调整预算19万元。
| 其中：财政资金 | 0 | 19 | 19 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 文本 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 一次验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有利于生态 环境保护 | 定性 | 有利于 |  | 有利于 | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 有利于峨边城乡融合发展 | 定性 | 有利于 |  | 有利于 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 200 | 万元 | 19 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 本项目自评得分98分，能进一步完善景区基础设施，拓展游客游览空间，丰富景区业态布局，提升景区美誉度和游客满意度，带动整个峨边旅游经济发展，能够体现实际产出和效果的明显改善，符合行业正常水平。
存在问题 | 资金使用虽得到了规范，相关制度还需进一步细化。
改进措施 | 财务制度进一步细化、完善，并在我委党公委会上讨论通过，形成有效制度。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113224T000011953941-黑竹沟管委会2024年县级衔接资金“三不愁、两保障”及乡村建设治理补短项目
主管部门 |  | 乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成黑竹沟管委会2024年县级衔接资金“三不愁、两保障”及乡村建设治理补短项目 |  |  |  |  | 完成了黑竹沟镇依乌村、巴西村、解放村、底底谷村的“三不愁、两保障”乡村建设治理补短项目。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目实施内容为“三不愁、两保障”及乡村建设治理补短项目（黑竹沟镇依乌村、巴西村、解放村、底底谷村的乡村建设治理补短项目），组织及实施过程符合招投标、政府采购、项目公示制等国家法律法规。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | 10 |  | 为支持了黑竹沟镇古井村的乡村建设，环境整治，为其发展提供了有利条件。中期调整预算4.65万元。
| 其中：财政资金 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成基础治理补短项目 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 一次验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 及时完场 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有利于村落生态保护 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 有利于村落可持续发展 | 定性 | 有 |  | 有 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 100000 | 元 | 100000 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 本项目自评得分98分，支持了黑竹沟镇古井村的乡村建设，环境整治，为其发展提供了有利条件。经济效益方面有利于古井村民收入提高，增加了农民收入，同时为古井村旅游发展提供了有利条件。社会效益方面有带动景区周边村落旅游经济高速发展。生态效益方面有利于乡村自然生态环境的保护和开发利用。可持续效益方面有利于乡村可持续发展。服务对象满意度方面村民满意度进一步提高。
存在问题 | 资金使用虽得到了规范，相关制度还需进一步细化。
改进措施 | 财务制度进一步细化、完善，并在我委党公委会上讨论通过，形成有效制度。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113224T000011497978-黑竹沟景区运营维护管理经费
主管部门 |  | 乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障景区日常运营，景区厕所、栈道、休息亭等基础设施设备更换及维修维护；景区宣传营销及品牌创建、智慧停车、票务系统建设费用；票务管理相关费用；景区线路考察相关费用等 |  |  |  |  | 完成了对景区厕所、栈道、休息亭等基础设施设备进行更换及维修维护，保障景区正常开放。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目实施内容为景区栈道、桥梁、厕所、休息亭、标识标牌、道路除雪清障等基础旅游设施和服务设施维护等”，组织及实施过程符合招投标、政府采购、项目公示制等国家法律法规。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 景区门票印制 | ≥ | 20 | 万 | 20 | 10 | 10
|  |  | 景区厕所维护 | ≥ | 7 | 座（处） | 7 | 5 | 5
|  |  | 宣传册印制 | ≥ | 1 | 万份 | 1 | 10 | 10
|  |  | 景区栈道维护 | ≥ | 6 | 公里 | 6 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 稿件撰写在相关媒体发表率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 相关任务完成时间 | ＜ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 门票收入 | ≥ | 500 | 万元 | 543 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 有利于景区保护 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 100 | 万元 | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 本项目自评得分98分，进一步提高了景区美誉度，提升了游客满意度，带动整个峨边旅游经济发展。
存在问题 | 资金使用虽得到了规范，相关制度还需进一步细化。
改进措施 | 财务制度进一步细化、完善，并在我委党公委会上讨论通过，形成有效制度。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
732 | 乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会本级 | 732001 | 乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会 | 100 | 129 | 129