附件7

五渡镇农村公共运行经费重点项目支出绩效自评报告

一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

- 1.五渡镇在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规职能,有效保障村级公共服务有效运行的职能。

- 2.项目立项、资金申报的依据是根据工作实际需要参照往年申报情况进行申报。

- 3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照《会计法》《预算法》等财经法律法规，在资金管理制定和分配管理方面科学合理、规范有序，突出重点，符合财政资金改革方向。

- 4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则，考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。合理分配，突出重点，资金分配和使用方向与资金管理方法相符。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。用于辖区内8个村和1个社区的办公经费及公共服务运行维护费。

- 2．按照五渡镇2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇8个村和1个社区各项工作顺利开展。确保资金专款专用，使用合理安全规范，保证人民群众对农村公共服务运行维护的满意度达到90%以上。

3．该项目经各村（社区）通过四议两公开的方式讨论研究并结合自身实际情况制定，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目资金申报相符性。

按照《峨边彝族自治县基层组织活动和农村公共服务运行维护机制建设工作实施方案》内容细化并申报项目，达到99%的相符性。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。农村公共服务运行维护项目在资金计划的基础上，财政安排107万元。

2．资金到位。截止2021年12月31日，农村公共服务运行维护项目在资金到位107万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。

3．资金使用。截止2021年12月31日，农村公共服务运行维护项目在资金使用107万元，使用比例100%。

（二）项目财务管理情况。

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。

（三）项目组织实施情况。

- 我镇领导高度重视农村公共服务运行经费项目运行，通过党委会研究决定各村实际经费使用范围，通知各村上报使用资金计划，年底按照资金计划实施，有变动情况的，先通过村级灰机在上报镇政府审批，通过后实施。项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行量化。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2021年12月31日，全镇8个村和1个社区圆满完成目标任务，资金拨付107万元，资金拨付率达到100%，经过该项目的实施，保障了村（居）民委员会的正常运转，维护了村基础设施，提高了为民办事的能力和质量，大大提升了群众的满意度，达到预期目的。

（二）项目效益情况。项目资金按时拨付，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益，但是群众满意度仅达到92%，还需要进一步提升。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1.每年度项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行量化。

2.资金报账进度滞后，村级报账员都存在年底一次性报账的固定思维。

（二）相关建议。

1、参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》，根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。

2.财政下达资金后，及时与各村对接，尽量按季度报账，杜绝年底一次性报账的现象。