## 42
峨边彝族自治县本级2021年新增政府债券项目实施情况表
单位：万元
区划名称 | 项目实施单位 | 项目名称 | 新增债券资金发行金额 |  |  | 财政部门资金拨付 |  | 项目概况
|  |  | 合计 | 一般 债券 | 专项 债券 | 拨付金额 | 拨付进度（%）
峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局 | 峨边彝族自治县老城区棚户区（城中村）改造工程项目 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 100% | 本项目计划在峨边彝族自治县老城区实施棚户区改造 955 户，占 地面积 506,000.00 ㎡。其中恋爱桥片区 165 户（其中：羊竹坝 38 户， 恋爱桥 47 户，老交警队、养路段 80 户）；长线局片区 320 户；川南机关片区；河沟片区 120 户；老街片区 14 户；党校片区20 户；马嘶溪片区100 户等。
峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县交通运输局 | 四川省乐山市峨边彝族自治县峨轸路骑游道旅游扶贫项目 | 19000 |  | 19000 | 19000 | 100% | 项目起于峨边大渡河二桥，止于龚嘴电站大桥，全长35.243公里；建设绿道标准，路基宽4.5米，路面宽4米。全线按照骑游专用道路设计，设计时速15KM/h，沥青混凝土路面。主要包括建设骑游道7.05km及周边景观节点，建设总占地面积约161.21亩，建设内容包括：（1）峨轸路骑游观光道建设（第三段）（2）相关配套景观节点建设
峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 | 峨边彝族自治县熊背溪沟生态旅游 基础设施建设项目（第一期） | 3200 |  | 3200 | 3200 | 100% | 依托大渡河百里长廊建设，以现有的2500亩牡丹基地的建成，拟定在五渡先锋村熊背溪沟建4A级风景度假区一个。共占地559.4亩。本项目收入来源包含停车场收费，景区交通工具租金收入，拓展体验营地收入，养生山庄及户外项目运营收入，骑马体验收入，娱乐休闲收入等。
峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县文化体育和旅游局 | 四川省乐山市峨边彝族自治县黑竹沟沟口旅游公路及配套基础设施提升项目 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 100% | 本项目建设内容主要包括旅游公路建设、生态停车场建设、沟口管 网及供电设施改造、流域水环境治理四个方面，建设内容包括： 1、旅游公路建设：新建沥青混凝土路面旅游公路 22 公里，路基、 路面宽 8.5 米，设计速度 20km/h，其中包括道路建设、桥梁涵洞工程、 交叉工程、配套设施及预埋管线工程、及环境保护工程； 2、生态停车场建设：新建生态停车场占地 23125 平方米，规划 700 个普通车位、150 个大车位，其中包括道路及铺装、工程； 3、管网及供电设施改造工程：新建 15 公里污水管网、8 公里热水管 网及 8 公里饮水管网，升级改造 20 公里供电设施； 4、流域水环境治理：治理 5 公里长流域水环境，其中包括清淤疏浚、 生态护坡、滨河带及水生动植物系统构建工程。
峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县交通运输局 | 四川省乐山市峨边彝族自治县峨边枢纽站-成昆复线峨边南站站前广场及配套设施项目 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 100% | 峨边枢纽站-成昆复线峨边南站前广场及配套设施项目 建设内容包括峨边南站站前、配套客运站两部分。项目以成 昆复线峨边站为基础，配套建设二级客运站一个，建设峨边 南站站前广场及附属配套设施建设。建成后将铁路客运与公 路客运相融合，并集合约化配套建设站前广场、游客集散中 心及配套设施等。
峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县交通运输局 | S309峨美路黑竹沟至椅子垭口段升级改造工程 | 3388 | 3388 |  | 3388 | 100% | 起于峨美路黑竹沟镇K53+000处，经哈曲乡、勒乌乡到达止点胜利坪，路线全长30.123公里。不含柑子口修复整治工程（柑子口隧道）4公里。为二级公路技术标准，设计速度为40km/h，路基宽8.5米，沥青混凝土路面。总投资70523万元，于2018年开工，2022年完工。
峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县水务局 | 支持保障小型水库安全运行项目 | 12 | 12 |  | 12 | 100% | 建设自动信息化水利建设安装工程包含设备及工具、杆件等；一是对夏家沟水库坝体杂树，杂草进行清除。二是新建1个雨量自动测报站点。三是新建人工水位尺。四是队闸门启闭设备进行维修保养。
峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县林业局 | 长江上游森林生态系统改善工程项目 | 1035.7337 | 1035.7337 |  | 0 | 0% | 四川长江流域上游森林生态系统恢复项目
注：1.本表反映本级上一年度安排的新增地方政府债券资金使用情况。 2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。