基层组织和农村公共服务

运行项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

农村公共服务设施运行维护项目是党的十八大报告提出“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”。是落实党的十八大精神，实现公共财政覆盖农村，促进城乡基本服务均等化的一项重大制度创新，是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。我乡2023年农村公共服务运行维护项目涉及5个村，分别是：宜坪村、庙岗村、草坪村、泉水村、桐花村。5个村农村公共服务运行费项目总资金67万元，其中：省级专项拨款资金24万元，县级拨款资金23万元，中央直达资金20万元。峨边彝族自治县财政局批复文号为川财预〔2022〕101号、川财预〔2023〕98号。

（二）项目绩效目标。

该项目主要内容和主要绩效目标为：（1）农村道路维护维修（2）堰渠维护维修（3）饮水管道维护维修（4）人居环境卫生整治等方面（5）各村日常办公经费支出。

（二）项目资金申报相符性。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

该项目根据峨边彝族自治县财政局批复文号为川财预〔2022〕101号、川财预〔2023〕98号，2023年6月6日县财政局下达省级资金24万元，2023年6月6日县财政局下达县级资金23万元，2023年12月21日县财政局下达中央直达资金20万元，共计67万元。

（二）项目财务管理情况。

我乡农村公共服务运行项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况。

1.项目组织架构及实施流程。按照财政部门要求进行项目资金预算，资金下达后由各村根据实际进行项目申报，经乡党委研究后批复各村实施项目清单，各村按照清单实施。

2.项目管理情况。严格按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

3.项目监管情况。由乡党委政府、乡纪委、村级纪检组、村级理财小组对项目实施全过程进行监督管理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年我乡农村公共服务运行项目资金总计划67万元，其中项目总体完成质量较高，在规定的时限内按照相关要求进行报账，成本控制在预算之内。

（二）项目效益情况。

项目资金按时拨付，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善了农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

乡镇农村人居环境整治

考核奖补资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.乡镇农村人居环境整治考核奖补资金项目，宜坪乡共计42万元。

2.项目立项、资金申报的依据峨边府办函〔2020〕52号及峨边委农领〔2022〕13 号。

3.考核原则：按照峨边委农领〔2022〕13 号乡镇农村人居环境整治考核奖补资金由县拨付乡镇申请。

（二）项目绩效目标。

1.乡镇农村人居环境整治考核奖补资金项目主要内容是全乡5个行政村主干道、路边沟渠、居民房前屋后等重点位置生活垃圾、白色垃圾进行集中清理，并对辖区道路周边乱堆乱倒、占道经营等行为严格治理，切实消除散乱垃圾点，推进村容村貌持续改善、人居环境整洁上“新台阶”。

2.以“目标、任务、资金、权责”细化原则，围绕突出问题，提高资金使用精准度和效益，改善人居环境和乡容乡貌，实现乡村振兴，促进乡风文明。包括：

（1）项目完成情况包括项目任务完成质量、数量情况。

（2）项目管理情况包括项目立项前期准备、项目任务的实施、项目公开公示情况、项目后续维护管理制度建设以及档案管理情况。

（3）资金管理情况包括资金到位、使用情况，资金拨付是否及时、是否专款专用、是否专账管理、项目资金支付凭据是否真实、完整，项目决算资料的合法、合规性。

（4）项目效益包括项目完成后的效益，群众满意度情况。目前此项目已于2023年12月完成支付。

（三）项目资金申报相符性。

该经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行，按时报销的原则，实际支付42万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

按峨边府办函〔2020〕52号及峨边委农领〔2022〕13 号文件精神，资金由县上考核，乡财政所申请。我乡严格按照文件要求确保资金专款专用。该工作经费是正常年度预算，由乡按照文件要求明确资金用途。

2023年县财政局总计下达该项目资金42万元。

- 资金使用。此项目预算资金42万元按照考核的原则，我乡于2023年12月支付完毕。资金开支主要用于人居环境治理费、垃圾清运费、广告标识标牌制作费等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我乡由人居环境办负责监督环境整治、垃圾清运等由乡纪委负责复核监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成了对1个场镇、5个行政村全年的人居环境整治、垃圾清运、标识标牌制作等工作，于2023年12月按照项目计划完成目标。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

乡镇农村人居环境整治考核奖补资金项目实施后，极大地改善人居环境和乡容乡貌。

2.社会效益

通过项目的实施，全乡人居环境得到有效改善。为实现乡村振兴，促进乡风文明打下了坚定基础。

3.可持续影响

乡镇农村人居环境整治考核奖补资金项目的实施，在使用年限内对打造宜坪乡有着极大的影响。

4.群众满意度

绩效评价抽查小组在乡、村委会相关人员陪同下，对确定的抽查点进行抽查，抽查方式为发放调查问卷及电话核实，抽查结果显示群众满意度较高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

乡镇安全管理相关经费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

- 项目资金申报及批复情况。

1.乡镇交管办劝导员补贴及乡镇交管办工作经费项目，宜坪乡共计预算4.52万元，实际支付4.52万元。

2.项目立项、资金申报的依据是《四川省人民政府办公厅关于印发建立健全全省农村道路交通安全管理工作机制实施方案的通知》（川办函〔2014〕106号）。

3.考核原则：坚持实事求是、客观公正、注重实绩、公开民主、绩效挂钩的原则，坚持全面考核与重点工作考核相结合、平时考核与年度考核相结合，力求做到考核工作科学、全面、准确。

- （二）项目绩效目标。

1.项目主要内容是用于保障全乡5个行政村道路交通及安全生产等。

2.以“目标、任务、资金、权责”细化原则，进一步增强各村交通劝导员业务能力，不断提高工作积极性和主动性，保障我乡交管办合理运转。包括：

（1）项目完成情况包括项目任务完成质量、数量情况。

（2）项目管理情况包括项目立项前期准备、项目任务的实施、项目公开公示情况、项目后续维护管理制度建设以及档案管理情况。

（3）资金管理情况包括资金到位、使用情况，资金拨付是否及时、是否专款专用、是否专账管理、项目资金支付凭据是否真实、完整，项目决算资料的合法、合规性。

（4）项目效益包括项目完成后的效益，群众满意度情况。目前此项目已于2023年12月完成乡镇交管办劝导员生活补贴发放及乡镇交管办工作经费支付。

- （三）项目资金申报相符性。

该经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。按时报销的原则，预算4.52万元，实际支付4.52万元。

二、项目实施及管理情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

按《四川省人民政府办公厅关于印发建立健全全省农村道路交通安全管理工作机制实施方案的通知》的文件精神，资金由乡财政所预算，县财政局审核后下拨到我乡进行支付。2023年2月20日县财政局下达4.52万元。此项目预算资金4.52万元按照文件要求于2023年12月完成乡镇交管办劝导员补贴发放及乡镇交管办工作经费支付，主要用于乡交管办劝导员生活补贴的发放、交管办劝导员的服装、工具、标识标牌广告制作等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）项目财务管理情况。

此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况。

我乡由交管办按照《四川省人民政府办公厅关于印发建立健全全省农村道路交通安全管理工作机制实施方案的通知》要求及时进行申报补助，由乡纪委负责复核监管。

三、项目绩效情况

- （一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本，项目资金结余情况，违规记录等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

该项目于2023年12月支付完成，全面保障乡交管办安全工作的正常运行，每月定期开展道路隐患排查，宣传道路交通安全。

- （二）项目效益情况。

1.经济效益

乡镇交管办劝导员补贴及乡镇交管办工作经费项目实施后，进一步增强各村交通劝导员业务能力，不断提高工作积极性和主动性，保障我乡交管办合理运转。

2.社会效益

通过项目的实施，全乡道路交通安全及安全生产等各方面得到了改善，有效地保障了群众及各驻镇企事业单位的生命财产安全。

3.可持续影响

乡镇交管办劝导员补贴及乡镇交管办工作经费项目的实施，在年度内对强化交通劝导员岗位责任，提高工作绩效，增加交通劝导员和交管办工作人员的忧患意识和竞争意识，激发干事创业热情，不断提高工作积极性和主动性。

4.群众满意度

绩效评价抽查小组在乡、村委会相关人员陪同下，对确定的抽查点进行抽查，抽查方式为发放调查问卷及电话核实，抽查结果显示群众满意度较高。

四、问题及建议

- （一）存在的问题。

无

- （二）相关建议。

- 无

公务用车购置

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.公务用车购置项目，宜坪乡共计25万元。

2.项目立项、资金申报的依据关于同意峨边彝族自治县更新公务用车的批复（乐机管函〔2023〕163号）。

3.考核原则：坚持实事求是、客观公正、注重实绩、公开民主、绩效挂钩的原则，坚持全面考核与重点工作考核相结合、平时考核与年度考核相结合，力求做到考核工作科学、全面、准确。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容是用于购置公务用车，保障公务出行。

2.以“目标、任务、资金、权责”细化原则，围绕突出问题，提高资金使用精准度和效益。包括：

（1）项目完成情况包括项目任务完成质量、数量情况。

（2）项目管理情况包括项目立项前期准备、项目任务的实施、项目公开公示情况、项目后续维护管理制度建设以及档案管理情况。

（3）资金管理情况包括资金到位、使用情况，资金拨付是否及时、是否专款专用、是否专账管理、项目资金支付凭据是否真实、完整，项目决算资料的合法、合规性。

（4）项目效益包括项目完成后的效益，群众满意度情况。目前此项目已于2023年12月完成支付。

（三）项目资金申报相符性。

该经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行，按时报销的原则，实际支付24.98万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

按关于同意峨边彝族自治县更新公务用车的批复（乐机管函〔2023〕163号）文件精神，资金由县上考核，乡财政所申请。我乡严格按照文件要求确保资金专款专用。该工作经费是正常年度预算，由乡按照文件要求明确资金用途。

2023年县财政局总计下达该项目资金25万元。

- 资金使用。此项目预算资金25万元按照考核的原则，我乡于2023年12月支付24.98万元。资金开支主要用于购置公务用车费，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我乡由党政办负责监督公务用车购置等，由乡纪委负责复核监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成了公务用车购置等工作，于2023年12月按照项目计划完成目标。

（二）项目效益情况。

1.社会效益

公务用车购置项目实施后，极大提高了工作效率。

2.群众满意度

绩效评价抽查小组在乡、村委会相关人员陪同下，对确定的抽查点进行抽查，抽查方式为发放调查问卷及电话核实，抽查结果显示群众满意度较高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

垃圾车运营维护费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.垃圾车运营维护费项目，宜坪乡共计4万元。

2.项目立项、资金申报的依据峨边府常定〔2022〕98号及峨综行执〔2022〕3 号。

3.考核原则：坚持实事求是、客观公正、注重实绩、公开民主、绩效挂钩的原则，坚持全面考核与重点工作考核相结合、平时考核与年度考核相结合，力求做到考核工作科学、全面、准确。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容是用于保障垃圾车运营维护。

2.以“目标、任务、资金、权责”细化原则，围绕突出问题，提高资金使用精准度和效益，改善人居环境和乡容乡貌，实现乡村振兴，促进乡风文明。包括：

（1）项目完成情况包括项目任务完成质量、数量情况。

（2）项目管理情况包括项目立项前期准备、项目任务的实施、项目公开公示情况、项目后续维护管理制度建设以及档案管理情况。

（3）资金管理情况包括资金到位、使用情况，资金拨付是否及时、是否专款专用、是否专账管理、项目资金支付凭据是否真实、完整，项目决算资料的合法、合规性。

（4）项目效益包括项目完成后的效益，群众满意度情况。目前此项目已于2023年12月完成支付。

（三）项目资金申报相符性。

该经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行，按时报销的原则，实际支付2.73万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

按峨边府常定〔2022〕98号及峨综行执〔2022〕3 号文件精神，资金由县上考核，乡财政所申请。我乡严格按照文件要求确保资金专款专用。该工作经费是正常年度预算，由乡按照文件要求明确资金用途。

2023年县财政局总计下达该项目资金4万元。

- 资金使用。此项目预算资金4万元按照考核的原则，我乡于2023年12月支付2.73万元。资金开支主要用于垃圾车运营维护费等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我乡由人居环境办负责监督环境整治、垃圾车维护等，由乡纪委负责复核监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成了垃圾车运营维护等工作，于2023年12月按照项目计划完成目标。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

垃圾车运营维护费项目实施后，极大地改善人居环境和乡容乡貌。

2.社会效益

通过项目的实施，全乡村人居环境得到有效改善。为实现乡村振兴，促进乡风文明打下了坚定基础。

3.可持续影响

垃圾车运营维护费项目的实施，在使用年限内对打造宜坪乡有着极大的影响。

4.群众满意度

绩效评价抽查小组在乡、村委会相关人员陪同下，对确定的抽查点进行抽查，抽查方式为发放调查问卷及电话核实，抽查结果显示群众满意度较高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

中央农村公益事业一事一议

财政奖补项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.中央农村公益事业一事一议财政奖补项目，宜坪乡共计37.7815万元。

2.项目立项、资金申报的依据川财农﹝2023﹞91号2023年一事一议项目。

3.考核原则：坚持实事求是、客观公正、注重实绩、公开民主、绩效挂钩的原则，坚持全面考核与重点工作考核相结合、平时考核与年度考核相结合，力求做到考核工作科学、全面、准确。

（二）项目绩效目标。

1.中央农村公益事业一事一议财政奖补项目主要内容庙岗村、宜坪村村庄美化提升，路边沟渠、居民房前屋后等重点位置生活垃圾、白色垃圾进行集中清理，并对辖区道路周边乱堆乱倒、占道经营等行为严格治理，切实消除散乱垃圾点，推进村容村貌持续改善、人居环境整洁上“新台阶”。

2.以“目标、任务、资金、权责”细化原则，围绕突出问题，提高资金使用精准度和效益，改善人居环境和乡容乡貌，实现乡村振兴，促进乡风文明。包括：

（1）项目完成情况包括项目任务完成质量、数量情况。

（2）项目管理情况包括项目立项前期准备、项目任务的实施、项目公开公示情况、项目后续维护管理制度建设以及档案管理情况。

（3）资金管理情况包括资金到位、使用情况，资金拨付是否及时、是否专款专用、是否专账管理、项目资金支付凭据是否真实、完整，项目决算资料的合法、合规性。

（4）项目效益包括项目完成后的效益，群众满意度情况。目前此项目已于2023年12月完成支付。

（三）项目资金申报相符性。

该经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行，按时报销的原则，实际支付37.7815万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

按川财农﹝2023﹞91号2023年一事一议文件精神，资金由县上考核，乡财政所申请。我乡严格按照文件要求确保资金专款专用。该工作经费是正常年度预算，由乡按照文件要求明确资金用途。

2023年县财政局总计下达该项目资金37.7815万元。

- 资金使用。此项目预算资金37.7815万元按照考核的原则，我乡于2023年12月支付完毕。资金开支主要用于人居环境整治费、美化提升、广告标识标牌制作费等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我乡由人居环境办负责监督美化提升、环境整治等由乡纪委负责复核监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成了对2个行政村人居环境整治、标识标牌制作等工作，于2023年12月按照项目计划完成目标。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

中央农村公益事业一事一议财政奖补项目实施后，极大地改善人居环境和乡容乡貌。

2.社会效益

通过项目的实施，全乡人居环境得到有效改善。为实现乡村振兴，促进乡风文明打下了坚定基础。

3.可持续影响

中央农村公益事业一事一议财政奖补项目的实施，在使用年限内对打造宜坪乡有着极大的影响。

4.群众满意度

绩效评价抽查小组在乡、村委会相关人员陪同下，对确定的抽查点进行抽查，抽查方式为发放调查问卷及电话核实，抽查结果显示群众满意度较高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

草坪村西大门综合服务区运行

管理维护费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

- 项目资金申报及批复情况。

1.草坪村西大门综合服务区运行管理维护费项目，宜坪乡共计预算10万元，实际支付10万元。

2.考核原则：坚持实事求是、客观公正、注重实绩、公开民主、绩效挂钩的原则，坚持全面考核与重点工作考核相结合、平时考核与年度考核相结合，力求做到考核工作科学、全面、准确。

- （二）项目绩效目标。

1.项目主要内容是用于保障草坪村西大门综合服务区运行管理维护等。

2.以“目标、任务、资金、权责”细化原则，进一步做好服务工作，保障综合服务区运转。包括：

（1）项目完成情况包括项目任务完成质量、数量情况。

（2）项目管理情况包括项目立项前期准备、项目任务的实施、项目公开公示情况、项目后续维护管理制度建设以及档案管理情况。

（3）资金管理情况包括资金到位、使用情况，资金拨付是否及时、是否专款专用、是否专账管理、项目资金支付凭据是否真实、完整，项目决算资料的合法、合规性。

（4）项目效益包括项目完成后的效益，群众满意度情况。目前此项目已于2023年12月完成草坪村西大门综合服务区运行管理维护费支付。

- （三）项目资金申报相符性。

该经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。按时报销的原则，预算10万元，实际支付10万元。

二、项目实施及管理情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

资金由乡财政所预算，县财政局审核后下拨到我乡进行支付。2023年县财政局下达10万元。此项目预算资金10万元按照文件要求于2023年12月完成草坪村西大门综合服务区运行管理维护费支付，主要用于西大门综合服务区运行管理维护等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）项目财务管理情况。

此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况。

我乡由党政办按要求及时进行申报，由乡纪委负责复核监管。

三、项目绩效情况

- （一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本，项目资金结余情况，违规记录等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

该项目于2023年12月支付完成，全面保障西大门服务区的正常。

- （二）项目效益情况。

1.经济效益

草坪村西大门综合服务区运行管理维护费项目实施后，服务区环境得到改善，保障西大门正常运转。

2.社会效益

通过项目的实施，西大门各方面得到了改善。

3.可持续影响

草坪村西大门综合服务区运行管理维护费项目实施，提供了良好的服务环境，高质量保障综合服务区运行。

4.群众满意度

绩效评价抽查小组在乡、村委会相关人员陪同下，对确定的抽查点进行抽查，抽查方式为发放调查问卷及电话核实，抽查结果显示群众满意度较高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

- 相关建议。

- 无

# 项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 基层组织和农村公共服务运行 |  |  | 年度： | 2023年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门： |  |  |  | 实施单位： | 宜坪乡人民政府 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |
| 年度资金总额 |  | 67 |  | 67 |  | 100% |
| 其中： 中省补助资金 |  | 24 |  | 24 |  | 100% |
| 县级预算资金 |  | 23 |  | 23 |  | 100% |
| 其他资金 |  | 20 |  | 20 |  | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 |
| 投入与管理 | 投入管理 |  | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% |
|  |  |  | 预算执行率 | =100 | 100 | 100% |
|  |  |  | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100% |
|  | 财务管理 |  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
|  |  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% |
|  |  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  | 实施管理 |  | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% |
|  |  |  | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% |
|  |  |  | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  |  |  | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  |  |  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
|  |  |  | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  |  |  | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  | 资产管理 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 保障村运转个数 | 5 | 5 | 100% |
|  | 质量指标 |  | 经费保障率 | 100% | 100% | 100% |
|  | 时效指标 |  | 完成时限 | 2023年12月31日 前 | 2023年12月31日前 | 100% |
|  | 成本指标 |  | 项目经费投入 | 67 | 67 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |  | 保障村上日常工作正常 开展 | 100% | 100% | 100% |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 全乡居民满意度 | ≥98% | ≥98% | 100% |

# 项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 乡镇农村人居环境整治考核奖补资金 |  |  | 年度： | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门： |  |  |  | 实施单位： | 宜坪乡人民政府 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |
| 年度资金总额 |  | 42 |  | 42 |  | 100% |
| 其中：中省补助资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 县级预算资金 |  | 42 |  | 42 |  | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 |
| 投入与管理 | 投入管理 |  | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% |
|  |  |  | 预算执行率 | =100 | 100 | 100% |
|  |  |  | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100% |
|  | 财务管理 |  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
|  |  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% |
|  |  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  | 实施管理 |  | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% |
|  |  |  | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% |
|  |  |  | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  |  |  | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  |  |  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
|  |  |  | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  |  |  | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  | 资产管理 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 保障场镇数量 | 1 | 1 | 100% |
|  | 质量指标 |  | 保障场镇5个村人居环 境显著提升 | 100% | 100% | 100% |
|  | 时效指标 |  | 完成时限 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 100% |
|  | 成本指标 |  | 项目经费投入 | 42 | 42 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |  | 保证乡人居环境显著提 升 | 100% | 100% | 100% |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 全乡居民满意度 | ≥98% | ≥98% | 100% |

说明：1.项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2.其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。 3.全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

# 项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 乡镇安全管理相关经费 |  |  | 年度： | 2023年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门： |  |  |  | 实施单位： | 宜坪乡人民政府 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |
| 年度资金总额 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 100% |
| 其中：中省补助资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 县级预算资金 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 |
| 投入与管理 | 投入管理 |  | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% |
|  |  |  | 预算执行率 | =100 | 100 | 100% |
|  |  |  | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100% |
|  | 财务管理 |  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
|  |  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% |
|  |  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  | 实施管理 |  | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% |
|  |  |  | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% |
|  |  |  | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  |  |  | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  |  |  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
|  |  |  | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  |  |  | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  | 资产管理 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 保障交管办数量 | 1 | 1 | 100% |
|  | 质量指标 |  | 经费保障率 | 100% | 100% | 100% |
|  | 时效指标 |  | 完成时限 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 100% |
|  | 成本指标 |  | 项目经费投入 | 4.52 | 4.52 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |  | 保障乡交通安全工作正常开展 | 100% | 100% | 100% |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 全乡居民满意度 | ≥98% | ≥98% | 100% |

说明：1.项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2.其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。 3.全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

# 项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 垃圾车运营维护费 |  |  | 年度： | 2023年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门： |  |  |  | 实施单位： | 宜坪乡人民政府 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |
| 年度资金总额 |  | 4 |  | 2.73 |  | 68% |
| 其中：中省补助资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 县级预算资金 |  | 4 |  | 2.73 |  | 68% |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 |
| 投入与管理 | 投入管理 |  | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% |
|  |  |  | 预算执行率 | =100 | 100 | 100% |
|  |  |  | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100% |
|  | 财务管理 |  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
|  |  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% |
|  |  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  | 实施管理 |  | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% |
|  |  |  | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% |
|  |  |  | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  |  |  | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  |  |  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
|  |  |  | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  |  |  | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  | 资产管理 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 涉及的村数量 | 5 | 5 | 100% |
|  | 质量指标 |  | 保障人居环境 | 100% | 100% | 100% |
|  | 时效指标 |  | 完成时效 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 100% |
|  | 成本指标 |  | 项目经费投入 | 2.73 | 2.73 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |  | 保障乡垃圾清理运输工作顺利 | 100% | 100% | 100% |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 全乡群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 100% |

说明：1.项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2.其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。 3.全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

# 项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 中央农村公益事业一事一议财政奖补项目 |  |  | 年度： | 2023年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门： |  |  |  | 实施单位： | 宜坪乡人民政府 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |
| 年度资金总额 |  | 37.7815 |  | 37.7815 |  | 100% |
| 其中：中省补助资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 县级预算资金 |  | 37.7815 |  | 37.7815 |  | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 |
| 投入与管理 | 投入管理 |  | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% |
|  |  |  | 预算执行率 | =100 | 100 | 100% |
|  |  |  | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100% |
|  | 财务管理 |  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
|  |  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% |
|  |  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  | 实施管理 |  | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% |
|  |  |  | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% |
|  |  |  | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  |  |  | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  |  |  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
|  |  |  | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  |  |  | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  | 资产管理 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 涉及的村数量 | 5 | 5 | 100% |
|  | 质量指标 |  | 保障人居环境 | 100% | 100% | 100% |
|  | 时效指标 |  | 完成时效 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 100% |
|  | 成本指标 |  | 项目经费投入 | 37.7815 | 37.7815 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |  | 庙岗村、宜坪村村庄美化提升 | 100% | 100% | 100% |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 全乡群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 100% |

说明：1.项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2.其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。 3.全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

# 项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 草坪村西大门综合服务区运行管理 维护费 |  |  | 年度： | 2023年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门： |  |  |  | 实施单位： | 宜坪乡人民政府 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |
| 年度资金总额 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |
| 其中：中省补助资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 县级预算资金 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 |
| 投入与管理 | 投入管理 |  | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% |
|  |  |  | 预算执行率 | =100 | 100 | 100% |
|  |  |  | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100% |
|  | 财务管理 |  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
|  |  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% |
|  |  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  | 实施管理 |  | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% |
|  |  |  | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% |
|  |  |  | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  |  |  | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  |  |  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
|  |  |  | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  |  |  | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  | 资产管理 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 涉及的村数量 | 1 | 1 | 100% |
|  | 质量指标 |  | 保障综合服务区运行管理维护 | 100% | 100% | 100% |
|  | 时效指标 |  | 完成时效 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 100% |
|  | 成本指标 |  | 项目经费投入 | 10 | 10 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |  | 保障草坪村西大门综合服务区 运行管理维护 | 100% | 100% | 100% |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 全乡群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 100% |

说明：1.项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2.其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。 3.全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

# 项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 公务用车购置 |  |  | 年度： | 2023年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门： |  |  |  | 实施单位： | 宜坪乡人民政府 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |
| 年度资金总额 |  | 25 |  | 24.98 |  | 100% |
| 其中： 中省补助资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 县级预算资金 |  | 25 |  | 24.98 |  | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 |
| 投入与管理 | 投入管理 |  | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% |
|  |  |  | 预算执行率 | =100 | 100 | 100% |
|  |  |  | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100% |
|  | 财务管理 |  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
|  |  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% |
|  |  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  | 实施管理 |  | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% |
|  |  |  | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% |
|  |  |  | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  |  |  | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  |  |  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
|  |  |  | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  |  |  | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100% |
|  | 资产管理 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 涉及的村数量 | 1 | 1 | 100% |
|  | 质量指标 |  | 保障公务出行 | 100% | 100% | 100% |
|  | 时效指标 |  | 完成时效 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 100% |
|  | 成本指标 |  | 项目经费投入 | 24.98 | 24.98 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |  | 购置公务用车，保障公务出行。 | 100% | 100% | 100% |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 全乡群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 100% |

说明： 1.项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表 。

2.其他资金是指投入同一项目的自有资金 、捐赠或帮扶社会资金等。 3.全年预算数根据上级文件和预算下达为准 。