附件6-2

项目支出绩效自评报告范本

（县地方志地情书籍收集、编辑、出版）

- 项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。年初纳入项目预算，实施前制定资金管理办法，明确资金拨付时间和拨付方式，在项目实施完毕后由本单位组织专人进行验收，验收合格后向财政报送用款计划表，再由单位拨付给实施单位。

（二）项目绩效目标。县地方志地情书籍收集、编辑、出版项目是我单位根据省、市地方志工作办公室要求，每年出版一至两本地情书籍而组建的，本年度主要任务为编纂出版《峨边简史》一书，记录峨边历史发展、民族特色文化、人文风情等充分发挥地方志存史、资政、育人的作用，我单位主要负责收集资料，对整个项目的组建、实施、完工进行监督和负责。项目应实现的绩效目标是按照预期目标，签订编纂合同，对书籍的内容、规格、质量、数量、出版事宜等进行监督，并在预算的项目金额和规定的时间内，保质保量完成书籍的编纂印刷出版任务。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与实际相符，申报目标切实可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。《峨边简史》项目资金为县级财政资金，无其他来源资金，项目预算资金为48万元，包括前期资料收集、编辑、印刷、出版等费用，在项目实施过程中按照项目进度分批次进行资金拨付，为了编纂出版高质量的《峨边简史》，书籍多次征求社会各界意见建议，反复修改，因此耗时较长，无法在一个年度内编纂出版，由于项目资金按照实施进度拨付，所以只拨付了一部分项目资金，年底已由财政收回未支付完指标，等书籍定稿正式编纂出版时再向财政申请剩余资金进行拨付。

2．资金使用。为了编纂出高质量的《峨边简史》，书籍多次征求社会各界意见建议，反复修改、打磨，因此耗时较长，无法在一个年度内完成编纂出版任务，由于项目资金按照实施进度拨付，所以截至评价时项目资金只拨付了一部分，主要用于支付前期资料收集、编纂、申请书号等费用，年底已由财政收回未支付完指标，等书籍定稿正式编纂出版时再向财政申请剩余资金进行拨付。

（二）项目财务管理情况。

我单位一直以来结合工作实际在不断完善财务管理制度，逐步建立健全财务管理制度，该项目在实施过程中严格执行财务管理制度，做到账务处理准确、及时，会计核算规范等。

（三）项目组织实施情况。

该项目是按照省、市地方志工作办公室工作要求以及本单位需求而组建的，根据书籍所要达到的编纂和出版要求，形成初步项目资金需求，经财政审核后，由专业团队实施项目，最后由本单位进行验收，按照项目实施进度进行资金拨付。在项目实施前我单位严格按照政府采购相关规定，进行项目采购，在实施过程中做好监督，使项目得以顺利开展。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

为了编纂出高质量的《峨边简史》，书籍编纂过程中多次征求社会各界意见建议，反复修改、打磨，因此耗时较长，无法在一个年度内完成编纂出版任务，由于项目资金按照实施进度拨付，所以截至评价时项目资金只拨付了一部分，主要用于支付前期资料收集、编纂、申请书号等费用，项目按照正常程序实施，无违规违纪现象。

（二）项目效益情况。县地方志地情书籍收集、编辑、出版项目是我单位根据省、市地方志工作办公室要求，每年出版一至两本地情书籍而组建的，本年度主要任务为编纂出版《峨边简史》一书，记录峨边历史发展、民族特色文化、人文风情等充分发挥地方志存史、资政、育人的作用，也为党政机关、社会人士开展工作及科研提供权威依据，使公众更好地了解峨边，项目完成后将会对社会各界产生积极影响，达到项目预期效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。由于峨边历史悠久，很多了解峨边历史的老人都已不在，因此有些历史事件、历史背景无法准确考证，所以有些历史事件和发展沿革无法写进书籍里，有一定的遗憾。

（二）相关建议。针对存在的问题，下一步多途径挖掘更多历史素材，充实和丰富地情资料。