附件7

项目支出绩效自评报告范本

（《县委执政纪要》编纂出版）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.负责党史资料征集、专题研究、专著编写和党史教育、宣传工作，审查和修改县级部门重大党史专著送审稿，组织党史工作经验交流，培养党史业务骨干。

2.我室三定方案中明确“负责党史资料征集、专题研究、专著编写”，2022年度县（市、区）党务目标考核指标及考评细则中明确要求撰写完成地方党委《执政纪要》。

3.资金管理办法的制定和预算支出内容与我单位职责相匹配，预算测算依据充分，符合定额等支出标准，预算明细清晰明确，遵循预算财经相关制度，遵循勤俭办事、量力而为的原则。

4.资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则，考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。

（二）项目绩效目标。

1.编好党史专著。完成《县委执政纪要（2020）》编纂，形成《抗美援朝保家卫国——峨边的抗美援朝运动》《中国共产党的巡视巡察制度探析》2篇资政专题，加快推进《县委执政纪要（2021）》编纂工作，启动《县委执政纪要（2022）》资料征集，保质保量按时上报《市委执政纪要》所需文字、图片资料。

2.完成《县委执政纪要（2020）》编纂、出版，送审稿45本，终审稿300本。

3.《县委执政纪要》编纂、出版项目是工作需要安排的工作支出经费，与工作实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

《县委执政纪要》编纂、出版项目2022年预算资金8万元，财政拨款8万元，拨款率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

《执政纪要》编纂、出版项目

2022年支付明细表

| 序号 | 项目名称 | 预算金额（万元） | 申请金额（万元） | 使用金额（万元） | 使用比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托业务费 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100% |
| 2 | 差旅费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% |
| 合计 |  | 8 | 8 | 8 | 100% |

2.资金到位。《县委执政纪要》编纂、出版项目资金实施管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

3．资金使用。《县委执政纪要》编纂、出版项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目为《县委执政纪要》编纂、出版并按照支出科目分类管理及有关规定执行；由党史股组织实施、分管领导审核确认工作事实、主要领导审定的方式实施并报县委县政府批示。

三、项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程。

该项目按照支出科目分类管理及有关规定执行；由党史股组织实施、分管领导审核确认工作事实、主要领导审定的方式实施。

- （二）项目管理情况。《县委执政纪要》编纂、出版项目资金管理是严格按照财经制度管理执行，严格执行预算法、财政资金支付有关规定。

（三）项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成《县委执政纪要（2020）》编纂，形成《抗美援朝保家卫国——峨边的抗美援朝运动》《中国共产党的巡视巡察制度探析》2篇资政专题，加快推进《县委执政纪要（2021）》编纂工作，启动《县委执政纪要（2022）》资料征集，保质保量按时上报《市委执政纪要》所需文字、图片资料。

（二）项目效益情况。

《执政纪要》就是围绕县委一年来开展执政实践过程的重大决策、重点工作、重要活动、重要成就的整理记录，全面反映各乡（镇）党委、县级各部门党组（党委）在促进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设方面作出的成就，总结执政经验，认识执政规律，探讨执政方略。2022年实施《县委执政纪要》项目社会满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

《县委执政纪要》编纂、出版项目申报合理，实施有序，成效明显。资金预算精确、支付及时。总分值100分，自评得分98分。

（二）存在的问题。

《执政纪要》编撰需收集大量文字图片材料，收集周期较长，基础材料存在不同程度的问题需耗费大量人力修改。

（三）相关建议。

收集整理基础资料后尽快形成送审稿，并组织有经验的编纂人员集中修改。