附件7

项目支出绩效自评报告

（红色遗址项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。红色遗址项目是中共峨边彝族自治县委党史研究室预算项目，党史股为该项目实施的责任人，办公室为该项目的监督责任人。

2．项目立项、资金申报的依据。红色遗址项目是根据省市工作安排进行的立项项目，资金申报依据是经峨边彝族自治县第十届人民政府第16次常务会议研究，同意，在2022年的县级财政经费中预算10万元作为该项目的工作经费，最终以实际发生金额据实结算。

3．资金管理办法的制定和预算支出内容与我单位职责相匹配，预算测算依据充分，符合定额等支出标准，预算明细清晰明确，遵循预算财经相关制度，遵循勤俭办事、量力而为的原则。

4．资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则，考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容:红色遗址项目是按省市工作安排进行的立项项目，2022年普查红色遗址52处。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

参加市党史和地方志研究室业务知识培训4次；完成52处红色遗址的实地普查；8处红色遗址A级分类并录入红色遗址项目数据库；该项目在8月底前完成普查工作，10月底前完成分级分类工作，12月底前完成项目的专家评审工作并录入数据库。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。红色遗址项目是应省市工作需要安排的工作支出经费，与工作实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

红色遗址项目2022年预算资金10万元，财政拨款10万元，拨款率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

红色遗址项目

2022年支付明细表

| 序号 | 项目名称 | 预算金额（万元） | 申请金额（万元） | 使用金额（万元） | 使用比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红色遗址办公经费 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 2 | 红色遗址差旅费 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 合计 |  | 10 | 10 | 10 | 100% |

（三）项目财务管理情况。

红色遗址项目资金实施管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为红色遗址并按照支出科目分类管理及有关规定执行；由党史股组织实施、分管领导审核确认工作事实、主要领导审定的方式实施并报县委县政府批示。

- 项目管理情况。

- 红色遗址项目资金管理是严格按照财经制度管理执行，严格执行预算法、财政资金支付有关规定。

- 项目监管情况。

我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离。

- 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年按市级工作安排，中共峨边彝族自治县委党史研究室参加市党史和地方志研究室业务知识培训4次；完成52处红色遗址的实地普查；8处红色遗址A级分类并录入红色遗址数据库；为红色遗址的保护利用传承提供了有力保证。

（二）项目效益情况。

红色遗址项目是按照中央省市党史研究室的统一部署，开展红色遗址普查工作。全面掌握全县红色资源的现状和保护利用情况，建设红色资源数据库，发布红色资源名录，确定重点保护对象。红色遗址项目有利于红色资源的保护利用，传承好红色历史，讲述好红色故事，激励15万彝汉儿女不忘初心，牢记使命，建设更加美丽家园。2022年实施红色遗址项目社会满意度达100%，群众满意度为99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

红色遗址项目申报合理，实施有序，成效明显。资金预算精确、支付及时。总分值100分，自评得分97分。

（二）存在的问题。

红色遗址项目实施问题：项目的使用权限有限，不能全方位将本级工作动态全程记录。

（三）相关建议。

争取上级资金支持，持续做好红色资源保护利用工作，传承好红色历史，讲述好红色故事。