峨边彝族自治县防震减灾服务中心

整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。我单位是峨边彝族自治县人民政府下属事业单位，无下属单位，内设一个机构：综合股。

（二）机构职能和人员概况。管理本行政区域内的地震监测预报工作，制定地震应急预案；参与地震灾害损失评估，普及防震减灾知识；完成县委、县政府交办的其他工作。截至2024年末，我中心有参公编制5名，在编人员5名。

- （三）年度主要工作任务。

- 1.地震监测预警能力提升。深化地震群测群防体系建设，完善乡（镇、街道）防震减灾助理员队伍，开展“三网一员”业务培训。常态化开展地震监测仪器、预警终端设备检查维护，确保设施正常运行，数据高效稳定传输。

2.科普宣传教育。结合“5·12”“7·28”等重要时段，聚焦老人、小孩等重点人群，医院、学校等重要场所广泛深入开展防震减灾科普知识六进活动。争取市、县部门支持，结合前期示范创建工作，建成防震减灾科普示范基地。争取省级资金，结合彝族地区中小学特色特点，设计、制作防震减灾科普彝汉双语标准课并推广普及，不断提升群众防震避险意识和能力。

（四）部门整体支出绩效目标。保障机关所有人员开支，为工作提供人员保障；推动防震减灾各项工作顺利开展，保障单位正常运行，完成防震减灾工作目标任务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年初部门预算资金为140.91万元，2024年调整预算资金142.83万元（其中上级资金4万元，县级资金138.83万元）

- （二）部门财政资金支出情况。

2024年本年支出合计138.83万元，按支出性质，基本支出127.61万元，占总支出的比重为91.92%，项目支出11.22万元，占总支出的比重为8.08%。

- （三）部门财政资金结转结余情况

- 上年结转4万元，为防震减灾科普彝汉双语标准课设计推广费用。

三、部门整体绩效管理情况（根据部门整体支出绩效自评和部门预算项目支出绩效自评情况进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

我单位预算编制从项目预算类型看，符合单位实际需要；从预算金额来看，满足单位运转列支；从预算功能科目及经济科目来看，符合政府收支科目分类。严格执行厉行节约、严格控制经费支出的有关规定，无违规记录情况。其中防震减灾科普彝汉双语标准课设计推广项目绩效目标未按时完成，其余绩效目标均完成预算编制指标值，预算编制准确，支出控制到位。

- 特定目标类项目绩效分析。

我中心2024年特定绩效目标项目有4个，分别为地震监测设施运行维护经费、防震减灾科普教育经费、防震减灾科普彝汉双语标准课设计推广、防震减灾科普示范基地，项目绩效运行总体较好，其中防震减灾科普彝汉双语标准课设计推广项目绩效目标未按时完成，其余项目预算执行率达到100%。所有项目支出严格执行财务管理制度，厉行节约、严格控制经费支出，账务处理及时，会计核算规范，无资金结余、无违规记录等情况。

（三）部门预算项目支出情况分析。

1.地震监测设施运行维护经费项目，该项目调整后预算数2.59万元（均为县级财政资金），预算执行数2.59万元，预算执行率100%。主要用地震监测预警设施设备正常运行，防震减灾综合能力建设系统正常运行，保护地震监测台站观测环境等。资金支付与预算相符，支付依据合法合规，无违规违纪情况。

2.防震减灾科普教育经费项目。该项目调整后预算数4.92万元（均为县级财政资金），预算执行数4.92万元，预算执行率100%。主要用于开展防震减灾科普宣传活动，不断提升群众防震避险意识和能力；维护地震监测设施设备，确保运行高效稳定，保障地震监测环境安全稳定。资金支付与预算相符，支付依据合法合规，无违规违纪情况。

3.防震减灾科普彝汉双语标准课设计推广项目。该项目调整后预算数4万元（为省级专项资金），预算执行数0万元，预算执行率为0。由于课程内容需先进行彝语翻译、修正及审核等程序，未能按时完成绩效目标任务，结转至2025年。

4.防震减灾科普示范基地项目。该项目调整后预算数3.7万元，万元，预算执行数3.7万元，预算执行率为100%。主要为争取市、县部门支持，结合前期示范创建工作，建成防震减灾主题公园一个。资金支付与预算相符，支付依据合法合规，无违规违纪情况。

（四）结果应用情况。

我单位部门整体绩效自评得分为97分；部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况均按财政要求及时向社会公开。评价结果整改和应用结果反馈结合实际进行应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据峨边彝族自治县财政局《关于开展2024年度县级部门预算绩效自评工作的通知》文件精神，我中心认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：97分。

（二）存在问题。一是预算编制有待优化，预算编制绩效指标与实际存在差异；二是存在绩效目标未完成情况，防震减灾科普彝汉双语标准课设计推广项目未按时完成，预算执行率为0。

（三）改进建议。

1.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.加强业务培训，提高评价水平。加强与财政部门、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

峨边彝族自治县防震减灾服务中心

2025年7月7日