附件7

一村一辅警工作经费项目

支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中起到监督和实施资金方向的严格把控。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目立项是协助预防、制止违法犯罪活动，开展社会治安防范、交通安全、禁毒等安全宣传教育，负责基础数据收集，协助乡镇村组、派出所、“德古”化解矛盾纠纷，协助公安机关开展其他警务工作，该项目主要用于发放一村一辅警人员的工作补贴，集中培训，购置服装装备等工作经费。

3．资金管理办法的制定和预算支出内容与我单位职责相匹配，预算测算依据充分，符合定额等支出标准，预算明细清晰明确，遵循预财经相关制度，遵循勤俭办事、量力而为的原则。

4. 资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则，考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次；资金严格按照预算支出专款专用，考虑到项目预算一系列开支未精确到细枝末节，我局妥善按比例从项目支出。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

协助预防、制止违法犯罪活动，开展社会治安防范、交通安全、禁毒等安全宣传教育，负责基础数据收集，协助乡镇村组、派出所、“德古”化解矛盾纠纷，协助公安机关开展其他警务工作，该项目主要用于发放一村一辅警人员的工作补贴，集中培训，购置服装装备等工作经费。

- 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- 数量指标：购置辅警装备（手电、橡胶警棍、防爆叉）	99套；服装（春秋执勤服、夏执勤服、冬执勤服、便帽）	99套；在职一村一辅警人数99人；质量指标：严格要求县局在职辅警管理；购置物品质量合格	；时效指标：严格按照预算的时间节点完成；成本指标购置服装费（春秋执勤服、夏执勤服、冬执勤服、便帽）	97020元、99人辅警工作经费	1425600元、全年培训费	198000元、辅警装备费（手电、橡胶警棍、防爆叉）	28710元。

3．分析评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

- 根据《峨边彝族自治县财政局关于批复2022年部门预算的通知》批复一村一辅警工作经费项目预算资金160.07万元。

- 截止2022年12月31日，支付2022年一村一辅警工作经费项目160.07万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。一村一辅警工作经费项目在资金计划的基础上，财政安排160.07万元。

2．资金到位。截止2022年12月31日，一村一辅警工作经费项目在资金到位160.07万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。

3．资金使用。截止2022年12月31日，一村一辅警工作经费在资金使用160.07万元，使用比例100%。

（三）项目财务管理情况。

一标三实工作经费项目经费采取一体化系统授权支付形式，由财政局，按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- 项目组织架构及实施流程。

- 1、由项目负责人负责编制项目编报。

- 2、由单位负责人审核项目的可行性。

3、由财政局对口股室审核通过。

- 项目管理情况。

- 项目实施的过程中严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况，严格按照程序如：招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

- 项目监管情况。

- 项目资金由县财政局具体管理，按计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

| 产出指标 | 数量指标 | 辅警装备（手电、橡胶警棍、防爆叉） | 99套 | 99套 | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量指标 | 服装（春秋执勤服、夏执勤服、冬执勤服、便帽） | 99套 | 99套 | 100% |
|  | 数量指标 | 一村一辅警人数 | 99人 | 99人 | 100% |
|  | 质量指标 | 严格要求县局在职辅警管理 | 高中低 | 高 | 100% |
|  | 质量指标 | 购置物品质量合格 | 优良中低差 | 良 | 100% |
|  | 时效指标 | 严格按照预算的时间节点 | 合理 | 100% | 100% |
|  | 成本指标 | 服装费（春秋执勤服、夏执勤服、冬执勤服、便帽） | 97020元 | 97020 | 100% |
|  | 成本指标 | 99人辅警工作经费 | 1425600元 | 1425600 | 100% |
|  | 成本指标 | 全年培训费 | 198000元 | 49400 | 24.95% |
|  | 成本指标 | 辅警装备费（手电、橡胶警棍、防爆叉） | 28710元 | 28710 | 100% |

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 社会效益指标 | 优化治安防控体系，多元化化解纠纷，全时空守护平安 | 95% | 95% | 100% |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 维护社会治安稳定 | 95% | 95% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高群众满意度 | 95% | 95% | 100% |

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2022年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了项目支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：90分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无