附件7

项目支出绩效自评报告

（中国知名书画家摄影家文化扶贫峨边采风、创作、展览活动）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.为了更好的繁荣我县文化事业，推进社会主义文化建设，描绘和聚焦峨边人民的幸福和美好未来，展示宣传世界的黑竹沟、非遗文化与名优特产，使峨边小凉山彝族文化走向全国以及全世界。

2．2019年中国知名书画家摄影家文化扶贫峨边采风、创作、展览活动项目由县财政局行财股统一管理，县文体旅局负责资金支付，资金拨付按照项目进度拨付。

3．2019年中国知名书画家摄影家文化扶贫峨边采风、创作、展览活动项目（项目资金为50万元，增列科目：    其他文化和旅游支出）。

（二）项目绩效目标。

1.此次活动的创作成果，反映峨边的历史、文化风貌图片，非物质文化遗产，传统手工制品，民族歌舞与服饰，精准扶贫项目成果，农、林、果土特产品等，同步开展峨边相关招商引资活动。

2．为进一步强化中国知名书画家摄影家文化扶贫峨边采风、创作、展览活动项目的推进与实施，以“目标、任务、资金、权责”细化原则，围绕突出问题，提高资金使用精准度和效益。包括：

（1）项目完成情况包括项目任务完成质量、数量情况；

（2）项目管理情况包括项目立项前期准备、项目任务的实施、项目公开公示情况、项目后续维护管理制度建设情况；

（3）资金管理情况包括资金到位、使用情况，资金拨付是否及时、是否专款专用、是否专账管理、项目资金支付凭据是否真实、完整，项目决算资料的合法、合规性；

（4）项目效益包括项目完成后的效益，满意度。

3．该项目申报内容与实际相符申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目公开招标，峨边文体旅局牵头，四川迷都旅游资源开发股份有限公司负责组织宣传部、文体旅局共同验收，资金拨付由迷都公司向县文体旅局申请支付。

二、项目资金使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金在2023年度下达，申请并拨付项目资金50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该工作经费正常年度预算，全年预算金额为50万元。

2．资金到位。由于该项目于2021年8月完成竣工验收，申请项目资金50万元。

3．资金使用。由于该项目于2021年8月完成竣工验收，申请项目并拨付资金50万元。

（三）项目财务管理情况。

此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。特该项目通过中国知名书画家摄影家文化扶贫峨边采风、创作、展览活动项目立项开展    工作，由迷都公司组织宣传部、文体旅局共同验收，资金拨付由迷都公司向县文体旅局申请支付。

（二）项目管理情况。该项目严格按照施工合同管理。

（三）项目监管情况。该项目由县文体旅局监督资金使用情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2019年立项，2021年8月完成竣工验收。

（二）项目效益情况。

1.项目实施预期目标

（1）摄影家每位提供峨边风情与黑竹沟创作题材的作品不少于12张，参展作品不少于10张;（2）书法家每位提供作品不少于6幅，参展作品不少于5幅；（3）画家每位提供峨边风情与黑竹沟创作题材的作品不少于2幅并参展;（4）同时此次参展作品不少于5幅在《人民画报》不同期刊中刊出；（5）所有摄影、书画作品须手工装裱，装裱要求如下:装裱绫边材质:丝绫，圆角框。

2.社会效益

通过项目的实施，提振了峨边非遗传统文化的社会影响力。

3.可持续影响

该项目的实施，很好的展示宣传世界的黑竹沟、非遗文化与名优特产，，为提高峨边对外宣传和形象，促进峨边文化旅游发展打下良好基础。

4.满意度

提高了非遗项目相关传承人的满意度，促进了非遗活动进一步开展和文化根脉的传承。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目绩效评价工作，根据提供的资料和抽查情况、对应评分标准，得出评分如下：

1．项目评价等级结果

经综合汇总得出，该项目绩效评价等级为优。

2．中国知名书画家摄影家文化扶贫峨边采风、创作、展览活动项目绩效评价总体得分及评价结果为总分100分评价得分98分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2023年6月15日