附件7

项目支出绩效自评报告

开标经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我单位按照公共资源交易有关法律法规和政策，组织实施相关管理制度。负责公共资源交易活动的组织实施工作，提供场所、设施、服务和相应技术支持，按规定查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。组织实施纳入政府集中采购目录中的项目采购。负责公共资源交易信息化平台建设、运行及维护，统一发布公共资源交易公告、交易结果等相关信息。整理、保存交易过程中的相关资料，建立公共资源交易信用档案，为公共资源交易行业监管提供支持。

2．项目立项、资金申报的依据。

- 按照《中华人民共和国政府采购法》《四川省公共资源交易平台管理实施细则》《四川公共资源交易目录》等文件要求，我中心根据2022年全县重点工作计划，预计2022年政府采购项目个数，开标次数，预算开标经费项目，按照县财政要求先编制2022年度预算，待批复后执行。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

在项目实施前已制定了资金管理办法，对资金拨付时间和拨付方式也进行了明确，在项目实施完毕后由本单位组织专人进行验收，严格按照签订合同的金额、扫描完成的数量、扫描的效果等进行验收，验收合格后才拨付资金。

- 资金分配的原则及考虑因素。

资金的分配按照在已定的资金数额范围内，对完成的项目数量、效果进行据实拨付，确保专款专用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

保障以数据电文形式完成的招标投标活动。借助计算机和网络完成招标投标活动。可视化的流程定制，可方便的实现采购计划审批流程、招标采购流程、合同会签流程等业务流程的调整，满足实际工作的需要;保障开评标工作的顺利进行，维护交易大厅、开标室、评标室、专家休息室等场所的正常开放。为开评标工作提供硬件支持。

- 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

开标经费项目预计受理项目100宗，集中采购项目30宗，完成政府挂网采购工作100宗，我单位按照项目预算，保质保量完成任务，结合公共资源交易一体化平台建设，共优化工作流程4个，精简工作环节4个，精简办事资料2个，压缩办事时间9个工作日，节省供应商现场开评标差旅费、标书制作等费用约62.42万元。

- 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目评价申报内容与实际相符，申报目标切实可行。

（三）项目自评步骤及方法。

自评工作开展前我单位制定了自评方案，办公室牵头、由分管领导和财务人员组成自评小组，对前期项目立项依据、招投标相关事宜、合同内容可行性进行审查对项目开展过程合法合理性进行自查，确保自评工作取得实效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据项目开展进度以及所需资金按照年初预算指标向县财政提出项目用款计划表，财政审核后下达资金给单位，单位再进行拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目资金来源主要通过本单位年初预算，由县级财政统一安排资金,年初预算资金为30.48万元。

2．资金到位。根据项目实施进度，通过申请由县财政拨付项目资金。

3．资金使用。开标经费按照完成情况，按进度支付款项，项目资金达到专款专用合理支付。

（三）项目财务管理情况。

我单位一直以来结合工作实际在不断完善财务管理制度，逐步建立健全财务管理制度，并严格执行财务管理制度，做到账务处理准确、及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照开评标场所发生的网络使用费、水电费、办公费、专家评审费实际发生情况进行统计，待主要负责人审核后支付相关款项。

（二）项目管理情况。

开标经费在使用中由评审股监督股对专家评审的时间费用进行计算，分管领导进行审核，主要领导最终签字确认。财务人员按照实际的发生进行支付。对于开评标其他相关费用据实支付。

- 项目监管情况。

在项目实施过程中，我单位安排了办公室对整个开评标发生的费用进行监督，对相关资料进行扫描存档，以便后续检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

受理项目135宗19823.97万元。其中受理集中采购项目共36宗10573.05万元，受理分散社会代理采购项目共13宗1425.71万元，成交9宗1098.11万元，受理国有资源产权等处置项目共9宗15项6754.06万元，成交4宗4项1201.06万元，受理并完成网上竞价15宗477.78万元，受理并完成商场直购62宗593.37万元。

（二）项目效益情况。

严格落实法律法规，全力营造良好的公共资源交易秩序，电子招标投标公告服务平台的建立，提高了招标项目竞争的公平公正度，增加的新企业参加的积极性，有效避免了信息的不及时不对称情况；实现资源共享、互联互通。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

开标经费项目绩效评价的开展是该项目实施完后的一次自评活动，对项目开展事前、事中、事后进行了严格审查，对项目开展过程中是否合理合规合法进行了自查，从项目的数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等方面对该项目进行了一次深入的自查，具有很大的必要性。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无