## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113224T000011502482-商会建设经费
主管部门 |  | 峨边彝族自治县工商业联合会本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县工商业联合会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 组建所属商会，并实体化运行 |  |  |  |  | 组建商会2个，并组织参加了“知名乐商峨边行”等活动；发展会员16个，会员增长10.08%；组织会员参与调研及与县外商协会联谊活动6批次，计50余人次，参与活动市场主体满意度93%。基本完成年初设定目标
| 2.项目实施内容及过程概述 | 持续开展市场主体走访，在走访中了解需求、宣传政策、纾解矛盾、发展会员。根据县产业发展规划，聚焦农业、文旅，组建商会2个。组织会员参与对外联谊交流活动。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10 | 4.6602 | 4.6602 |  |  | 100% | 10 | 10 | 调整预算数较年初相比调减5.34万元，主要是因为未落实好商会办公场所，注册手续延迟到下年，相关费用予以调减。
| 其中：财政资金 | 10 | 4.6602 | 4.6602 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 组建所属商会 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 20 | 20
|  |  | 组织非公市场主体培训、考察学习等 | ≥ | 4 | 批 | 6 | 10 | 10
|  |  | 发展会员 | ≥ | 10 | % | 10.08 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 商会实体化运行 | 定性 | 正常 |  |  | 20 | 10 | 由于未落实办公场所，仍采用临时召集方式推进商会相关活动
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参与活动市场主体满意度 | ≥ | 90 | % | 93 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资料印刷、交通差旅费等 | ≤ | 10 | 万元 | 4.66 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价 结论 | 根据年度预算管理要求，编制预算时进行了项目目标设定及费用测算。对照年初设定目标，除“商会实体化运行”指标因故未完成意外，其他指标均较好完成。预算执行中据实报销支出，未发生虚列、截留、挪用、浪费、超标准、超范围支出等违规现象。项目自评90分
存在 问题 | 作为县域非公市场主体抱团发展及对外商协会交流的桥梁，目前成效仅体现了对外联谊的作用，与县委政府及市场主体期待中的“招商引资平台”作用发挥，仍有较大差距
改进 措施 | 持续加强与县内相关行政主管部门信息共享，以及与县外商协会的信息沟通，进一步聚焦县产业发展规划，优化调研学习课题设置，提升考察调研学习的效果
项目负责人：杨春梅 |  |  |  |  | 财务负责人：杨春梅
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
171 | 峨边彝族自治县工商业联合会本级 | 171001 | 峨边彝族自治县工商业联合会 | 10 | 4.6602 | 4.6602