2022年度项目支出绩效自评报告

（国土空间规划村镇编制项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

- 1．2022年国土空间规划编制项目经费主要用于围绕两项改革“后半篇”文章工作要求，按照4个镇级片区，25个村级片区划分，启动以片区为单位编制乡村国土空间规划，在6月底见到明显成效，年底全面完成两项规划编制工作。

（二）项目绩效目标。

- 1．精细化编制乡镇级片区国土空间规划。严格按照两项改革“后半篇”文章要求和我县实际，将全县划为4个镇级片区、25个村级片区，确定中心镇4个、中心村25个。2.现已按照片区划分成果完成第一批次大渡河百里桃竹片区、白沙河高山果蔬片区2个乡镇级片区规划编制工作，3.完成第二批次官料河生态林竹片区、黑竹沟彝文化旅游片区2个乡镇级片区规划工作。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价工作由财务室组织指导，业务股室归口负责。

1、财务室主要职责：负责绩效评价工作方案制定，负责指导各业务股室开展绩效评价工作，负责资金使用情况收集，负责项目绩效评价的汇总，负责撰写绩效评价汇报资料。

2、业务股室主要职责：具体负责开展项目绩效评价，撰写项目绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初部门预算33.45万元。

- 资金计划、到位及使用情况

- 1．资金计划。县级财政资金计划33.45万元。

2．资金到位。县级财政资金到位33.45万元。

3．资金使用。截止目前33.45万已全部使用完毕。资金使用安全、规范，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法并与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。本项目为日常运营维护类，主要由国土空间规划中心实施，我局对空间规划项目实施情况进行监督、管理。

（二）项目管理情况。本项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。

（三）项目监管情况。我局对该项目运营维护进行监督、管理，若出现运行不正常情况，我局将按照相关法律、法规对相应责任人进行处罚，并扣减相应费用。保障了该的正常运行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1．完成了“三区三线”的基本划定。2022年11月1日，我省“三区三线”划定成果正式启用；落实市级下达永久基本农田保护目标7.2900万亩，最终划定永久基本农田7.2990万亩；划定上报生态保护红线面积为148.3764万亩；全县城镇开发边界划定总规模为0.8012万亩（5.3415平方公里），新增空间规模为0.1950万亩（1.3平方公里）

- 2.已按照片区划分成果完成第一批次大渡河百里桃竹片区、白沙河高山果蔬片区2个乡镇级片区规划编制工作，以及第二批次官料河生态林竹片区、黑竹沟彝文化旅游片区2个乡镇级片区规划工作。

（二）项目效益情况。

1.完善国土空间总体规划

- 2.推进片区规划编制工作。围绕两项改革“后半篇”文章工作要求，按照4个镇级片区，25个村级片区划分，启动以片区为单位编制乡村国土空间规划，在6月底见到明显成效，年底全面完成两项规划编制工作。

3.建立国土空间规划体系，完成国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设，强化国土空间规划动态监测评估预警和实施监管，逐步建立健全“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系。

群众满意度达到100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目为运营维护类项目，正常运营维护，该项目完成了预定的绩效目标。

（二）存在的问题。

相关部门的配合不到位，资金拨付缓慢，影响项目进度实施。

（三）相关建议。

年度预算安排给与项目经费充足保障。