2023年度项目支出绩效自评报告

（自然资源利用与保护项目）

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况。

- 一是全面落实“田长制”。在全县设立县、乡、村级田长和副田长共计323人，村级网格员513人，开展巡田工作。巡田率达到200%以上，提交线索5条，处理率100%。二是强化建设用地报批。全力推动进城大道、G245绕城线等项目用地指标争取；完成火烧营综合物流产业园、砂石骨料生产基地项目、太阳坪教育康养城红星校区项目用地报批工作，取得4个批次559.41亩建设用地批文。三是推进耕地恢复工作。分解全县耕地补充恢复任务4004亩到各个乡镇，截至11月27日全县共计补充恢复耕地约822.32亩，达到省厅认定标准430亩；开展耕地“占补平衡”补充耕地工作项目，预计新增耕地面积约1000亩。

- （二）项目绩效目标。

- 1.全面落实“田长制”。在全县设立县、乡、村级田长和副田长共计323人，村级网格员513人，开展巡田工作。巡田率达到200%以上，提交线索5条，处理率100%。2是强化建设用地报批。全力推动进城大道、G245绕城线等项目用地指标争取；完成火烧营综合物流产业园、砂石骨料生产基地项目、太阳坪教育康养城红星校区项目用地报批工作，取得4个批次559.41亩建设用地批文。3是推进耕地恢复工作。分解全县耕地补充恢复任务4004亩到各个乡镇，截至11月27日全县共计补充恢复耕地约822.32亩，达到省厅认定标准430亩；开展耕地“占补平衡”补充耕地工作项目，预计新增耕地面积约1000亩。

- （三）项目自评步骤及方法。

- 绩效评价工作由财务室组织指导，业务股室归口负责。

- 1、财务室主要职责：负责绩效评价工作方案制定，负责指导各业务股室开展绩效评价工作，负责资金使用情况收集，负责项目绩效评价的汇总，负责撰写绩效评价汇报资料。

- 2、业务股室主要职责：具体负责开展项目绩效评价，撰写项目绩效评价报告。

- 二、项目资金申报及使用情况

- （一）项目资金申报及批复情况。

- 年初部门预算88.1381万元，调整预算88.1381万元。

- （二）资金计划、到位及使用情况

- 1．资金计划。县级财政资金计划88.1381万元。

- 2．资金到位。县级财政资金到位88.1381万元。

- 3．资金使用。截至目前88.1381万已全部使用完毕。资金使用安全、规范，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法并与预算相符。其中支付1.田长制经费6.6万元。2.支付峨边彝族自治县国土空间生态修复规划（2021-2035）13.164万元。3.支付永久基本农田核实整改补足项目18.76万元。4支付峨边彝族自治县耕地后备资源调查评价5.78万元。5.支付2022年度耕地资源质量分类更新与监测4.6万元。6.支付生态保护21家矿山调查费等其他费用39.234万元。

- （三）项目财务管理情况。

- 本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

- 三、项目实施及管理情况

- 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- （一）项目组织架构及实施流程。本项目为日常运营维护类，国土空间生态保护股实施，我局对空间规划项目实施情况进行监督、管理。

- （二）项目管理情况。本项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。

- （三）项目监管情况。我局对该项目运营维护进行监督、管理，若出现运行不正常情况，我局将按照相关法律法规对相应责任人进行处罚，并扣减相应费用。保障了该的正常运行。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目完成情况。

- 1，完成在全县设立县、乡、村级田长和副田长共计323人，村级网格员513人，开展巡田工作。巡田率达到200%以上，提交线索5条，处理率100%。2.完成建设用地报批。全力推动进城大道、G245绕城线等项目用地指标争取；完成火烧营综合物流产业园、砂石骨料生产基地项目、太阳坪教育康养城红星校区项目用地报批工作，取得4个批次559.41亩建设用地批文。3.完成推进耕地恢复工作。分解全县耕地补充恢复任务4004亩到各个乡镇，截至11月27日全县共计补充恢复耕地约822.32亩，达到省厅认定标准430亩；开展耕地“占补平衡”补充耕地工作项目，预计新增耕地面积约1000亩。4.完成峨边彝族自治县国土空间生态修复规划（2021-2035）5.完成永久基本农田核实整改补足项目。6完成峨边彝族自治县耕地后备资源调查评价及2022年度耕地资源质量分类更新与监测。

- （二）项目效益情况。

- 1.社会效益：保护耕地和林地，坚守红线。2.生态效益：保护生态环境。3.群众满意度达100％。

- 五、评价结论及建议

- （一）评价结论。

- 该项目为运营维护类项目，正常运营维护，该项目完成了预定的绩效目标。

- （二）存在的问题。

- 相关部门的配合不到位，资金拨付缓慢，影响项目进度实施。

- （三）相关建议。

- 年度预算安排给予项目经费充足保障。