## Sheet1
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113222T000007065490-2022年第三批地质灾害防治补助资金省级预算
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 用于22户地质灾害避险搬迁补助，及全县8处地灾工程治理排危除险项目 |  |  |  |  | 完成22户避险搬迁任务，支付88万，实施楠木石湾头、尼不空两处地灾治理工程，支付资金共206.0387万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 下达资金858万，2022年完成下达22户避险搬迁任务，支付88万，2023-2024年完成实施楠木石湾头、尼不空两处地灾治理工程进度，支付资金共206.0387万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 80.7853 | 80.7853 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 80.7853 | 80.7853 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 22户避险搬迁 | ＝ | 22 | 户 | 22 | 20 | 10
|  |  | 8处地灾治理 | ＝ | 8 | 处 | 8 | 10 | 10
|  |  | 4个乡镇 | ＝ | 4 | 个 | 4 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 当年完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护生命财产安全 | 定性 | 优良 |  | 优良 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央省级下达 | ＝ | 858 | 万 | 80.79 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113223T000008997915-全国第三次土地调查
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据省市要求，上报生成数据库，经省厅验收合格后，报自然资源部 |  |  |  |  | 目前已全面完成，已通过省厅和自然资源部审核，成果已运用。支付尾款40.87万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.主要指土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查与评价、土地调查数据库建设等，将成果汇总进行数据分析，数据成果制作与图件编制。最终通过县、市检查，国家级核查，上报自然资源部备案
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 40.87 | 40.87 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 40.87 | 40.87 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 全县所有乡镇 | ＝ | 13 | 户 | 13 | 20 | 10
|  |  | 土地调查宗数 | ＝ | 36900 | 宗 | 36900 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 当年完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护生命财产安全 | 定性 | 优良 |  | 优良 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入经济成本 | ≦ | 506 | 万 | 40.87 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113223T000009595817-关于下达2023年第三批地质灾害防治专项资金省级预算川财资环（2023）23号
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 省上下达川财资环（2023）23号，主要用于全县129个地灾点治理、监测、防治 |  |  |  |  | 完成预算107.34万元，完成全县129个地灾点治理监测人员补助，15户搬迁
| 2.项目实施内容及过程概述 | 下达全县129个地灾点监测人员补助及33户避险搬迁补助任务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 181.68 | 107.34 | 107.34 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 181.68 | 107.34 | 107.34 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 地灾点 | ＝ | 129 | 处 | 129 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 当年完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护生命财产安全 | ＝ | 1500 | 户（套） | 1500 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央省级下达 | ＝ | 181.68 | 万 | 107.34 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113223T000009617053-峨边彝族自治县集体土地所有权登记成果更新汇交政府批示（2023）20号
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 加快推动农村集体经营性建设用地入市，完善兼顾国家、集体和农民个人的入市增值收益机制 |  |  |  |  | 完成859平方千米的土地调查，已提供成果资料，完成预算66万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 实施目的是加快推动农村集体经营性建设用地入市，完善兼顾国家、集体和农民个人的入市增值收益机制。开展调查土地面积859平方千米，成本下限值241.2万元。地类调查难度等级为IV级，单位面积生产成本上限值3662.6平方千米，位面积生产成本下限值2808.64平方千米，进行资料和数据分析、权属核实、数据入库、制证发证等。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 66 | 66 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 66 | 66 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 土地调查面积 | ＝ | 859 | 平方千米 | 859 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 当年完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村集体经营健设入市 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入经济成本 | ≤ | 66 | 万 | 66 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113224T000010030148-峨边彝族自治县14个城乡建设用地增减挂钩试点项目
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为进一步改善全县农村生产生活条件，节约集约合理利用土地，根据川自然资涵（2022）100号、峨边府批复（2020）116号立项依据，我县于2020年10月-2022年开展实施两个批次共25个增减挂钩项目，其中，第一批次实施14个项目，建设规模为2009亩，第二批次实施11个项目，建设规模为1642.776亩，预计资金总投入为17391.65万元，通过两个批次项目的实施，我县将完成3259户农户拆旧改造，完成拆旧复垦1674.044亩，新增结余指标1171.83亩，预计可增减财政收入3.52亿元。 |  |  |  |  | 已完成3259户农户拆旧改造，完成拆旧复垦1674.044亩，新增结余指标1171.83亩，完成预算支付3469.435254万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为进一步改善全县农村生产生活条件，节约集约合理利用土地，根据川自然资涵（2022）100号、峨边府批复（2020）116号立项依据，我县于2020年10月-2022年开展实施两个批次共25个增减挂钩项目，其中，第一批次实施14个项目，建设规模为2009亩，第二批次实施11个项目，建设规模为1642.776亩，预计资金总投入为17391.65万元，通过两个批次项目的实施，我县将完成3259户农户拆旧改造，完成拆旧复垦1674.044亩，新增结余指标1171.83亩，预计可增减财政收入3.52亿元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 475.4654 | 3469.4353 | 3469.4353 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 475.4654 | 3469.4353 | 3469.4353 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成拆旧复垦面积 | ＝ | 1674.04 | 亩 | 1674.04 | 10 | 10
|  |  | 完成拆旧农户 | ＝ | 3259 | 户 | 3259 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 当年完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加财政收入 | ＝ | 3.52 | 亿元 | 3.52 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央省级下达 | ＝ | 8448.57 | 万元 | 3469.4353 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113224T000011424381-2024年及以前年度征地拆迁土地补偿费用
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 部分项目已取得省政府征地批文，部分项目按县委、县政府安排开展征地预征收工作。建设用地报批、社会保险预存、征拆补偿费等。 1.红星教育城一期、垃圾中转站、汽车客运站、毛坪砂石心骨料、马嘶溪大桥新建工程等项目征拆安置补偿费用； 2.社保预存； 3.征地前期调查费等； 4.失地农民基本医疗保险； 5.上划省厅新增建设用地土地有偿使用费、耕地开垦费； 6.耕地占用税费 |  |  |  |  | 根据目标已完成红星教育城一期、垃圾中转站、汽车客运站、毛坪砂石心骨料、马嘶溪大桥新建工程等项目征拆安置补偿费用，完成实地农民养老保险和基本医疗保险保障，共支付294.49万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照县委政府工作要求，实施对红星教育城等5宗地600亩的拆迁任务，安置社保人数319人，及时完成294.49万的预算任务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 2000 | 294.4885 | 294.4885 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 2000 | 294.4885 | 294.4885 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 土地补偿 | ＝ | 2000 | 万元 | 2000 | 5 | 5
|  |  | 完成征收5宗地 | ＝ | 600 | 亩 | 600 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 保障项目用地顺利进行 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 当年完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安置被拆迁人口 | ＝ | 200 | 人 | 200 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入经济成本 | ≦ | 2000 | 万元 | 294.4885 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113224T000011496281-自然资源确权、登记、保护利用和地灾防治
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 水资源调查、2023年度土地变更调查，2023年集体土地所有权登记成果更新汇交，自然资源统一确权（河流、矿山），2023年园林草地分等定级和基准定价，全县土地收储费用（李霞3宗国有土地使用权收回），2023年国土空间监测，城区基准地价更新、黑竹沟场镇原农行土地看守费；耕地进出平衡方案编制费、永久基本农田储备补充更新、历史流出耕地整改和恢复补充实施方案、生态修复报告核查、耕地卫片外业调查举证、耕地资源质量分类更新与监测、五渡新林等12个乡镇增减挂钩试点项目、2019年增减挂钩项目、2019年城乡建设用地跨省调剂增减挂钩备案、五渡镇双凤村土地整理项目、五渡镇新街、茶店土地整理排查整改 |  |  |  |  | 已完成年初目标任务，完成预算支付209.8548万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 水资源调查、2023年度土地变更调查，2023年集体土地所有权登记成果更新汇交，自然资源统一确权（河流、矿山），2023年园林草地分等定级和基准定价，全县土地收储费用（李霞3宗国有土地使用权收回），2023年国土空间监测，城区基准地价更新、黑竹沟场镇原农行土地看守费；耕地进出平衡方案编制费、永久基本农田储备补充更新、历史流出耕地整改和恢复补充实施方案、生态修复报告核查、耕地卫片外业调查举证、耕地资源质量分类更新与监测、五渡新林等12个乡镇增减挂钩试点项目、2019年增减挂钩项目、2019年城乡建设用地跨省调剂增减挂钩备案、五渡镇双凤村土地整理项目、五渡镇新街、茶店土地整理排查整改
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 220 | 209.8548 | 209.8548 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 220 | 209.8548 | 209.8548 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 新增面积 | ＝ | 1162.47 | 亩 | 1162.47 | 5 | 5
|  |  | 产生跨省流转结余指标 | ＝ | 1171 | 亩 | 1171 | 5 | 5
|  |  | 收储土地、出让土地宗数 | ＝ | 10 | 宗 | 10 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完成计划比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加财政收入 | ＝ | 6 | 亿元 | 6 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≦ | 220 | 万元 | 209.8548 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113224T000011501699-田长制运转及网格员工作经费
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目用于督促耕地保护主体责任，推进田长制工作，守住耕地保护红线，用于保障田长制日常工作经费和基层网格员开展巡田工作补助， |  |  |  |  | 全县完成巡田任务，完成预算支付4.65万
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目用于督促耕地保护主体责任，推进田长制工作，守住耕地保护红线，用于保障田长制日常工作经费和基层网格员开展巡田工作补助，
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 5 | 4.65 | 4.65 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 5 | 4.65 | 4.65 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及全县乡镇个数 | ＞ | 13 | 个 | 13 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 巡田覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 1-12月 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护耕地红线达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≤ | 5 | 万 | 4.65 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113224T000011625583-地灾防治、确权调查、空间规划等
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 用于地质灾害防治、国土空间规划、土地利用确权调查、地质勘查管理等项目 |  |  |  |  | 全面完成年初目标任务，完成预算资金支付246.66万元
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于地质灾害防治、国土空间规划、土地利用确权调查、地质勘查管理等项目
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 246.66 | 246.66 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 246.66 | 246.66 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 地灾防治监测点 | ＝ | 109 | 处 | 109 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 当年完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民群众经济利益 | ＝ | 2 | 亿元 | 2 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≤ | 350 | 万 | 246.66 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113224T000011674215-峨边彝族自治县自然资源局关于解决拖欠企业欠款项目
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要解决历年来政府拖欠企业欠款，有地质灾害防治、国土空间生态保护、土地利用出让、不动产登记调查、国土空间规划与用途管制、土地征收报件等项目 |  |  |  |  | 完成预算186.654万元，完成历年来拖欠项目资金支付
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要解决历年来政府拖欠企业欠款，包括地质灾害防治、国土空间生态保护、土地利用出让、不动产登记调查、国土空间规划与用途管制、土地征收报件等项目，与企业核实查证进行结算，拖欠项目已全部验收结算。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 186.6546 | 186.6546 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 186.6546 | 186.6546 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 300个项目 | ＝ | 300 | 个（套） | 300 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 分批次支付 | ＝ | 4 | 批 | 4 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 当年 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济发展 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≦ | 1000 | 万 | 186.6546 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113224T000011680663-县自然资源局2024年乡村振兴补助资金项目（省级）
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为社会经济稳定，保障粮食安全，发展粮油、粮经，促进农民增收，按照市下达我县2023年耕地恢复目标任务4004亩，根据耕地后备情况下达耕地恢复面积，种植玉米2000亩、大豆2004亩，3-5月实施完成 |  |  |  |  | 完成4004亩下达种粮任务，完成预算支付701.18万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为社会经济稳定，保障粮食安全，发展粮油、粮经，促进农民增收，按照市下达我县2023年耕地恢复目标任务4004亩，根据耕地后备情况下达耕地恢复面积，种植玉米2000亩、大豆2004亩，3-5月实施完成
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 761.1796 | 761.1796 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 761.1796 | 761.1796 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 种植玉米、大豆面积 | ＝ | 4004 | 亩 | 4004 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 3-5月完成 | ＝ | 3 | 月 | 3 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加经济收入 | ＝ | 1000 | 万 | 1000 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入经济成本 | ≤ | 1335 | 万 | 761.1796 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113224T000011682109-2024年第一批中央和省级地质灾害防治专项资金乐市财政环（2024）5号
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展斜坡地质灾害隐患风险详查1处，开展地质灾害隐患点监测110处，地质灾害风险双控试点1处。全县地灾监测人员补助 |  |  |  |  | 完成下达监测人员补助任务，完成地灾风险点“双控”任务及地灾斜坡详查任务，完成预算支付195.85万元
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展斜坡地质灾害隐患风险详查1处，开展地质灾害隐患点监测110处，地质灾害风险双控试点1处。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 443.2 | 195.855 |  |  | 44.19% | 10 | 7 | 因斜坡地质灾害隐患风险详查和地质灾害风险双控试点项目进度未达到资金拨付条件。
| 其中：财政资金 | 0 | 443.2 | 195.855 |  |  | 44.19% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 隐患详查、群测群防 | ＝ | 120 | 处 | 120 | 10 | 10 | 工程进度未达到支付条件
|  | 质量指标 | 验收合格 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 年底完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护经济财政价值 | ≥ | 1500 | 万 | 1500 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≤ | 443.2 | 万 | 195.855 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113224T000011690893-峨边县自然资源局2024年乡村振兴补助资金项目（中央）
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 社会经济稳定，保障粮食安全，发展粮油、粮经，促进农民增收，按照市下达我县2023年耕地恢复目标任务4004亩，根据耕地后备情况下达耕地恢复面积，种植玉米2000亩、大豆2004亩，3-5月实施完成。 |  |  |  |  | 全面完成下达4004亩种植任务，完成预算资金支付52.7万元
| 2.项目实施内容及过程概述 | 社会经济稳定，保障粮食安全，发展粮油、粮经，促进农民增收，按照市下达我县2023年耕地恢复目标任务4004亩，根据耕地后备情况下达耕地恢复面积，种植玉米2000亩、大豆2004亩，3-5月实施完成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 52.6972 | 52.6972 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 52.6972 | 52.6972 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 种植玉米、大豆亩数 | ＝ | 4004 | 亩 | 4004 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 3个月完成 | ＝ | 3 | 月 | 3 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | ＝ | 30 | 万 | 30 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≤ | 84 | 万 | 52.7 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113224T000011781303-川财资环[2024]9号，增发2023年国债重点自然资源综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害）
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 下达资金17266万元，下达全县1101户避险搬迁任务，下达地灾自动化监测体系建设，下达地质灾害综合治理项目任务 |  |  |  |  | 全面完成全县1101户避险搬迁补助任务，完成自动化监测体系建设项目、完成地质灾害综合治理项目，完成预算支出16423.93万元。项目结余交财政统筹安排。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 下达国债资金安排分三大类，主要实施全县1101户避险搬迁补助任务，实施全县地灾隐患点自动化监测体系建设项目、实施等分村等12处地质灾害综合治理项目
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 17266 | 16425.928 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 17266 | 16425.928 |  |  | 95.13% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 搬迁户数， | ＝ | 1101 | 户 | 1101 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 合格验收 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 当年完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众生命财产安全保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≤ | 17266 | 万 | 16425.928 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113224T000011904706-2024年度地质灾害综合治理项目前期费用（国债－县级）
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 本项目包括峨边彝族自治县毛坪镇等分村4组蜂桶岩滑坡治理工程、新林镇楠木村5组吴村子滑坡治理工程等共11处治理工程勘查设计，共涉及5个乡镇11个村。 |  |  |  |  | 根据目标，完成县级匹配资金支出101.37万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目包括峨边彝族自治县毛坪镇等分村4组蜂桶岩滑坡治理工程、新林镇楠木村5组吴村子滑坡治理工程等共11处治理工程勘查设计，共涉及5个乡镇11个村。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 101.368 | 101.368 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 101.368 | 101.368 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 5个乡镇11处 | ＝ | 11 | 处 | 11 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 当年完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众生命财产安全率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≤ | 101.37 | 万元 | 101.37 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113225T000012101570-2024年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金乐市财政环（2024）36号
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 用于全县划分4个镇级片区、25个村级片区，将全县1736个聚居点初步划分为399个聚居点，完成全县农村居民聚集点选址规划。 |  |  |  |  | 已完成全县划分4个镇级片区、25个村级片区，将全县1736个聚居点初步划分为399个聚居点，完成全县农村居民聚集点选址规划。因用县级资金支付，未使用专项资金
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金，用于全县划分4个镇级片区、25个村级片区，将全县1736个聚居点初步划分为399个聚居点，完成全县农村居民聚集点选址规划。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 26 | 0 |  |  | 0% | 10 | 5 | 因该项目使用的是县级资金
| 其中：财政资金 | 0 | 26 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 片区规划、划分居民聚集点 | ＝ | 399 | 个 | 399 | 10 | 10 | 该项目使用的是县级资金
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 当年完成 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 合理规划布局达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入经济成本 | ≤ | 26 | 万 | 0 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113225T000012140266-峨边彝族自治县2024年度地质灾害自动化监测建设项目（县级）
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对全县地灾隐患点建立自动化监测体系 |  |  |  |  | 完成自动化监测实施，完成预算支付11.43万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 地灾自动化监测体系项目需由县级配套资金，提高地灾预警能力
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 11.432 | 11.432 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 11.432 | 11.432 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 地灾隐患点个数 | ＝ | 110 | 处 | 110 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 当年完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众生命财产安全率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≤ | 11.43 | 万元 | 11.43 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113225T000012176294-2018年城乡建设用地增减挂钩试点项目遗漏补偿资金
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 解决历史遗留2018年城乡建设用地增减挂钩试点项目遗漏补偿资金 |  |  |  |  | 全面完成项目任务，完成预算支付41.8万
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决历史遗留2018年城乡建设用地增减挂钩试点项目遗漏补偿资金
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 41.799 | 41.799 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 41.799 | 41.799 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 解决遗漏补偿乡镇个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≧ | 98 | % | 98 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 当年完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农户收入 | ＝ | 41.8 | 万 | 41.8 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≤ | 41.8 | 万元 | 41.8 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113225T000012198938-返还峨边毛坪茶云粘土矿有限公司地质环境治理恢复保证金政府批示（2024）10号
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据政府批示，返还峨边毛坪茶云粘土矿有限公司地质环境治理恢复保证金 |  |  |  |  | 完成及时退还保证金41.23万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照地质环境恢复治理保证金管理办法，根据政府批示，返还峨边毛坪茶云粘土矿有限公司地质环境治理恢复保证金
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 41.23 | 41.23 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 41.23 | 41.23 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 退还企业个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 当年完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业经济利益 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≤ | 41.23 | 万元 | 41.23 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113225T000012399040-峨边县沙坪镇双河村1组一公里不稳定斜坡治理工程项目
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2021年下达项目任务，实施地点在峨边县沙坪镇双河村1组一公里不稳定斜坡治理 |  |  |  |  | 该项目已通过初验，完成预算支付84.35万
| 2.项目实施内容及过程概述 | 峨边县沙坪镇双河村1组一公里不稳定下坡治理。工期2个月，工程概算307.155万元，主要对坡面进行清理、锚杆、固网等，通过竣工终验。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 84.3465 | 84.3465 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 84.3465 | 84.3465 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 地灾隐患点个数 | ＝ | 1 | 处 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≧ | 98 | % | 98 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 当年完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众生命财产安全率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≤ | 84.35 | 万元 | 84.35 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113225T000012608213-2021年-2023年土地出让、出租相关费用
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 土地招拍挂产权交易产生的耕地占用税、印花税 |  |  |  |  | 足额缴纳土地出让税费，完成预算支付39.44万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 土地出让、出租后的成本支出，根据国家税务局出具的耕地占用税、印花税税费通知缴纳。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 39.4442 | 39.4442 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 39.4442 | 39.4442 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 出让宗地数量 | ＝ | 13 | 宗 | 13 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 及时足额纳税 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 当年完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加税收收入 | ＝ | 39.44 | 万 | 39.44 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≤ | 39.44 | 万元 | 39.44 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113225T000012674027-峨边彝族自治县2024年度地质灾害避险搬迁项目（国债－县级）
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 全县避险搬迁1101户任务，安排县级配套资金 |  |  |  |  | 完成1101户避险搬迁任务，完成支付1652万县级配套资金
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全县避险搬迁1101户任务，匹配县级配套资金
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1652 | 1652 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 1652 | 1652 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 避险搬迁户数 | ＝ | 1101 | 户 | 1101 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≧ | 98 | % | 98 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 当年完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众生命财产安全率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≤ | 1652 | 万元 | 1652 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113225T000013157336-羊竹坝片区收回李霞3宗国有建设用地补偿款
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 收回羊竹坝片区李霞三宗国有建设用地使用权 峨边府批复（2019）3号 |  |  |  |  | 完成羊竹坝片区李霞3宗国有建设用地补偿土地收储，支付收储土地补偿200万元
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据峨边府批复（2019）3号，收回羊竹坝片区李霞三宗国有建设用地使用权土地面积共32.9亩，经双方委托评估机构进行评估后，签订协议价1435.6474万元，包含3宗国有建设使用权、场地回填费、苗木补偿及利息。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 200 | 200 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 200 | 200 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 收储土地宗数 | ＝ | 1 | 处 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 及时兑现土地补偿 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 当年完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境提升率 | ≧ | 98 | % | 98 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≤ | 200 | 万元 | 200 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113225T000013187494-2024年度地质灾害综合治理（国债-县级）配套资金
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 下达地质灾害综合治理项目，安排县级配套资金 |  |  |  |  | 完成地质灾害综合治理项目，已验收，完成支付县级配套预算110万
| 2.项目实施内容及过程概述 | 实施毛坪等分峰桶岩滑坡、楠木5组吴村子滑坡等地灾治理工程，安排县级配套资金
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 116.0012 | 116.0012 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 116.0012 | 116.0012 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 地灾治理个数 | ＝ | 12 | 处 | 12 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≧ | 98 | % | 98 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 当年完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众生命财产安全率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≤ | 116 | 万元 | 116 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51113225T000013297010-四川省峨边县毛坪镇茶园坪、刘家沟勘查经费项目
主管部门 |  | 峨边彝族自治县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展茶园坪、刘家沟勘查前期工作，成果提交省厅审核，提交勘查报告，开展实施毛坪镇茶园坪、刘家沟勘探矿山储量勘查项目。 |  |  |  |  | 茶园坪、刘家沟勘查工作已完成，成果已提交省厅审核，2010年已提交勘查报告，已开展实施毛坪镇茶园坪、刘家沟勘探矿山储量勘查项目
| 2.项目实施内容及过程概述 | 3.经过政府批示，茶园坪、刘家沟勘查工作已完成，成果已提交省厅审核，已提交勘查报告开展实施毛坪镇茶园坪、刘家沟勘探矿山储量勘查项目，项目勘察范围由15个拐点组成，面积2.05平方公里，2020年6月签订合同，2020年10月已提交勘探报告，预计增加财政收益20亿元
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 135 | 135 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 135 | 135 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 勘探面积 | ＝ | 2.05 | 平方公里 | 2.05 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 当年完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加财政收入 | ≥ | 20 | 亿元 | 20 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≤ | 135 | 万元 | 135 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 下达资金预算精细，资金使用量入为出，资金用途与支出相匹配，有效提高资金的使用率、合理化，资金支出无违规、预警现象
存在问题 | 财政支出绩效评价工作技能有待提高
改进措施 | 提高认识，强化财政支出绩效评价工作的重要性，力求每个项目支出“花钱必问效”原则，进一步提升业务人员的技能水平。
项目负责人：杨丽娟 |  |  |  |  | 财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户