附件1

县级部门整体绩效自评报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。峨边彝族自治县就业创业促进中心峨边就业创业促进中心预算单位1个，其中：行政单位0个，参公事业单位1个。

（二）机构职能和人员概况。职业介绍、职业培训、农村劳动力转移管理、就失业登记、就业困难人员认定、灵活性就业社保补贴及岗位补贴的审核发放、失业保险基金的发放管理等。

峨边就业创业促进中心总编制14名，其中：行政编制9名，工勤编制5名，事业编制0名。在职人员总数14名，其中：行政9名，工勤5名，事业0名。离休0名。

- 年度主要工作任务

2022年全县实现城镇新增就业，失业人员再就业，就业困难人员就业，着力提升劳动者就业创业水平，开展各类职业技能培训、劳务品牌培训、创业培训、，发放创业担保贷款、转移就业农村劳动力、等工作。

- 部门整体支出绩效目标。

- 2022年全县实现城镇新增就业900人，失业人员再就业220人，就业困难人员就业100人，着力提升劳动者就业创业水平，开展各类职业技能培训3000人，劳务品牌培训500人，创业培训90人，发放创业担保贷款1700万元，转移就业农村劳动力48400人，其中脱贫劳动力10600人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年预算总收入1101.52万元。

- 部门财政资金支出情况。

2022年预算总支出1091.92万元。其中：基本支出273.26万元，项目支出818.66万元。

- 部门财政资金结转结余情况。

- 部门财政资金结转结余9.6万元。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。 2022年全县实现城镇新增就业1123人，完成目标任务的124.78%，失业人员再就业231人，完成目标任务的105%，就业困难人员就业112人，完成目标任务的112%，城镇登记失业率3.26%，始终控制在4.4%以内；着力提升劳动者就业创业水平，开展各类职业技能培训3018人，完成目标任务的100.6%，劳务品牌培训578人，完成目标任务的115.6%，创业培训183人，完成目标任务的203.33%，发放创业担保贷款1805.7万元，完成目标任务的106%；转移就业农村劳动力49077人，完成目标任务的101.35%，其中脱贫劳动力11039人，完成目标任务的104.14%。

（二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

- 整体情况：2022年就业创业促进中心共有县级项目7个分别是贫困家庭劳动力食宿交通补贴（按实）、新形势下招聘会、就业创业服务补助费担保贷款贴息、奖补县级配套（按实）、城镇劳动力调查农民工服务保障经费、建档立卡贫困家庭学生资助、中省项目三个分别是2022年乡村振兴补助资金项目（省级）、2022年普惠金融发展专项资金、2022年度中、省财政就业创业补助资金。

- 项目绩效目标制定：绩效目标制定严格按照县级部门绩效目标制定通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作；严格按照县级部门绩效目标制定通知和有关要求，按时完成绩效目标制定工作，并按时提交部门绩效目标制定草案。

目标实现：2022年就业创业促进中心涉及所有项目均达成目标任务。

支出控制：支出控制达到100%。

及时处置：所有项目在2022年年底完成项目工作。

执行进度：2022年所有项目执行进度达到100%。

预算完成情况：

资金结余率为0%，无违规记录等情况。

- 2.100万以上项目：

项目1：2022年度中、省财政就业创业补助资金

项目2：2022年普惠金融发展专项资金

（三）结果应用情况。

1、预算编制：预算编制要素完整，评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离小，年初预算编制是否科学准确。

2、预算执行：支出严格控制控制，预算动态调整及时，执行进度严按照预算要求执行。

3、项目实施：分配科学，资金分配及时。

4、完成结果：专项资金预算精准，实施绩效完全达标。无违规记录。

5、自评质量：整体绩效自评准确率达100%。

6、信息公开：绩效目标和绩效完成情况均向社会主动公开。

7、整改反馈：针对在绩效目标实施过程中所提出的问题均已整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2022年我单位绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、均达到绩效要求。自评得分99分。

（二）存在问题。项目资金预算与实际执行存在偏差。

（三）改进建议。继续按照文件要求，按照预算要求执行，及时完成执行进度，及时完成目标要求，严格做好支出控制。

峨边彝族自治县就业创业促进中心

2023年7月25日