
2022年峨边彝族自治县统筹整合
财政涉农资金使用方案
第一章   序    言
（一）编制依据
1.《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）；

2.《四川省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（川办发〔2016〕44号）；
3.四川省财政厅等7部门《关于印发中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（川财农〔2021〕36号）；
4.四川省财政厅等12部门《四川省财政厅等厅局关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（川财农〔2021〕45号）。

（二）编制事由
我县属于省级重点帮扶县，典型边远山区县，山高坡陡，全县主要以农业、林业为主，产业基础薄弱，县级财力除保工资、保民生、保运转外，无力满足巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴所需的项目投入保障。为开展财政涉农资金统筹整合，拓展财政衔接推进乡村振兴补助资金渠道、落实政策要求、转变资金使用方向、创新财政资金使用机制、提高涉农资金使用效益，集中财力办大事、办实事，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（三）编制原则
聚焦脱贫攻坚成果巩固拓展，全面推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”工作，在产业、就业、易地扶贫搬迁后续帮扶、壮大村级集体经济、加强基层组织建设等方面持续发力，巩固提升脱贫成果。以增加已脱贫人口经济收入和村集体经济持续增收，强化基础设施和民生事业建设，改善人居环境，提高社会保障水平为核心，突出重点、兼顾全面，精准施策、精准投入、精准发力。严格执行项目和资金管理的相关要求，强化制度建设和运行监管，确保项目管理程序规范，资金运行规范安全、高效透明。

第二章   目 标 任 务
（一）年度巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的目标
围绕健全防止返贫动态监测帮扶机制，加强监测预警，强化精准帮扶，支持实施带动“十三五”易地扶贫搬迁后续发展的项目，加大对乡村振兴重点帮扶村支持力度，解决巩固拓展脱贫攻坚成果面临的突出问题，加快补齐补短弱项，继续开展基础设施建设，大力发展壮大特色优势产业，以园区建设为抓手，按照品种培优、品质提升、品牌打造的要求，促进脱贫群众持续稳定增收，确保脱贫群众不返贫，实现巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接。
（二）项目建设目标
聚焦脱贫人口和监测户“两不愁·三保障”，以持续增加群众收入为核心，以改善群众生产生活条件为重点，以巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴为目标，通过科学规划，大力实施衔接乡村振兴项目，不断让彝区农业更加高质高效、乡村更加美丽宜居、乡风更加文明和谐、农民更加富裕富足。
（三）资金整合目标
聚集焦防止致贫返贫，全面发展乡村振兴，以增加全县农户收入为核心，以发展产业和建设产业园区为重点，整合项目，聚集资金，集中投放。我县纳入统筹整合资金规模为10886.58万元，实施108个建设项目，为全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供强有力的资金保障。
第三章   工 作 措 施
我县按照到村到户项目“村申报、乡镇审核、部门审查、县级审定”的要求。坚持自下而上，逐村调查摸底，尊重群众意愿，逐户进行规划，深入落实乡村振兴工作要求，实现巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效对接，为全面建成美丽乡村打下坚实基础。

第四章   项 目 建 设
按照统筹整合资金使用相关政策，结合本地脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接规划和年度目标任务，因地制宜确定具体项目。主要包括基础设施建设、农业产业发展和其他等项目，规划实施建设项目108个。
（一）基础设施项目。主要包括农村交通和水利二类项目，共计47个。其中：交通项目34个（通村路14个、村内道路5个、其他项目15个），水利项目13个（整治水渠项目3个、饮水工程项目10个）。
1.农村交通
（1）实施地点。涉及沙坪镇果山村、郭凡村，勒乌乡柑子口村、新林镇瓦洛村等37个村。
（2）建设内容和规模。郭凡至果山村通村道路改扩建5公里、原红花乡通村道路改扩建工程项目9.7公里、沙坪镇原岩悬村至月包村公路改扩建7公里、挖吉大桥至挖吉村委会新建道路建设项目1.5公里、清溪村村道路面整治工程10公里及观慈村新建通组联网路0.1公里、茗新村到黄泥村通村联网路加宽建设项目4公里、大堡镇新火村道路改建沥青黑化工程项目3公里、双河至中坪加宽道路建设工程项目2公里、雪山村村道应急抢险工程、新林镇红椿村村道修复治理工程、白杨乡瓦洛村一、五组大渔洞公路挡墙及附属设施项目、峨星村至红星村通村公路路基回填滑坡排危除险工程、大香村至白杨乡路面修复工程、郭坝村大五矿门至向阳村入口路面改造工程和污水处理厂至五矿门口路面改造工程、柑子口村1.4.5组通组道路新建1.5公里、宜坪乡宜坪村蒲草田至庙岗老村委会道路改建工程2公里、红旗镇大坪村至沙坪镇太平村联网路0.696公里及428m护栏、原群力村四组到六组1.38公里通组路建设工程、金岩乡挖吉村一组二组便道路平整项目、瓦洛村新建公路涵洞建设项目2座、观慈村通组路水毁修复工程项目、五渡镇大村新建公路涵洞建设工程、黑竹沟镇马杵千村公路水毁工程项目、柑子口四组新建公路桥长42米、为觉村新建桥梁长72米、万坪村六组新建改公路桥建设项目长52米、胜利村至大村通村公路新建桥梁项目长20米、葛村新修平板桥建设项目长12米、新林镇大香村新建车行桥工程、金岩村车行桥工程建设项目、共和村公路桥工程建设项目、挖吉村公路桥新建工程建设项目、余坪村人行水泥板桥2座新建项目、大村长河扁新建人行桥建设项目。
（3）建设标准。根据有关行业标准。
（4）项目建设进度计划。上述项目于3月底前完成前期工作，4月底前进场动工，10月底前完成80%工程量，11月底前全面完成，12月底前完成资金拨付。
（5）项目效益。项目实施后，进一步改善了37个村13219户群众出行条件，促进农村群众发展生产，改善行政村生产生活条件，减少运输成本，带动彝区山区经济持续健康发展，为乡村振兴提供基础条件，促进农户增收。
2.水利建设

（1）实施地点。平等乡观慈村、毛坪镇凤凰村等实施排洪沟整治项目和安全饮水巩固提升工程建设项目。
（2）建设内容和规模。平等乡观慈村二、三、五组排洪沟建设项目750米、万坪村治理山洪沟100米、新建防洪沟渠道100米、红星村水毁沟渠治理项目长140米、凤凰村等建设饮水管道及蓄水池建设项目、白杨村二组新增管道1500米、新建取水枢纽一处建设项目、上云村2至双凤村安装饮水管道提升改造及蓄水池建设项目、麻柳村新建取水及安装管道建设项目、果山村更换人畜饮水管道建设项目、马杵千村新建集中供水工程1处建设项目教场村更换饮用水管建设项目、金星村1、2、4、5组主水更换管项目、五渡村新建取水口及安装管道建设项目。
（3）建设标准。有关行业标准。
（4）项目建设进度计划。项目于3月底前完成前期工作，4月底前动工，10月底前完成80%工程量，11月底前全面完成，12月底前完成资金拨付。
（5）项目效益。项目实施后，对19个村6179户群众解决安全饮水得到保障，消除农村群众安全隐患，让人民群众喝上干净的水，增强了农村群众的经济社会发展能力，增加农村收入。
（二）农业产业发展项目。主要包括种植业、养殖业、农副产品加工业、乡村旅游业及其他项目，共计49个。其中：种植业3个、养殖业1个、农副产品加工业1个、乡村旅游业2个、其他项目42个。
1.种植业
（1）实施地点。毛坪镇凤凰村3个村。
（2）建设内容及规模。毛坪镇凤凰村等种植茶叶项目400亩、2021年今冬明春马铃薯良繁基地建设原种采购（建设3000亩马铃薯良繁基地，采购马铃薯原原种和采购农药）、瓦洛村产业发展八月竹种植基地建设项目。

（3）建设标准。有关行业标准。
（4）项目建设进度计划。项目计划于3月底前启动实施，9月底前全面完成，11月底全面完成资金拨付。
（5）项目效益。项目实施后，对3村级集体经济组织发展壮大、4680农户增加收入，激励农户劳动创收及促进群众长期持续稳定增收，提高农户生活水平都具有积极作用。
2.养殖业

（1）实施地点。勒乌乡马井村。
（2）建设内容及规模。马井村建设20亩蜜蜂养殖园区项目及加工车间及储藏车间等240平米。

（3）建设标准。有关行业标准。
（4）项目建设进度计划。项目计划于3月底前启动实施，9月底前全面完成，11月底全面完成资金拨付。
（5）项目效益。项目实施后，壮大村级集体经济、增加农户收入，提高农户生活水平。
3.农副产品加工业

（1）实施地点。新林镇茗新村。
（2）建设内容及规模。茗新村种苗基地建设及新建一条高标准薯类深加工生产线建设项目。

（3）建设标准。有关行业标准。
（4）项目建设进度计划。项目计划于3月底前启动实施，9月底前全面完成，11月底全面完成资金拨付。
（5）项目效益。项目实施后，壮大村级集体经济、增加农户收入，提高农户生活水平。

4.乡村旅游业

（1）实施地点。黑竹沟镇古井村等7个村。
（2）建设内容及规模。新建古井村至马里冷旧产业道路3 公里及农旅融合相关配套、毛坪镇小河子建设农产品展示销售中心10000平方米，配套建设龚嘴驿站等旅游设施项目，提升乡村旅游设施功能，集中打造20户乡村民宿或农家乐，群众发展乡村旅游事业，着力打造人居环境治理，提升旅游服务能力建设项目。
（3）建设标准。有关行业标准。
（4）项目建设进度计划。项目计划于3月底前启动实施，9月底前全面完成，11月底全面完成资金拨付。
（5）项目效益。发展乡村旅游建设，促进农文旅融合发展，激励农户劳动创收及促进群众长期持续稳定增收，提高农户生活水平。
5.其他相关项目
（1）实施地点。毛坪镇新华村等91个村。
（2）建设内容及规模。新华村硬化3组产业道路1公里、四坪村新改建堰渠1公里、依乌村产业园区产业道路硬化工程项目1.36公里，脱贫户、监测户发展“五小到户”产业发展等奖补建设项目、高湾村新建硬化产业道路项目4.171公里、沙新农文旅融合产业园建设项目、大堡农文旅融合产业园建设项目、果山村硬化产业道路建设工程项目4.5公里、岩月村四组产业道路硬化1.6公里、星星村一组新建产业道路道路建设项目1.7公里、羊子岩3组提升改造产业道路建设项目2公里、楠木村6、7组产业道路加宽建设项目3公里、草坪村1组产业道路改扩建项目3公里、余坪村1组新建产业道路2.1公里、集广村1组改建产业道路1.5公里、郭凡村至峨星村产业道路改建及硬化建设项目3.5公里、新修硬化星星村5组（原桃花村1组）产业道路建设项目1.8公里、新火村硬化化林坝至大水产业路2.2公里、长梯村产业路新建项目1.53公里、较场村至新火村产业道路建设项目2公里、新火村新建涉水至大堡电厂产业道路工程建设项目5.826公里、新场乡庞沟至桃花产业道路加宽改造工程项目、仲子村官家岩处产业道路堡坎维修工程、仲子村一线天五号桥至大沟地产业道路水毁修复工程、平等乡观慈村高寨子至光明村二坪产业路工程项目、庞沟至云龙产业联网路建设项目0.7公里、雪山村至原红旗村产业联网路建设项、大香村至原江湾村产业联网路建设项目、庙岗村水田坝产业路新建硬化工程3.5公里、大堡镇火花村猪场进厂道路新建工程1.3公里、为觉村产业道路新建错车道工程项目、团结村新建产业路项目7.2公里、余坪村产业道路新建硬化工程、新华村李子、柑橘基地生产作业道3公里、楠木园区产业路新修泥碎路6.2公里、新建泥碎产业路4.4公里、新林镇茗新村乌天麻加工增产提升工程项目等建设项目1个、新林镇白沙河流域现代农业园区黄泥示范基地水肥一体化项目、宜坪村3组耕地保护排涝工程、新场乡新建高标准农田6500亩和建设高效节水灌溉900亩技术项目、峨边彝族自治县三河三带果蔬产业技术指导，黑竹沟镇农文旅融合园区建设等实施方案编制项目。

（3）建设标准。有关行业标准。
（4）项目建设进度计划。项目计划于3月底前启动实施，9月底前全面完成，11月底全面完成资金拨付。
（5）项目效益。项目实施解决农户产业发展道路运输困难问题，壮大村级集体经济组织、增加农户收入，实现产业基地可持续发挥效益，促进农文旅融合发展，农户实施“五小到户”项目激励农户劳动创收及促进群众长期持续稳定增收，提高农户生活水平。
（三）其他项目。峨边县官料河流域人居环境治理提升项目等12个。
1.村内公共公益服务设施建设
（1）实施地点。黑竹沟镇底底古村等2个村。
（2）建设内容及规模。在底底古村沿线安装路灯建设项目、新茶村两河口入户道路硬化工程项目。
（3）建设标准。有关行业标准。
（4）项目建设进度计划。建设项目3月启动实施，11底前全面完成，12底前完成资金拨付。
（5）项目效益。项目建设成为农户出行提供方便，提高人民群众满意度。

2.其他项目
（1）实施地点。红旗镇、大堡镇、金岩乡、勒乌乡等10个 。

（2）建设内容及规模。峨边县官料河流域人居环境治理提升项目、2016—2021年全县脱贫户小额信贷贷款贴息项目、全县脱贫户学生“雨露计划”补助项目、滨江新城扶贫车间建设项目、全县161名公益性水利巡管员薪资发放费用、全县143处山洪监测点131名山洪灾害监测人员补助经费、全县公益性岗位生态护林员732名经费、建设项目前期设计预算费用及监理服务费等项目。
（3）建设标准。有关行业标准。
（4）项目建设进度计划。建设项目3月启动实施，11底前全面完成，12底前完成资金拨付。
（5）项目效益。项目建设成，将改善官料河沿线人居环境，推进“五清”行动，提升全县人居环境，促进乡村旅游发展；解决脱贫户公益性岗位，确保脱贫户稳定收入，提高人民群众满意度。
第五章   整 合 资 金
（一）项目计划总投资情况
2022年，我县财政涉农资金统筹整合资金计划总投资10886.58万元，实施建设项目108个。具体如下：

1.基础设施项目。2022年计划投入资金2438.5136万元，其中：农村交通1970.5136万元，水利468万元。

2.农业产业项目。2022年计划投入资金7274.1452万元，其中：种植业269.9万元，养殖业30万元，农副产品加工业200万元，乡村旅游业615万元，其他项目6159.2425万元。
3.其他项目。2022年计划投入资金1173.9239万元，其中村内公共公益服务设施建设88万元，其他项目1085.9239万元。
（二）整合资金来源及规模
2021年，我县计划整合涉农资金10886.58万元。其中，省级资金9982万元、县级资金904.58万元。
1.计划整合省级财政涉农资金9982万元。

2.计划整合县级财政衔接资金904.58万元。
第六章   保 障 措 施
（一）加强组织协调。成立以县政府县长为组长，县政府分管财政、乡村振兴工作副县长为副组长，县财政局、县农业农村局、县交通局、县民宗局、县住建局、县水务局、县教育局、县乡村振兴局等部门负责人为成员的“2022年峨边彝族自治县统筹整合使用财政涉农资金管理领导小组”。领导小组办公室设在县乡村振兴局，由县乡村振兴局长兼任办公室主任，县乡村振兴局分管副局长、县财政局分管副局长兼任办公室副主任，具体负责协调全县统筹整合使用财政涉农资金相关事务，建立联席会议制度。

各乡镇和县级相关部门务必高度重视，一把手负总责亲自抓，分管领导具体抓，安排专人负责，层层压实责任。各行业主管部门要加强技术指导，确保按时完成建设任务。
（二）严格工作责任。统筹整合资金按照“归口管理，部门负责，分级实施”的原则，各司其职，各负其责。县财政局负责统筹整合涉农资金的调度；县乡村振兴局根据全县乡村振兴规划和年度巩固脱贫成果任务，按照轻重缓急原则，对应项目名称安排使用统筹整合资金，制定《峨边彝族自治县统筹整合财政涉农资金使用方案》，明确主要目标、建设任务和责任单位；整合后涉农资金规划的项目，按照项目归属重新划定责任部门，原项目的责任转移，由新的责任部门负责项目规划指导、组织实施和资金报账。

县乡村振兴局、县农业农村局、县水务局、县交通局、县发改局、县住建局等部门是涉农项目的主管部门，负责整合项目的规划设计、方案编制、组织实施、日常管理、检查验收、资金报账等工作，确保项目资金报账进度达到100%。
县级有关部门（单位）和乡镇作为统筹整合财政涉农资金项目的实施主体，负责项目的具体实施，负责收集、整理、完善报账的基础资料，建立项目资金辅助账，并对所提供凭证的完整性、真实性、合法性、有效性负责。
（三）加强管理运行。纳入统筹整合的财政涉农资金重点用于全县13个乡镇91个村基础设施建设、产业发展、公共服务配套设施建设及农村环境治理等。要严格按照《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）文件和《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》（川财农〔2021〕36号）文件精神组织实施，严格按照管理制度，做好项目实施和资金管理使用工作，坚持“谁实施、谁主管、谁负责”的原则，对扶贫项目的规划设计、实施过程的监督管理、检查验收、资金报账、绩效管理、项目后续管理和风险责任承担等负责。属于政府采购和招投标管理范围的项目，执行政府采购和招投标相关规定，村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建；要深入推广财政衔接推进乡村振兴补助资金和统筹整合涉农资金项目采取以工代赈方式实施，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，带动脱贫群众和监测对象增收致富，实现同乡村振兴的有效衔接。按照巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接需求，项目资金可先行调剂使用，由县委农村工作领导小组办公室统一报县政府备案。
（四）引导群众参与。建立完善公示制度（乡镇、村对项目情况、资金计划、资金使用、项目完工情况进行公开公示），加强政策宣传，依靠群众，尊重群众意愿，加大规划的群众参与力度，加强群众监督，让项目资金公开透明运行，接受群众和社会监督，调动群众参与项目的积极性和主动性，从而提高群众知晓率，提升脱贫成效巩固提升和乡村振兴衔接期间群众满意度、获得感与幸福感。
（五）加强监督检查。统筹整合财政涉农资金后的项目管理部门要加强对项目实施过程中的监督检查、指导实施、组织验收，做好乡镇项目资金报账资料的审核把关。各行政村第一书记、驻村工作组、村委会要积极参与涉农资金和项目的管理监督，建立统筹使用整合财政涉农资金的监督检查、公告公示和绩效评价制度，提高资金分配、使用透明度，强化评价结果运用。将统筹整合财政涉农资金管理工作列为县纪委监委、县委县政府督查室和县审计局的监督检查重要内容，开展专项督查检查，对督查检查存在的问题要责令整改，整改不力的，追究相关部门和人员责任。

（六）严肃工作纪律。各项目责任单位要对涉农整合项目资金的精准使用、安全运行及按规定时间节点及时拨付负完全责任；要明确分管领导和专干，要建立项目资金使用的备查台账，全面跟踪资金在建设使用过程中进展情况，不得借整合之名借用、挪用或转移涉农项目资金，严防涉农项目资金挪作他用。对在资金整合管理中挤占、挪用或不按规定使用项目资金，擅自调整、变更项目实施地点、项目建设内容及项目实施进度严重滞后者，要通报批评并责令整改。对滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为，根据有关法律法规追究相关人员的责任，构成犯罪的将依法移交司法机关处理。
附件：1.2022年峨边彝族自治县统筹整合财政涉农资金汇总表
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附件1

2022年峨边彝族自治县统筹整合财政涉农资金汇总表

单位：万元
	统筹整合财政涉农资金类型
	年度纳入整合资金规模
	年度计划整合资金规模

	
	
	

	合      计
	10886.58
	10886.58

	18.其他
	　
	　

	二、省级确定统筹整合涉农资金小计
	9982
	9982

	1.省级财政衔接资金
	9667
	9667

	2.水利发展专项资金
	　
	　

	3.现代农业发展工程资金
	　
	　

	4.现代农业综合发展转移支付资金
	　
	　

	5.幸福美丽新村建设专项资金
	　
	　

	6.林业改革发展专项资金（用于现代林业产业发展）
	　
	　

	7.林业生态保护恢复专项资金（不包括直接补贴部分）
	　
	　

	8.省级财政农业综合开发补助资金
	　
	　

	9.省级农田建设资金
	　
	　

	11.农村综合改革转移支付资金
	　
	　

	12.交通建设资金（支持农村公路部分）
	　
	　

	13.农村危房改造补助资金
	　
	　

	14.产粮大县（市）奖励资金
	　
	　

	15.农村饮水安全工程专项资金
	　
	　

	16.少数民族发展资金
	315
	315

	17.民族地区开发资金
	　
	　

	18.省预算内基本建设投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出）
	　
	　

	19.其他
	　
	　

	三、市（州）本级投入涉农资金小计
	　
	　

	市级财政专项扶贫资金
	　
	　

	四、县（市、区）本级投入涉农资金小计
	904.58
	904.58

	县级财政衔接资金
	904.58
	904.58


指标说明：

1.“年度纳入整合资金规模”：年初上报整合方案“年度纳入整合资金规模”参考上一年度末实际到位资金规模和本年度已到位资金规模予以确定（可统筹整合的中省资金，深度贫困县可按照上年度实际到位中省资金20%的增幅规模、其余贫困县可按照5%-10%的增幅规模，编制方案）。如年末有调整,整合方案“年度纳入整合资金规模”按实际统筹整合涉农资金规模予以确定。
  2.“年度计划整合资金规模”：根据本地脱贫攻坚规划和年度目标任务，结合纳入整合范围资金支持项目轻重缓急，合理确定。原则上贫困县年度计划整合资金规模要达到年度可统筹整合涉农资金规模的90%以上。
3.原则上，贫困县可以在年末，根据实际到位资金情况，调整整合资金使用方案，但严格必须履行相关调整程序。中途不能随意调整方案。

附件2
2022年峨边彝族自治县统筹整合财政涉农资金项目使用统计表

	项目类别

和名称
	建  设  任  务
	项目计划投资（万元）
	整合后资金使用监管责任单位
	项目成效

	
	实施   地点
	建设规模及内容
	建设标准
	建设进度

计划
	总投资
	其中：整合涉农资金投入
	整合涉农资金来源

(要说明资金来源层级)
	
	惠及行政村（个）
	惠及群众（户）

	合 计
	—
	　
	　
	　
	32080.06 
	10886.58 
	　
	　
	　
	　

	一、基础设施
	　
	　
	　
	　
	7056.01 
	2438.51 
	　
	　
	　
	　

	（一）交通
	　
	　
	　
	　
	5988.77 
	1970.51 
	　
	　
	　
	　

	1.通村路
	　
	　
	　
	　
	2814.15 
	960.12 
	　
	　
	　
	　

	通村道路建设项目
	果山村、郭凡村
	郭凡至果山村通村道路改扩建5公里，宽4.5米
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	600.00 
	260.00 
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	2
	891

	通村道路建设项目
	红花村
	原红花乡通村道路改扩建工程项目9.7公里（原幸福村至双桥村2.7公里、同心村至双桥村3.6公里、太坪村至兰家沟村3.4公里）
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	109.00 
	60.00 
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	264

	通村道路建设项目
	岩月村
	沙坪镇原岩悬村至月包村公路改扩建7公里，宽4.5米，
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	200.00 
	100.00 
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	182

	通村道路建设项目
	挖吉村
	挖吉大桥至挖吉村委会新建道路建设项目1.5公里（新建0.5公里、改建1公里），宽4.5米
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	200.00 
	90.00 
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	180

	通村道路建设项目
	清溪村
	清溪村村道路面整治工程10公里及观慈村新建通组联网路0.1公里、宽4.5米
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	250.00 
	120.00 
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	49

	通村道路建设项目
	茗新村
	茗新村到黄泥村通村联网路加宽建设项目4公里、宽4.5米
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	200.00 
	100.00 
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	670

	通村道路建设项目
	新火村
	大堡镇新火村道路改建沥青黑化工程项目3公里
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	121.00 
	70.00 
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	760

	通村道路建设项目
	双河村 
	双河至中坪加宽道路建设工程项目2公里
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	431.00 
	70.00 
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	1007

	通村道路建设项目
	雪山村
	雪山村村道应急抢险工程
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	36.12 
	6.00 
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	530

	通村道路建设项目
	红椿村
	新林镇红椿村村道修复治理工程（路面修复整治和路面挡墙建设）
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	64.87 
	25.95 
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	316

	通村道路建设项目
	瓦洛村
	白杨乡瓦洛村一、五组大渔洞公路挡墙及附属设施项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	167.69 
	25.00 
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	593

	通村道路建设项目
	峨星村
	峨星村至红星村通村公路路基回填滑坡排危除险工程
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	47.42 
	7.00 
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	335

	通村道路建设项目
	大香村、白杨村
	大香村至白杨乡路面修复工程
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	17.22 
	22.00 
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	555

	通村道路建设项目
	郭坝村
	郭坝村大五矿门至向阳村入口路面改造工程工、农村污水处理厂至五矿门口路面改造工程
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	369.83 
	4.18 
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	550

	2.村内道路
	　
	　
	　
	　
	557.68
	249.3
	　
	　
	　
	　

	通组道路建设项目
	柑子口村
	柑子口村1.4.5组通组道路新建1.5公里、宽3.5-4.5米
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	180
	80
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	241

	通组道路建设项目
	宜坪村
	宜坪乡宜坪村蒲草田至庙岗老村委会道路改建工程2公里，维修、清理改造加沥青黑化项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	231
	115
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	797

	通组道路建设项目
	大坪村、太平村
	红旗镇大坪村至沙坪镇太平村联网路（新修硬化联网路0.696公里，宽4.5米，厚20cm，428m护栏）
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	116.3
	37.4
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	2
	276

	通组道路建设项目
	宜坪村
	原群力村四组到六组1.38公里通组路建设工程
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	13.48
	12
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	797

	通组道路建设项目
	挖吉村
	金岩乡挖吉村一组二组便道路平整项目（道路清理、平整、硬化便道等）
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	16.9
	4.9
	川财农〔2021〕162号
	县农业农村局
	1
	370

	3.其他
	　
	　
	　
	　
	2616.9364
	761.09
	　
	　
	　
	　

	公路涵洞建设项目
	瓦洛村
	瓦洛村新建公路涵洞建设项目2座
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	20
	15
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	95

	公路水毁建设项目
	观慈村
	观慈村通组路水毁修复工程项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	25.97
	12
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	426

	公路函洞建设项目
	大村
	五渡镇大村新建公路涵洞建设工程
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	3.85
	3.8
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	277

	水毁沟渠治理项目
	马杵千村
	黑竹沟镇马杵千村公路水毁工程项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	260
	39
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	192

	公路桥建设项目
	柑子口村
	柑子口四组新建公路桥长42米宽5.5米
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	200
	120
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	194

	公路桥建设项目
	为觉村
	为觉村新建桥梁长72米，宽5.5米
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	150
	65
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	244

	公路桥建设项目
	万坪村
	万坪村六组新建改公路桥建设项目长52米宽5.5米
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	260
	90
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	261

	公路桥建设项目
	胜利村
	胜利村至大村通村公路新建桥梁项目长20米、宽5.5米、引道50米
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	220
	90
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	170

	公路桥建设项目
	葛村
	葛村新修平板桥建设项目长12米、宽5米
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	110
	50
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	37

	公路桥建设项目
	大香村 
	新林镇大香村新建车行桥工程
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	232.26
	50
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	555

	公路桥建设项目
	金岩村
	金岩村车行桥工程建设项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	125.088
	40
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	205

	公路桥建设项目
	共和村
	共和村公路桥工程建设项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	115.367
	30
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	312

	公路桥建设项目
	挖吉村
	挖吉村公路桥新建工程建设项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	808.4314
	120
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	370

	人行便桥建设项目
	余坪村
	余坪村人行水泥板桥2座新建项目（长80米）
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	76.4
	30.56
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	241

	公路桥建设项目
	大村
	大村长河扁新建人行桥建设项目（长15米、宽5.5米）
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	9.57
	5.73
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	277

	（二）水利
	　
	　
	　
	　
	1067.24
	468
	　
	　
	　
	　

	1.水利工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1整治山坪塘
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.2整治水渠
	　
	　
	　
	　
	258.89
	120
	　
	　
	　
	　

	排洪沟整治项目
	观慈村
	平等乡观慈村二、三、五组排洪沟建设项目750米
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	80
	50
	川财农〔2021〕162号
	县水务局
	1
	210

	山洪沟治理项目
	万坪村
	万坪村治理山洪沟100米、新建防洪沟渠道100米
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	100
	50
	川财农〔2021〕162号
	县水务局
	1
	157

	水毁沟渠治理项目
	红星村
	红星村水毁沟渠治理项目长140米
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	78.89
	20
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	340

	1.3其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.饮水工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.1小型集中供水
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.2蓄水池
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.3其他
	　
	　
	　
	　
	808.35
	348
	　
	　
	　
	　

	安全饮水巩固提升工程
	凤凰村、长梯村、凡山村、等分村、新华村、高山村、云心村
	凤凰村、长梯村、凡山村、等分村、新华村、高山村、云心村安装敷设1.6MPa dn90管道2000米，安装1.6MPa dn75管道3000米、1.6MPa dn50管11000米，1.6MPa dn20管1000米。新建5m³蓄水池4口、新建10m³蓄水池1口、新建20m³蓄水池1口、新建200m³蓄水池1处，新建50m³蓄水池2处、新建120m³蓄水池1处。新建水源工程1处建设项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	158
	100
	川财农〔2021〕162号
	县水务局
	7
	3542

	安全饮水补充水源工程
	白杨村
	白杨村二组新增管道1500米、新建取水枢纽一处建设项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	9.67
	8
	川财农〔2021〕162号
	县水务局
	1
	85

	安全饮水巩固提升工程
	上云村
	上云村2.3、4、5、9组饮水管道提升改造63#管200米、50#管1800米、32#管3000米，10组新建蓄水池5立方、8组新建蓄水池30立方建设项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	25
	20
	川财农〔2021〕162号
	县水务局
	1
	583

	安全饮水巩固提升工程
	双凤村
	双凤村新建2个50m³蓄水池、1个80m³蓄水池、安装dn32管7200米、dn50管4000米、dn40管2000米建设项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	50
	35
	川财农〔2021〕162号
	县水务局
	1
	134

	安全饮水巩固提升工程
	麻柳村
	麻柳村新建取水口2个，新建10m³蓄水池2口，新建20m³蓄水池1口，安装dn40管道5000米，安装dn32管道5000米及其他附属设施
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	50
	35
	川财农〔2021〕162号
	县水务局
	1
	98

	安全饮水巩固提升工程
	果山村
	果山村更换人畜饮水管道PE32管道8000米，PE20管道16000米建设项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	35
	30
	川财农〔2021〕162号
	县水务局
	1
	239

	安全饮水巩固提升工程
	马杵千村
	马杵千村新建集中供水工程1处建设项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	82
	60
	川财农〔2021〕162号
	县水务局
	1
	98

	饮用管道建设项目
	教场村
	教场村更换饮用水管(主管8220米)(副管21680米）建设项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	103.88
	5
	川财农〔2021〕162号
	县水务局
	1
	351

	饮用管道建设项目
	金星村
	金星村1、2、4、5组主水更换管项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	216.42
	30
	川财农〔2021〕162号
	县水务局
	1
	499

	饮用管道建设项目
	五渡村
	五渡村新建取水口1处，100m³蓄水池2口，DN90管(PE100级、1.6Mpa)管道2955m，DN75管(PE100级、1.6Mpa) 4395m建设项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	78.38
	25
	川财农〔2021〕162号
	县水务局
	1
	550

	（三）其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二、产业发展
	　
	　
	　
	　
	22996.43 
	7274.14 
	　
	　
	　
	　

	（一）种植业
	　
	　
	　
	　
	509.90 
	269.90 
	　
	　
	　
	　

	种植茶叶项目
	凤凰村
	毛坪镇凤凰村等种植茶叶项目400亩（凡山村100亩、凤凰村300亩）
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	90
	50
	川财农〔2021〕162号
	县农业农村局
	1
	553

	种植马铃薯项目
	全县
	2021年今冬明春马铃薯良繁基地建设原种采购（建设3000亩马铃薯良繁基地，采购马铃薯原原种和采购农药）
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	400
	200
	川财农〔2021〕162号
	县农业农村局
	1
	4000

	种植八月竹项目
	瓦洛村
	瓦洛村产业发展八月竹种植基地建设项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	19.9
	19.9
	县级财政衔接资金
	县民宗局
	1
	127

	（二）养殖业
	　
	　
	　
	　
	50.00 
	30.00 
	　
	　
	　
	　

	蜜蜂养殖项目
	马井村
	马井村建设20亩蜜蜂养殖园区项目及加工车间及储藏车间等240平米。
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	50
	30
	川财农〔2021〕162号
	县农业农村局
	1
	296

	（三）农副产品加工业、手工业
	　
	　
	　
	　
	400.00 
	200.00 
	　
	　
	　
	　

	薯类深加工项目
	茗新村
	茗新村种苗基地建设及新建一条高标准薯类深加工生产线建设项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	400
	200
	川财农〔2021〕162号
	县农业农村局
	1
	246

	（四）乡村旅游业
	　
	　
	　
	　
	3560.00 
	615.00 
	　
	　
	　
	　

	乡村旅游建设项目
	古井村、依乌村
	新建古井村至马里冷旧产业道路3 公里及农旅融合相关配套，促进产业发展及乡村旅游发展
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	1000
	315
	川财农〔2021〕162号
	县文体旅局
	2
	8450

	乡村旅游建设项目
	五渡镇、毛坪镇、沙坪镇相关村
	毛坪镇小河子建设农产品展示销售中心10000平方米，配套建设龚嘴驿站等旅游设施项目，提升乡村旅游设施功能，集中打造20户乡村民宿或农家乐，群众发展乡村旅游事业，着力打造人居环境治理，提升旅游服务能力建设项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	2560
	300
	川财农〔2021〕162号
	县文体旅局
	6
	1520

	（五）电商发展
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（六）光伏产业
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（七）其他
	　
	　
	　
	　
	18476.53 
	6159.24 
	　
	　
	　
	　

	产业道路建设项目
	新华村
	新华村硬化3组产业道路1公里、宽2.5米、厚0.2米
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	45
	30
	川财农〔2021〕162号
	县农业农村局
	1
	1274

	产业园区提升项目
	宜坪村
	宜坪村打造蔬菜采摘体验基地20亩及配套设施，促进提升乡村旅游
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	100
	40
	川财农〔2021〕162号
	县农业农村局
	1
	797

	产业基础设施项目
	四坪村
	四坪村新改建堰渠1公里、宽度0.3米、深度0.3米 
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	15
	15
	川财农〔2021〕162号
	县农业农村局
	1
	120

	产业道路建设项目
	依乌村
	依乌村产业园区产业道路硬化工程项目1.36公里、宽2米
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	90
	50
	川财农〔2021〕162号
	县农业农村局
	1
	219

	五小到户奖补项目
	全县
	脱贫户、监测户发展“五小到户”产业发展等奖补建设项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	1350
	1200
	川财农〔2021〕162号
	县乡村振兴局
	91
	7907

	产业道路建设项目
	高湾村
	高湾村以工代赈示范工程，新建硬化产业道路项目4.171公里
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	28.406
	28.4062
	川财农〔2021〕162号
	县发改局
	2
	798

	产业园区建设项目
	岩月村、星星村、羊子岩村等
	沙新农文旅融合产业园建设(建设高山养心竹园1000亩、循环种养农场300亩、花牛山地农场60亩；建设百草蝴蝶谷44252平方米、亲子采摘园建设27557平方米、星星农产品集散中心2400平方米、旅游配套设施9153平方米、产业便道建设7.8公里等建设项目)
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	2400
	650
	川财农〔2021〕162号
	县农业农村局
	3
	16400

	产业园区建设项目
	新火村、教场村等
	大堡农文旅融合产业园建设项目（智慧农业博览中心、农产品集散中心、电商中心、农文旅休憩平台、旅游便民服务中心、彩色农业发展及人居环境提升等项目）
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	1500
	650
	川财农〔2021〕162号
	县农业农村局
	3
	860

	产业道路建设项目
	果山村
	果山村硬化产业道路建设工程项目4.5公里、宽4.5米
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	675
	200
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	489

	产业道路建设项目
	岩月村
	岩月村四组产业道路硬化1.6公里、宽4.5米
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	192
	90
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	168

	产业道路建设项目
	星星村
	星星村一组新建产业道路道路建设项目1.7公里，宽6.5米，
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	950
	200
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	113

	产业道路建设项目
	羊子岩村
	羊子岩3组提升改造产业道路建设项目2公里、宽4.5米
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	240
	100
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	171

	产业道路建设项目
	楠木村
	楠木村6、7组产业道路加宽建设项目3公里
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	120
	50
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	442

	产业道路建设项目
	草坪村
	草坪村1组产业道路改扩建项目3公里 
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	100
	50
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	198

	产业道路建设项目
	余坪村
	余坪村1组新建产业道路2.1公里、宽3.5-4.5米
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	237
	80
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	419

	产业道路建设项目
	集广村
	集广村1组改建产业道路1.5公里，宽3.5-4.5米
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	255
	85
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	225

	产业道路建设项目
	郭凡村
	郭凡村至峨星村产业道路改建及硬化建设项目3.5公里、 宽4.5米
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	300
	90
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	61

	产业道路建设项目
	星星村
	新修硬化星星村5组（原桃花村1组）产业道路建设项目1.8公里
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	99.6234
	50
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	399

	产业道路建设项目
	新华村
	新华村硬化化林坝至大水产业路2.2公里（4.5米宽）
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	356.288
	150
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	746

	产业道路建设项目
	长梯村
	长梯村产业路新建项目1.53公里
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	148.58
	25.7307
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	435

	产业道路建设项目
	较场村
	较场村至新火村产业道路建设项目2公里
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	1236.0759
	221.5869
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	351

	产业道路建设项目
	新火村
	新火村新建涉水至大堡电厂产业道路工程建设项目5.826公里
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	2751.958
	350
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	760

	产业道路建设项目
	庞沟村、星星村
	新场乡庞沟村至桃花产业道路加宽改造工程项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	205
	120
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	2
	411

	产业道路建设项目
	仲子村
	仲子村官家岩处产业道路堡坎维修工程
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	22.6279
	5.1
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	225

	产业道路建设项目
	仲子村
	仲子村一线天五号桥至大沟地产业道路水毁修复工程
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	100.82
	22.975
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	225

	产业道路建设项目
	观慈村、光明村
	平等乡观慈村高寨子至光明村二坪产业路工程项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	425.7589
	100
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	2
	426

	产业道路建设项目
	庞沟村
	庞沟至云龙产业联网路建设项目0.7公里
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	156.3
	80
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	411

	产业道路建设项目
	雪山村
	雪山村至原红旗村产业联网路建设项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	263
	100
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	530

	产业道路建设项目
	大香村
	大香村至原江湾村产业联网路建设项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	507.0036
	120
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	555

	产业道路建设项目
	庙岗村
	庙岗村水田坝产业路新建硬化工程3.5公里、宽4.5米、厚0.2米
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	506.7716
	120
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	667

	产业道路建设项目
	火花村
	大堡镇火花村猪场进厂道路新建工程1.3公里，4.5米宽，厚20公分
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	348.3588
	70
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	760

	产业道路建设项目
	为觉村
	为觉村产业道路新建错车道工程项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	74.72
	29.888
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	345

	产业道路建设项目
	团结村
	团结村新建产业路项目7.2公里
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	370.5
	74.1
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	171

	产业道路建设项目
	余坪村
	余坪村产业道路新建硬化工程
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	105.88
	15
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	241

	产业道路建设项目
	新华村
	新华村李子、柑橘基地生产作业道3公里、七组1公里；十组1公里、二组1公里。
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	78.67
	18.67
	川财农〔2021〕162号
	县农业农村局
	1
	746

	产业道路建设项目
	楠木村
	楠木园区产业路新修泥碎路6.2公里
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	296.5
	40.3882
	川财农〔2021〕162号
	县农业农村局
	1
	449

	产业道路建设项目
	凡山村
	新建泥碎产业路4.4公里。凡山村1组漆木林至鱼洞河桃产业基地。
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	95.02
	15.02
	川财农〔2021〕162号
	县农业农村局
	1
	304

	产业道路建设项目
	茗新村
	新林镇茗新村乌天麻加工增产提升工程项目等建设项目1个
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	198.29
	90
	川财农〔2021〕162号
	县农业农村局
	1
	246

	示范基地水肥一体化项目 
	黄泥村
	新林镇白沙河流域现代农业园区黄泥示范基地水肥一体化项目 
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	350.47
	30.47
	川财农〔2021〕162号
	县农业农村局
	1
	463

	耕地保护排涝项目
	宜坪村
	宜坪村3组耕地保护排涝工程（渠道880米、涵管60米）
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	57.5075
	2.5075
	川财农〔2021〕162号
	县农业农村局
	1
	797

	高标准农田建设项目
	全县
	峨边县新建高标准农田“田网、路网、渠网”配套基础设施建设。
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	1024
	600
	县级财政衔接资金
	县农业农村局
	1
	820

	产业发展服务业项目
	全县
	峨边彝族自治县三河三带果蔬产业技术指导，黑竹沟镇农文旅融合园区建设等实施方案编制
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	99.4
	99.4
	县级财政衔接资金
	县农业农村局
	91
	37557

	三、其他
	　
	　
	　
	　
	2027.62 
	1173.92 
	　
	　
	　
	　

	（一）危房改造（不含易地扶贫搬迁住房建设）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.农村危房改造
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.彝家新寨
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.藏区新居
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（二）村内公共公益服务设施建设
	　
	　
	　
	　
	141.70 
	88.00 
	　
	　
	　
	　

	农村点亮山村工程
	底底古村
	底底古村沿线安装路灯建设项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	100
	60
	川财农〔2021〕162号
	县住建局
	1
	120

	入户道路建设项目
	新茶村
	新茶村两河口入户道路硬化工程项目（道路42米，路涵洞2道及道路安防工程等项目）
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	41.7
	28
	川财农〔2021〕162号
	县交通局
	1
	379

	（三）人居环境改善
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.农村沼气
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.“五改三建”
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.其他
	　
	　
	　
	　
	1885.92 
	1085.92 
	　
	　
	　
	　

	 农村污染治理项目
	红旗镇、大堡镇、金岩乡、勒乌乡
	峨边县官料河流域人居环境治理提升项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	1200
	500
	川财农〔2021〕162号
	县住建局
	11
	2734

	困户小额信贷贷款贴息项目
	全县
	2016-2021年全县脱贫户小额信贷贷款贴息项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	140
	100
	川财农〔2021〕162号
	县乡村振兴局
	91
	950

	脱贫户学生雨露计划
	全县
	全县脱贫户学生“雨露计划”补助项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	240
	180
	川财农〔2021〕162号
	县乡村振兴局
	91
	1420

	就业帮扶车间项目
	双河村
	滨江新城扶贫车间建设项目（租赁生产加工房费用）
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	20.8239
	20.8239
	川财农〔2021〕162号
	县就业促进中心
	91
	85

	项目管理服务费
	全县
	建设项目前期设计预算费用及监理服务费等项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	55
	55
	川财农〔2021〕162号
	县农业农村局
	91
	37557

	水利巡管员经费
	全县
	全县161名公益性水利巡管员薪资发放费用
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	77.28
	77.28
	县级财政衔接资金
	县水务局
	91
	161

	山洪灾害危险点监测经费
	全县
	全县143处山洪监测点131名山洪灾害监测人员补助经费
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	64.08
	64.08
	县级财政衔接资金
	县水务局
	91
	178

	生态护林员经费
	全县
	全县公益性岗位生态护林员732名经费
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	43.92
	43.92
	县级财政衔接资金
	县林业局
	91
	732

	项目管理服务费
	全县
	建设项目前期设计预算费用及监理服务费等项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	20
	20
	川财农〔2021〕162号
	县住建局
	91
	37557

	项目管理服务费
	全县
	建设项目前期设计预算费用及监理服务费等项目
	符合行业标注
	3月份启动、11月份底完成
	24.82
	24.82
	川财农〔2021〕162号
	县水务局
	91
	37557


信息公开选项：主动公开
────────────────────────────
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