峨 边 彝 族 自 治 县
[bookmark: _GoBack]2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
使 用 方 案

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，加强过渡期中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理，进一步改善彝区群众生产生活条件，确保持续增加脱贫群众收入，现结合我县实际情况，特制定如下实施方案。
一、编制依据
1.根据财政部、国家乡村振兴局、国家发展改革委、国家民委、农业农村部、国家林业和草原局关于印发《中央财政衔接乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）；
2四川省财政厅等7部门关于印发《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（川财农〔2021〕36号）；
3.四川省财政厅等单位关于下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（川财农〔2021〕55号）文件精神。
二、主要目标 
围绕健全防止返贫动态监测帮扶机制，加强监测预警，强化精准帮扶；支持实施带动“十三五”易地扶贫搬迁后续发展的项目；以园区建设为抓手，按照品种培优、品质提升、品牌打造的要求，培育和壮大特色优势产业；补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板，不断改善彝区群众生活生产条件,促进脱贫群众持续稳定增收，实现巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接。
三、建设任务及投资计划
（一）资金来源
1.四川省财政厅等单位关于下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（川财农〔2021〕55号）下达10231万元（其中：支持国家和省级乡村振兴重点帮扶县2528万元、支持脱贫人口跨省就业15万元、支持人口较多的易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持487万元、支持遭受洪涝灾害较严重地区700万元、少数民族发展资金267万元、其他资金6234万元）。
（二）项目类别及投资计划
经过调查摸底和实地规划，按照“补齐短板、巩固提升”原则，围绕健全防止返贫监测和帮扶机制，培育和壮大特色优势产业，加大农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设，确定实施156建设项目，其中：“1+6+N”园区建设项目14个、支持重点产业发展项目51个、补齐补强项目24个、脱贫攻坚续建项目61个，项目管理费6个，概算总投资18844.284万元，安排下达资金10231万元。
四、进度安排
（一）项目规划。按照“规划到村、设计到户”要求，由县乡村振兴局牵头，各行业主管部门配合。指导聘请有相关资质的规划设计单位，在9月上旬前完成规划设计。按照“五个必须公开”要求进行公告公示，项目实施村严格按照“苗木自移、土地自调、矛盾自消、手续自办”落实相关工作。
（二）项目实施。项目实施主体和责任主体为各乡镇人民政府及涉及部门，资金和项目管理、绩效评价、监督检查责任主体为县发改局、县农业农村局、县水务局、县交通运输局、县住建局、县林业局、县乡村振兴局、县就业促进中心等部门，资金下达和资金监管单位为县财政局。项目实施阶段为9月―12月中旬，各乡镇及涉及部门要按照实施方案规定的进度要求组织实施，确保12月20日完成项目建设和资金拨付任务。
（三）检查验收。各建设单位加快项目建设进度，同步完善质量检测、竣工结算、评审等报账资料。各乡镇组织乡镇、村组干部于2021年12月10日前全面完成项目自查验收，各责任单位牵头组织相关行业部门于2021年12月20日前全面完成县级验收，并按程序完成县级报账，确保项目资金报账进度达到95%以上。
五、保障措施
（一）高度重视，强化领导。各乡镇和县级相关部门务必高度重视，一把手负总责亲自抓，分管领导具体抓，安排专人负责，层层压实责任。各行业主管部门要加强技术指导，确保按时完成建设任务。
（二）严格程序，强化管理。各有关单位要严格执行四川省《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》和相关行业工程基本建设程序，加强资金监管，确保财政衔接资金使用绩效管理。
（三）严格考核，强化督查。对因工作不力，影响全县工作进度的单位取消评优资格；对工作出色，成绩显著的单位予以通报表扬或在年终绩效评定中予以加分；对滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
 
附件：峨边彝族自治县关于2021年中央财政衔接推进乡村
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附件

峨边彝族自治县关于2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目清单

	序号
	乡 镇
	村 名 
	责任单位 
	项目名称
	项目建设内容及规模
	概算总投资（万元）
	安排资金（万元）
	实施单位
	完成时限

	
	合    计
	18849.28 
	10231.00 
	 
	 

	一、“1+6+N”园区建设项目
	2111.83
	1527.61 
	
	

	（一）白沙河流域果药现代农业园区
	
	
	
	

	1
	新林镇
	黄泥村
	县农业农村局
	产业道路
	新林镇黄泥村至金星村碎石产业路扩建建设项目2.4公里
	46
	46
	县农投公司
	2021年10月

	2
	新林镇
	新林镇等
	县农业农村局
	产业发展
	新林镇等园区提档升级，建设门头、标识、标牌、策划、宣传等建设。
	150
	80
	县农业农村局
	2021年9月

	3
	新林镇
	黄泥村
	县农业农村局
	基础设施
	园区内建设轨道运输机，共两期，一期1-7号线设计长度约3300米，单轨运输机7台，停机库7个。
	150
	100
	县农业农村局
	2021年10月

	（二）沙（坪）新（场）农文旅文化产业园
	
	
	
	

	1
	新场乡 
	庞沟村、长虹村、星星村
	县农业农村局
	产业发展
	引进优良品种，推广标准化种植技术，鼓励农户规范种植高山蔬菜750亩。
	75
	75
	新场乡政府 
	2021年10月

	2
	新场乡 
	羊子岩村
	县农业农村局
	产业发展
	种植1000亩刺梨
	100
	91.64
	新场乡政府 
	2021年11月

	3
	新场乡
	星星村
	县农业农村局
	产业道路
	星星村五组新建硬化产业路工程项目
	155.86
	130
	新场乡政府 
	2021年11月

	（三）大堡农文旅发展园区
	
	
	
	

	1
	大堡镇 
	化林村
	县农业农村局
	基础设施
	化林村、较场村灌溉堰渠新建及维修
	142
	100
	 大堡镇政府
	2021年10月

	2
	大堡镇
	桥楼村 
	县住建局
	人居环境整治
	桥楼村、教场村、新火村等沿线人居环境整治
	200
	120
	 大堡镇政府
	2021年10月

	（四）黑竹沟农文旅融合产业园区
	
	
	
	

	1
	黑竹沟镇
	解放村
	县农业农村局
	产业道路
	解放村新建硬化加宽产业路（3公里，3.5米）
	350
	150
	黑竹沟镇政府
	2021年10月

	（五）勒乌岩蜂现代农业园区
	
	
	
	

	1
	勒乌乡
	马井村
	县农业农村局
	产业发展
	扩大300箱养蜂规模
	20
	20
	勒乌乡政府
	2021年8月

	（六）大渡河移民后扶产村相融示范园
	
	
	
	

	1
	毛坪镇
	新华村
	县农业农村局
	产业道路
	新华村李子、柑橘基地生产作业道3公里（2米宽）七组1公里；十组1公里、二组1公里。
	90
	60
	毛坪镇政府
	2021年11月

	2
	毛坪镇
	凡山村
	县林业局
	产业道路
	凡山村新建油桐基地硬化产业路4.9公里，（二组1.3公里、四组3.6公里）
	132
	74
	毛坪镇政府
	2021年11月

	（七）其它县级园区
	
	
	
	

	1
	全县
	全县
	县农业农村局
	产业发展
	在全县范围内发展马铃薯种薯5000亩
	400.97
	400.97
	县农业农村局
	2021年8月

	2
	红旗镇
	四坪村
	县农业农村局
	产业发展
	红旗镇四坪村蔬菜大棚土壤改良工程，占地面积254亩，室内面积120亩
	100
	80
	县农业农村局
	2021年11月

	二、支持重点产业发展项目
	10910.255
	4361.045
	
	

	1
	大堡镇
	桥楼村
	县林业局
	产业发展
	桥楼村油桐建设项目700亩
	28
	28
	 大堡镇政府
	2021年11月

	2
	新林镇
	茗新村
	县发改局
	基础设施
	茗新村乌天麻工厂化种植园项目挡土墙工程项目
	120
	120
	新林镇政府
	2021年10月

	3
	新林镇
	楠木村
	县农业农村局
	产业道路
	楠木园区产业路新修泥碎路10公里
	300
	115.458
	新林镇政府
	2021年11月

	4
	新场乡
	星星村
	县交通局
	产业道路
	新修硬化星星村5组（原桃花村1组）产业道路建设项目1.8公里
	200
	90
	新场乡政府
	2021年11月

	5
	毛坪镇
	新华村
	县交通局
	产业道路
	硬化化林坝至大水产业路2.2公里（4.5米宽）
	360
	80
	毛坪镇政府
	2021年11月

	6
	毛坪镇
	新华村
	县文体旅局
	乡村旅游
	毛坪镇小河子旅游基础设施建设项目
	432
	45
	毛坪镇政府
	2021年10月

	7
	毛坪镇
	凡山村
	县农业农村局
	产业道路
	新建泥碎产业路4.4公里。凡山村1组漆木林至鱼洞河桃产业基地。
	80
	80
	毛坪镇政府
	2021年10月

	8
	毛坪镇
	云心村
	县发改局
	产业发展
	毛坪镇云心村产业园水肥药一体化喷灌暨配套设施建设项目
	328.93
	180
	毛坪镇政府
	2021年11月

	9
	大堡镇
	双九村
	县农业农村局
	产业道路
	双九村桃产业园道路建设项目0.9公里
	60
	60
	大堡镇政府
	2021年11月

	10
	大堡镇
	较场村
	县农业农村局
	产业道路
	鸭场产业路硬化加宽硬化原长600米，宽2米的产业路宽到4.5米宽和新建宽4.5米，长150米产业路。
	50
	50
	大堡镇政府
	2021年10月

	11
	新林镇
	黄泥村、茗新村、金星村、楠木村
	县农业农村局
	产业发展
	在新林镇黄泥村、茗新村、金星村和楠木村等种植蔬菜，采取先建后补的形式，对验收合格的种植户按设施类300元/亩、其它150元/亩的标准进行补助。
	100
	100
	县农业农村局
	2021年11月

	12
	毛坪镇
	云心村
	县农业农村局
	产业道路
	原茶云村东西协作养猪场进场公路200米。
	26
	26
	毛坪镇政府
	2021年10月

	13
	宜坪乡
	宜坪村
	县农业农村局
	基础设施
	宜坪村3组耕地保护排涝工程（渠道880米、涵管60米）
	80
	55
	宜坪乡政府
	2021年9月

	14
	大堡镇
	较场村
	县交通局
	产业道路
	较场村至新火村产业道路建设项目2公里
	1700
	120
	县交投公司
	2021年10月

	15
	大堡镇
	新火村
	县交通局
	产业道路
	新火村新建涉水至大堡电厂产业道路工程建设项目5.826公里
	2751.95
	478.862
	县交投公司
	2021年11月

	16
	新场乡
	庞沟村、星星村
	县交通局
	产业道路
	新场乡庞桃至桃花产业道路加宽改造工程项目
	205
	100
	新场乡政府 
	2021年11月

	17
	杨河乡
	仲子村
	县交通局
	基础设施
	仲子村官家岩处产业道路堡坎维修工程 
	22
	20
	杨河乡政府
	2021年10月

	18
	杨河乡
	仲子村
	县交通局
	产业道路
	仲子村一线天五号桥至大沟地产业道路水毁修复工程
	97.3
	60
	杨河乡政府
	2021年11月

	19
	平等乡
	观慈村、光明村
	县交通局
	产业道路
	平等乡观慈村高寨子至光明村二坪产业路工程项目
	425.75
	150
	平等乡政府
	2021年11月

	20
	新场乡
	庞沟村
	县交通局
	产业道路
	庞沟至云龙产业联网路建设项目0.7公里
	156.93
	100
	新场乡政府 
	2021年11月

	21
	沙坪镇
	雪山村
	县交通局
	产业道路
	雪山村至原红旗村产业联网路建设项目
	460
	100
	沙坪镇政府
	2021年11月

	22
	新林镇
	大香村
	县交通局
	产业道路
	大香村至原江湾村产业联网路建设项目
	507
	100
	新林镇政府
	2021年11月

	23
	全县
	全县
	县经信局
	电商发展
	提升电商中心服务能力及电商进村建设项目
	50
	50
	县农投公司
	2021年11月

	24
	全县
	全县
	县农业农村局
	小额信贷贴息
	2016-2020年全县贫困户小额信贷贷款贴息项目
	213
	213
	县农业农村局
	2021年12月

	25
	新林镇
	麻柳村
	县发改局
	道路建设
	硬化麻柳村七组至613林场检查站产业路3.11km，宽度4.5米
	5.01
	5.01
	新林镇政府
	2021年8月

	26
	五渡镇
	双凤村
	县农业农村局
	产业道路
	二组五平路至水凼平牛尾笋、茶叶产业加工基地路1.5公里硬化项目
	10.1
	10.1
	五渡镇政府
	2021年8月

	27
	新林镇
	大香村
	县农业农村局
	产业道路
	三、四组新建硬化产业路1.98公里、宽3.5米
	36.6
	36.6
	新林镇政府
	2021年8月

	28
	新林镇
	九龙村
	县农业农村局
	产业道路
	一、二组7公里产业路硬化工程（宽2米、厚3.5米）
	122.76
	122.76
	新林镇政府
	2021年8月

	29
	毛坪镇
	新华村
	县农业农村局
	产业道路
	猕猴桃基地产业路4.948公里建设项目（宽3.5米、厚0.2米）
	58.79
	58.79
	毛坪镇政府
	2021年8月

	30
	毛坪镇
	新华村
	县农业农村局
	产业道路
	毛坪镇新华村峨边康润农业有限公司年出栏20000头商品猪产业路硬化工程
	9.594
	9.594
	毛坪镇政府
	2021年8月

	31
	大堡镇
	教场村
	县农业农村局
	产业道路
	大堡镇较场村八组养鸭场0.6公里加宽硬化项目
	7.01
	7.01
	大堡镇政府
	2021年8月

	32
	大堡镇
	教场村
	县农业农村局
	基础设施
	养鸭场专变线配套设施
	3.43
	3.43
	大堡镇政府
	2021年8月

	33
	沙坪镇
	六丰村
	县农业农村局
	产业道路
	翠冠梨项目产业路新建硬化工程（2.5公里。主线路路基宽甸3.5米，支路线路基宽3米）
	112.01 
	112.01 
	沙坪镇政府
	2021年8月

	34
	五渡镇
	大村
	县农业农村局
	产业发展
	五渡镇大村三组养殖130头牛项目
	1.8
	1.8
	五渡镇政府
	2021年8月

	35
	杨河乡
	杨河乡
	县农业农村局
	产业发展
	峨边彝族自治县杨河乡茶叶扶贫种植项目
	1.84
	1.84
	杨河乡政府
	2021年8月

	36
	大堡镇
	集广村
	县交通局
	产业道路
	大堡镇集广村上油房产业道路延伸段硬化项目
	29.43
	29.43
	大堡镇政府
	2021年8月

	37
	大堡镇
	桥楼村、
集广村
	县交通局
	产业道路
	大堡镇桥楼村土城路口至集广村4组生产路工程项目
	58.811
	58.811
	大堡镇政府
	2021年8月

	38
	大堡镇
	火花村
	县交通局
	产业道路
	大堡镇火花村猪场进厂道路新建工程（1.3公里，4.5米宽，厚20公分）
	120
	120
	大堡镇政府
	2021年8月

	39
	金岩乡
	团结村
	县交通局
	产业道路
	 团结村新建产业路（7.2公里）项目
	370.5
	120
	金岩乡政府
	2021年8月

	40
	勒乌乡
	余坪村
	县交通局
	产业道路
	 余坪村产业道路新建硬化工程
	55.88
	55.88
	勒乌乡政府
	2021年8月

	41
	毛坪镇
	长梯村
	县交通局
	产业道路
	 长梯村产业路新建项目(1.53公里)
	153.9
	107.73
	毛坪镇政府
	2021年8月

	42
	五渡镇
	双凤村、
田村
	县交通局
	产业道路
	双凤村、田村联网路1.638公里新建产业道路项目(宽4.5米)
	67.54
	67.54
	五渡镇政府
	2021年8月

	43
	新场乡
	新凤村
	县交通局
	产业道路
	 新凤村2、4组产业路面改造工程
	26.53
	26.53
	新场乡政府 
	2021年8月

	44
	新林镇
	大香村
	县交通局
	产业道路
	新林镇大香村至红椿村产业联网路2.82公里新修工程(宽4.5米、厚0.2米)
	46.142
	46.142
	新林镇政府
	2021年8月

	45
	杨河乡
	高湾村
	县交通局
	产业道路
	 高湾村油坊坪至张加养鸡场产业路新建硬化及改善工程
	260
	260
	杨河乡政府
	2021年8月

	46
	杨河乡
	仲子村
	县交通局
	产业道路
	 仲子村一线天五号桥至大沟地产业路(仲子)建设工程（3.365公里、3.5米）
	170.788
	170.788
	杨河乡政府
	2021年8月

	47
	宜坪乡
	庙岗村
	县交通局
	产业道路
	 庙岗村水田坝产业路新建硬化工程（3.5公里、宽4.5米、厚0.2米） 
	200
	180
	宜坪乡政府
	2021年8月

	48
	五渡镇
	先锋村
	县交通局
	产业道路
	先锋村四组牡丹产业园通组路硬化工程
	100
	100
	五渡镇政府
	2021年8月

	49
	红旗镇
	觉莫村
	县交通局
	产业道路
	为觉村产业道路新建错车道工程项目
	65
	65
	红旗镇政府
	2021年8月

	50
	杨河乡
	茶园村
	县交通局
	产业道路
	 茶园村产业公路硬化工程全长8.1公里，路面宽4.5米
	42.1
	42.1
	杨河乡政府
	2021年8月

	51
	沙坪镇
	双河村 
	县就业促进中心
	扶贫车间
	双河村扶贫车间建设项目（租赁生产加工房）
	20.83
	20.83
	县就业促进中心
	2021年8月30日

	三、补齐补强项目
	3928.701
	2443.839
	
	

	1
	金岩乡
	俄罗村
	县住建局
	排污设施
	俄罗村排污设施建设项目
	80
	45
	金岩乡政府
	2021年11月

	2
	大堡镇
	教场村
	县水务局
	安全饮水
	更换饮用水管(主管8220米)(副管21680米）
	180
	100
	 大堡镇政府
	2021年11月

	3
	大堡镇
	集广村
	县水务局
	安全饮水
	集广村饮水提升建设项目
	55
	45
	 大堡镇政府
	2021年10月

	4
	红旗镇
	觉莫村
	县水务局
	安全饮水
	饮水提升工程，安装管道5公里，修建蓄水池3个
	100
	80
	红旗镇政府
	2021年11月

	5
	红旗镇
	上云村
	县农业农村局
	基础设施
	硬化连户路建设项目宽2米550米
	6
	4.199
	红旗镇政府
	2021年10月

	6
	新林镇
	金星村
	县水务局
	安全饮水
	金星村1、2、4、5主水更换管
	216.42
	150
	新林镇政府 
	2021年11月

	7
	五渡镇
	新茶村
	县交通局
	基础设施
	新茶村两河口道路硬化工程项目（道路42米，路涵洞2道及道路安防工程等项目）
	43.56
	40
	五渡镇政府
	2021年11月

	8
	大堡镇
	新火村
	县交通局
	道路建设
	大堡镇新火村道路改建沥青黑化工程项目（3公里）
	200
	100
	大堡镇政府
	2021年11月

	9
	平等乡
	观慈村
	县住建局
	人居环境整治
	平等乡观慈村人居环境整治建设项目
	150
	93.29
	平等乡政府
	2021年11月

	10
	新林镇
	大香村 
	县交通局
	基础设施
	新林镇大香村新建车行桥工程
	232.26
	120
	县交投公司
	2021年11月

	11
	大堡镇
	桥楼村
	县水务局
	安全饮水
	桥楼村慈渔秋河饮水管道建设项目490米
	16
	16
	大堡镇政府
	2021年10月

	12
	新林镇
	新林村
	县水务局
	安全饮水
	新建取水口1处、新建蓄水池1口、输配水管网安装
	89
	68.3
	新林镇政府
	2021年11月

	13
	平等乡
	观慈村 
	县交通局
	道路建设
	观慈村通组路水毁修复工程项目
	10
	10
	平等乡政府
	2021年10月

	14
	沙坪镇
	双河村、万漩村
	县水务局
	安全饮水
	新建300立方米蓄水池一座，新建拦水坝28米，更换PE40管4公里；万漩村七组新建机井一座、配套管网、蓄水池及其他配套设施.
	80
	80
	沙坪镇政府
	2021年11月

	15
	金岩乡
	金岩村
	县交通局
	基础设施
	金岩村车行桥工程建设项目
	125.54
	80
	金岩乡政府
	2021年11月

	16
	金岩乡
	共和村
	县交通局
	基础设施
	共和村公路桥工程建设项目
	128.02
	80
	金岩乡政府
	2021年11月

	17
	金岩乡
	挖吉村
	县交通局
	基础设施
	挖吉村公路桥新建工程建设项目
	808.43
	150
	县交投公司
	2021年11月

	18
	毛坪镇
	长梯村、新华村、云心村
	县农业农村局
	基础设施
	长梯村、新华村、云心村建设长4.5公里，宽2米的连户路。
	34.9
	34.9
	毛坪镇政府
	2021年9月

	19
	大堡镇
	新火村
	县农业农村局
	硬化连户路
	硬化连户路建设项目1.12公里、宽1.2-2米
	9
	9
	 大堡镇政府
	2021年10月

	20
	五渡镇
	五渡村
	县水务局
	安全饮水
	输配水管网升级改造
	120
	45
	五渡镇政府
	2021年10月

	21
	沙坪镇
	双河村 
	县交通局
	道路建设
	双河至中坪加宽道路建设工程项目2公里
	431.421
	280
	县交投公司
	2021年11月

	22
	全县
	全县
	县发改局
	贴息补助
	易地扶贫搬迁贷款贴息补助项目
	487
	487
	县发改局
	2021年11月

	23
	全县
	全县
	县乡村振兴局
	雨露计划
	全县“雨露计划”补助项目
	235.65
	235.65
	县乡村振兴局
	2021年12月

	24
	全县
	全县
	县乡村振兴局
	贷款贴息
	彝家新寨、易地扶贫搬迁住房贷款贴息项目
	90.5
	90.5
	县乡村振兴局
	2021年12月

	四、脱贫攻坚续建项目
	1796.19 
	1796.20 
	
	

	1
	沙坪镇
	太平村
	县发改局
	道路建设
	原红花乡太坪村石碑岗峨美路复线交界处至通组硬化路段终点，长4.262公里，宽度3.5米
	10.17
	10.17
	沙坪镇政府
	2021年8月

	2
	大堡镇
	化林村、
桥楼村
	县水务局
	安全饮水
	化林村、桥楼村水源工程改造2处、输配水管网安装28.56千米，缓释消毒设备4套
	12.67
	12.67
	 大堡镇政府
	2021年8月

	3
	沙坪镇
	红星村
	县水务局
	安全饮水
	红星村新建取水口2处，安装输配水管网14千米、新建蓄水池1座。岩悬村：新建3口蓄水池、安装管道24000m
	32.55
	32.55
	沙坪镇政府
	2021年8月

	4
	大堡镇
	新火村
	县水务局
	安全饮水
	原火花村新建取水枢纽1处，安装.6MPa dn110 PE管5300m，新建200m³蓄水池1口、缓释消毒设备1套
	37.71
	37.71
	大堡镇政府
	2021年8月

	5
	沙坪镇
	红星村
	县水务局
	安全饮水
	红星村维修整治5公里工农堰 
	53.7
	53.7
	沙坪镇政府
	2021年8月

	6
	杨河乡
	高湾村
	县水务局
	安全饮水
	 2020年脱贫攻坚饮水提升对标补短工程，新建取水枢纽1处、安装输配水管网12千米）
	12.35
	12.35
	杨河乡政府
	2021年8月

	7
	大堡镇
	新火村
	县水务局
	安全饮水
	原新丰村改造取水口一处、安装水管10.87km
	66.36
	66.36
	大堡镇政府
	2021年8月

	8
	红旗镇
	四坪村
	县水务局
	安全饮水
	四坪村安装dn75管4000米、安装dn50管1200米、新建取水枢纽2处、调压池2处
	8
	8
	红旗镇政府
	2021年8月

	9
	金岩乡
	俄罗村
	县水务局
	安全饮水
	俄罗村新建取水池2座、蓄水池1座，安装水管4.5km，配套缓释消毒器1台。
	6.5
	6.5
	金岩乡政府
	2021年8月

	10
	新林镇
	瓦洛村
	县交通局
	道路建设
	白杨乡瓦洛村一、五组大渔洞公路挡墙及附属设施项目
	25.153
	25.153
	新林镇政府
	2021年8月

	11
	大堡镇
	集广村
	县交通局
	道路建设
	大堡镇集广桥楼路基路面修补工程
	37.95
	37.95
	大堡镇政府
	2021年8月

	12
	大堡镇
	双溪村
	县交通局
	道路建设
	大堡镇双溪村水毁工程（双溪村8.02浆砌挡墙工程）
	4.96
	4.96
	大堡镇政府
	2021年8月

	13
	大堡镇
	化林村
	县交通局
	道路建设
	大堡镇化林村通村公路渡水槽新建工程
	5.02
	5.02
	大堡镇政府
	2021年8月

	14
	黑竹沟镇
	依乌村、
古井村
	县交通局
	道路建设
	黑竹沟镇依乌村至古井村村道8.5公里硬化工程（宽4.5米）
	10.02
	10.02
	黑竹沟镇政府
	2021年8月

	15
	黑竹沟镇
	马杵千村
	县交通局
	道路建设
	黑竹沟镇马杵千村公路水毁工程项目
	39
	39
	黑竹沟镇政府
	2021年8月

	16
	黑竹沟镇
	马杵千村
	县交通局
	基础设施
	黑竹沟镇马杵千村三组官料河人行桥建设工程
	8.92
	8.92
	黑竹沟镇政府
	2021年8月

	17
	红旗镇
	为觉村
	县交通局
	道路建设
	觉莫乡为觉村二四组入户路改建工程（二组0.4公里、四组0.36公里，宽3.5米、厚0.2米)）
	19.9
	19.9
	红旗镇政府
	2021年8月

	18
	红旗镇
	为觉村
	县交通局
	基础设施
	觉莫乡为觉村通村公路“8.02”抢险救灾重建工程项目
	13.88
	13.88
	红旗镇政府
	2021年8月

	19
	金岩乡
	共和村
	县交通局
	道路建设
	金岩乡共和村林区道路延长线工程
	20
	20
	金岩乡政府
	2021年8月

	20
	勒乌乡
	余坪村
	县交通局
	基础设施
	 余坪村人行水泥板桥2座新建项目（长80米）
	53.48
	53.48
	勒乌乡政府
	2021年8月

	21
	平等乡
	光明村
	县交通局
	基础设施
	 光明村七组大水沟公路桥建设项目（长8米、宽5.5米）
	106.362
	106.362
	平等乡政府
	2021年8月

	22
	平等乡
	光明村
	县交通局
	基础设施
	 光明村十组大河沟桥新建工程（全长0.141公里、长50米、宽2.5米））
	22.8
	22.8
	平等乡政府
	2021年8月

	23
	平等乡
	战斗村
	县交通局
	基础设施
	 战斗村三组小桥改建工程
	19.5
	19.5
	平等乡政府
	2021年8月

	24
	平等乡
	战斗村
	县交通局
	基础设施
	 战斗村一组小桥改建工程
	25.35
	25.35
	平等乡政府
	2021年8月

	25
	沙坪镇
	红星村
	县交通局
	道路建设
	 红星村村内道路水毁工程
	11.522
	11.53
	沙坪镇政府
	2021年8月

	26
	沙坪镇
	峨星村
	县交通局
	道路建设
	 峨星村至红星村通村公路路基回填滑坡排危除险工程
	7.12
	7.12
	沙坪镇政府
	2021年8月

	27
	沙坪镇
	雪山村
	县交通局
	道路建设
	 雪山村村道应急抢险工程
	20
	20
	沙坪镇政府
	2021年8月

	28
	大堡镇
	万坪村
	县交通局
	基础设施
	原约嘎村2组、冷其村6组人行吊桥建设项目
	14
	14
	大堡镇政府
	2021年8月

	29
	五渡镇
	大村
	县交通局
	基础设施
	 大村长河扁新建人行桥建设项目（长15米、宽5.5米）
	9.57
	9.57
	县交投公司
	2021年8月

	30
	五渡镇
	新街村
	县交通局
	基础设施
	 新街村瓦岩坝桥梁新建工程
	37.147
	37.147
	县交投公司
	2021年8月

	31
	五渡镇
	新街村
	县交通局
	基础设施
	 新街村两河口桥梁新建工程
	56.32
	56.32
	县交投公司
	2021年8月

	32
	五渡镇
	田村
	县交通局
	道路建设
	 田村村委会后道路硬化及护坡挡墙工程
	11.14
	11.14
	五渡镇政府
	2021年8月

	33
	五渡镇
	田 村、
大 村、
双凤村
	县交通局
	基础设施
	 田村等通组路安防设施完善工程（田村4.968公里，大村2.818公里，双凤-田村4.9公里）
	27.7
	27.7
	五渡镇政府
	2021年8月

	34
	五渡镇
	大村
	县交通局
	道路建设
	五渡镇大村涵洞建设工程
	3.85
	3.85
	五渡镇政府
	2021年8月

	35
	五渡镇
	茶店村
	县交通局
	道路建设
	 茶店村涵洞建设工程
	4.34
	4.34
	五渡镇政府
	2021年8月

	36
	五渡镇
	工农村
	县交通局
	道路建设
	 工农村村道路面整治提升工程（0.858公里）
	14.774
	14.774
	五渡镇政府
	2021年8月

	37
	五渡镇
	田村
	县交通局
	道路建设
	 田村公路路面修复工程
	6.68
	6.68
	五渡镇政府
	2021年8月

	38
	新场乡
	星星村
	县交通局
	道路建设
	 星星村村道水毁工程
	11.86
	11.86
	新场乡政府 
	2021年8月

	39
	新场乡
	星星村
	县交通局
	道路建设
	 星星村新建涵洞工程（5座钢筋混凝土明板涵；5座钢筋混凝土圆管涵）
	20.02
	20.02
	新场乡政府 
	2021年8月

	40
	新林镇
	大香村、白杨村
	县交通局
	道路建设
	 大香村至白杨乡路面修复工程
	17.22
	17.22
	新林镇政府
	2021年8月

	41
	五渡镇
	葛村
	县交通局
	基础设施
	 葛村猪坝小桥改建工程
	18.44
	18.44
	县交投公司
	2021年8月

	42
	红旗镇
	四坪村、大坪村
	县交通局
	道路建设
	 四坪村和大坪村农村客运路线水毁路段修复项目   
	26.12
	26.12
	红旗镇政府
	2021年8月

	43
	红旗镇
	大坪村等五个村
	县交通局
	道路建设
	 上云、觉莫等五个村水毁修复工程（共31处路基冲毁、垮方、地基下沉或冲空）
	117.2
	117.2
	红旗镇政府
	2021年8月

	44
	宜坪乡
	泉水村
	县交通局
	道路建设
	 泉水村荆竹平通组公路0.12公里堡坎建设工程
	8.625
	8.625
	宜坪乡政府
	2021年8月

	45
	宜坪乡
	泉水村、群力村
	县交通局
	基础设施
	 泉水村等通组路安防设施完善工程（泉水村5.286公里，群力村0.818公里)
	24.6
	24.6
	宜坪乡政府
	2021年8月

	46
	宜坪乡
	余坪村
	县交通局
	道路建设
	 原群力村四组到六组1.38公里通组路建设工程
	13.48
	13.48
	宜坪乡政府
	2021年8月

	47
	毛坪镇
	新华村
	县水务局
	安全饮水
	新华村集中区新建安全饮水建设项目（蓄水池建设）
	52.66
	52.66
	毛坪镇政府
	2021年8月

	48
	毛坪镇
	新华村
	县水务局
	人畜饮水
	毛坪镇新华村康润农业有限公司人畜饮水建设项目
	50
	50
	毛坪镇政府
	2021年8月

	49
	毛坪镇
	凡山村等
	县水务局
	安全饮水
	农村饮水安全巩固提升项目
	215.53
	215.53
	县水务局
	2021年8月

	50
	五渡镇
	郭坝村
	县交通局
	道路建设
	郭坝村大五矿门至向阳村入口路面改造工程工、农村污水处理厂至五矿门口路面改造工程
	43
	43
	五渡镇政府
	2021年8月

	51
	红旗镇
	木厂村等
	县交通局
	道路建设
	杨村乡木厂村等通村公路路侧护栏工程（木厂村四坪村0.702公里）
	1.9
	1.9
	红旗镇政府
	2021年8月

	52
	毛坪镇
	高山村
	县交通局
	道路建设
	高山村村道完善工程
	1.345
	1.345
	毛坪镇政府
	2021年8月

	53
	沙坪镇
	月包村
	县交通局
	道路建设
	 月包村新修五组通组路硬化工程全长1.5公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米
	7.13
	7.13
	沙坪镇政府
	2021年8月

	54
	杨河乡
	桠桠村
	县交通局
	道路建设
	 桠桠村3组硬化通组公路长1.4396公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，采用水泥混凝土路面 
	11.2
	11.2
	杨河乡政府
	2021年8月

	55
	沙坪镇
	红星村
	县交通局
	道路建设
	红星村水毁沟渠治理项目长140米
	15
	15
	县交通局
	2021年8月

	56
	勒乌乡
	马井村
	县住建局
	排污设施
	原山峰村公共排污设施
	4.45
	4.45
	勒乌乡政府
	2021年8月

	57
	新林镇
	楠木村
	县住建局
	基础设施
	 楠木村集中区挡土墙、护栏、地面硬化等建设项目工程
	39.56
	39.56
	新林镇政府
	2021年8月

	58
	宜坪乡
	泉水村
	县乡村振兴局
	道路建设
	宜坪乡泉水村通组道路地质灾害治理项目
	35.75
	35.75
	县农业农村局
	2021年8月

	59
	勒乌乡
	 柑子口村
	县乡村振兴局
	道路建设
	新建硬化通组公路建设项目3.95公里
	81.76
	81.76
	勒乌乡政府
	2021年8月

	60
	黑竹沟镇
	巴溪村
	县乡村振兴局
	基础设施
	巴溪村集中区建设项目
	94.07
	94.07
	黑竹沟镇政府
	2021年8月

	61
	黑竹沟镇
	巴溪村
	县乡村振兴局
	基础设施
	巴溪村饮水管道、挡土墙、护栏、排污等建设项目
	8.80 
	8.8
	黑竹沟镇政府
	2021年8月

	五、项目管理费
	102.31 
	102.31 
	
	

	1
	全县
	全县
	县交通局
	项目管理费
	按照总资金的1%提取管理费，用于建设项目设计、预算、监理等费用
	35.31
	35.31
	县交通局
	2021年11月

	2
	全县
	全县
	县农业农村局
	项目管理费
	按照总资金的1%提取管理费，用于建设项目设计、预算、监理等费用
	30
	30
	县农业农村局
	2021年11月

	3
	全县
	全县
	县水务局
	项目管理费
	按照总资金的1%提取管理费，用于建设项目设计、预算、监理等费用
	18
	18
	县水务局
	2021年11月

	4
	全县
	全县
	县住建局
	项目管理费
	按照总资金的1%提取管理费，用于建设项目设计、预算、监理等费用
	12
	12
	县住建局
	2021年11月

	5
	全县
	全县
	县林业局
	项目管理费
	按照总资金的1%提取管理费，用于建设项目设计、预算、监理等费用
	2.6
	2.6
	县林业局
	2021年11月

	6
	全县
	全县
	县乡村振兴局
	项目管理费
	按照总资金的1%提取管理费，用于建设项目设计、预算、监理等费用
	4.4
	4.4
	县乡村振兴局
	2021年11月



