峨边彝族自治县林业局

整体支出预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

县林业局设4个办公室，分别是：办公室（计财室）、产业发展股、生态保护修复股（县绿化委员会办公室）、森林资源管理股（火灾预防股）。

县林业局设下属事业单位3个和参照公务员管理单位1个，分别是：峨边彝族自治县天然林保护工程管理中心、峨边彝族自治县林政稽查大队、峨边彝族自治县国有林场、峨边彝族自治县森林病虫害防治检疫站。

- 机构职能和人员概况

1.机构职能

（1）负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策措施并组织实施。组织开展全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。

（2）组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化、城市园林工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（3）负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源，承担林地征用、占用的申报和国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。负责湿地生态保护和修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（4）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治建设规划并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘灾害预测预报和应急处置。

（5）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（6）负责监督管理全县各类自然保护地。拟定各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的申报建议并按程序申报，会同有关部门审核世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（7）负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林地、林权管理，指导农村林地承包经营工作，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织实施退耕还林、天然林保护工作。

（8）拟订全县林业资源优化配置及竹木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导全县林业综合开发和生态扶贫相关工作，推进全县林竹产业带和产业基地建设。指导特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。

（9）指导全县国有林场、国有林区基本建设和发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（10）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（11）负责落实全县森林综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（12）监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业各类预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（13）负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

（14）负责林业行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责林业行政执法与刑事司法衔接工作；负责林业行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

（15）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

2.人员概况

县林业局总编制77名，其中：行政编制10名，工勤编制1名，参照公务员管理编制3名，事业编制63名。在职人员总数123名，其中：行政12名，参公3名，工勤0名，事业83名，离休0名，退休108名，其他25名。

- 年度主要工作任务

一是全面推行林长制。全面建立县、乡、村三级林长组织责任体系，2024年设置各级林长360人，2024年1—11月，全县各级林长累计开展巡林9000余人次，巡林发现各类问题150余个，解决问题150余个。加强林长制工作人员培训，组织10余名林长制相关人员集中参加市级林长制业务培训，邀请林业专家为全县乡科班（中青班）学员进行林长制培训。迎接省级林长制工作督导，走访黑竹沟自然保护地督查自然保护地工作开展情况，查阅相关资料。今年以来，县委书记，县委副书记、县长到乡镇、林场开展林长制工作调研活动12次。县政府党组成员、县林长制办公室主任多次专题安排部署林长制工作。其他县级副林长充分履行“一岗双责”，在责任区域开展巡林督导工作。

二是落实资源保护责任。在全县学校开展2024年春季学期“森林防灭火•开学第一课”主题教育活动29场，共发放宣传资料、标语5万余份，新建森林防火宣传碑16个，在林区要道设置防火卡口33个。加强自然保护地监管，每周开展2次巡护工作，确保保护区内无森林火灾发生，未发现盗采盗伐、偷猎等情况。针对国家林草局下发的2024年度第一批125个、第二批72个、第三批148个森林督查图斑进行现地核实，查处疑似违法案件9件。认真开展森林违法自查，对全县涉林矿山进行专项整治，对20件森林督查案件、10件自查案件进行查处正在整改中，全年合计30件林业违法案件。2024年下达28942亩省级公益林生态效益补偿金46.3072万元，已完成权属核实，正按程序兑现；已全面完成非国有天然商品林核查工作，下一步将组织兑现；完成前一轮退耕还林森林抚育补助应兑资金23万元，新一轮退耕还林延长期补助应兑资金377万元的兑现工作。加快推进保护区总体编制，开展县域生物多样性调查项目：完成水生生物和鱼类外业调查；大熊猫个体识别及遗传结构分析（二期）项目：完成秋季157个公里网格外业调查，收集大熊猫新鲜粪便38份。红外相机监测项目：已安装完成80台相机，正在开展外业调查；与县公安、市场监管、农业农村局对全县农贸市场以及五渡镇餐馆开展联合执法检查；制定出台《峨边彝族自治县陆生野生动物致害补偿实施细则》，救助受伤野生动物9只，开展野生动植物保护宣传活动10余次，发放宣传单3000余份。为马嘶溪大桥、杨河笋用竹生产科研服务用房、琪岳矿业扩建3个永久使用林地项目办理林地审批手续，为中环线、绕城路、金岩罗卜村直服路等10余条道路林地审批做好林地边界认定。

三是持续开展国土绿化提升。紧紧围绕“3+3+3”特色现代农业产业发展方针。积极推进0.6万亩林竹栽植，主要分布在五渡、平等、杨河、新林、大堡等乡镇；0.2万亩油茶栽植，主要分布在五渡、新场两个乡镇；落实古树名木管护责任制，新增二级古树麻柳1株，三级古树紫薇1株。成功申报五渡镇现代竹产业基地0.3023万亩，改造提升竹产业基地0.6万亩，截至目前，已建成省级现代竹产业基地4个，面积共计 3.4757万亩；10月完成大堡镇、平等乡2个现代竹产业基地和新场乡1个现代黄柏基地（天府森林粮库）的申报工作。以“森林四库”建设为契机，因地制宜扩大林下种养殖规模，拓展林竹产业的发展空间，大力推广林、竹、药混交峨边造林模式，以新林镇黄泥村志彪农业为典型的经营主体探索发展林下种植近0.5万亩。加强校地合作深化科技创新，与西南科技大学共同开展笋用竹科技小院和适于现代产业链的笋用小径竹优质高效定向培育技术推广与示范项目，研发“梦笋1号、梦笋2号、湘妃梦竹、龟甲刺竹”4个优质小径笋用竹新品种并取得证书，建成50亩种苗繁育基地、20亩管护示范林，建立低产低效林提质增效示范林50亩，辐射带动周边约0.5万亩。开展“全国森林可持续经营试点”项目。2023年度申报的25476亩全国森林可持续经营试点项目任务已经完成，2024年度新申报了7221.3亩全国森林可持续经营试点项目任务，目前已经通过省林草局组织的作业设计评审。

- 部门整体支出绩效目标

优质完成各项政府职能及重点工作：负责全县林业及其生态保护修复的监督管理；组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作；负责全县陆生野生动植物资源监督管理；指导全县国有林场、国有林区基本建设和发展；负责落实全县森林综合防灾减灾规划相关要求。

二、部门财政资金收支情况

- 部门财政资金收入情况

2024年度预算收入支出总计61887.83万元；支出预算总计61887.83万元，其中一般公共预算支出4983.05万元，政府性基金支出56904.78万元。

（二）部门财政资金支出情况

2024年末支出总额61887.83万元，其中基本支出4983.05万元，项目支出56904.78万元。支出内容主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。其中：

- 工资和福利支出1370.82万元，占2.22%；

- 商品和服务支出832.35万元，占1.34%；

- 对个人和家庭的补助2248.16万元，占3.63%；

- 资本性支出57436.5万元，占92.81% 。

（三）部门财政资金结转结余情况

2024年末结转资金1169.39万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转1169.39万元，具体情况如下：

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

2024年峨边彝族自治县林业工作保质保量完成，以林长制为抓手，各项工作有序推进，基本完成目标任务，林业保护、林业安全和林业发展工作都有一定的进步。

1.抓实林长制工作。一是完成县乡村三级林长组织责任体系、村级“一长两员”网格体系建设。设立县林长2名、县副林长27名；乡级林长26名、乡级副林长94名；国有林业单位林长4名、副林长6名，监管员7名；村级林长99名，村级副林长99名，监管员110名，全县护林员1072名。二是县级林长制和县级林长制办公室认真履职、正常运行。县级林长制办公室根据自身职责印发峨边彝族自治县林长制《运行规则》《工作制度》《工作督查制度》《目标考核评价制度》《信息制度》《部门协作制度》等六项制度，指导全县林长制工作有序推进，同时根据县级领导分工调整情况按时调整县级林长和副林长成员名单，确保林长制信息的准确性。同时定期召开林长制工作推进会，协商各类涉林问题并传达省市关于林长制的相关要求。县级林长及副林长按照各自承包区域，定期开展巡林护林，解决区域内林长制发生的难题。

二是落实资源保护责任。积极推进森林督查图斑核查和违法案件的查处。完成今年森林督查疑似问题图斑第一、二批197个的核查，森林督查违法案件9件；开展“2024清风行动”，制定野生动物补偿细则，救助野生动物10只，开展宣传活动10余次，发放资料3000余份；为3个永久使用林地项目办理林地审批手续，为10余条直服道路林地审批做好林地边界认定。

三是持续开展国土绿化提升。积极推进0.8万亩的造林工作；新增二级、三级古树各1株；新建五渡镇省级现代竹产业基地0.3023万亩；开展笋用竹科技小院和适于现代产业链的笋用小径竹优质高效定向培育技术推广与示范项目，建成50亩种苗繁育基地、20亩管护示范林，建立低产低效林提质增效示范林50亩，2024年1—11月林业总产值为10.285亿元，一产产值3.4929亿元，相较去年同期增长13.15%；2023年度全国森林可持续经营试点项目任务已完成，2024年度全国森林可持续经营试点项目任务，已通过省林草局组织的作业设计评审。

四是深入推进党纪学习教育。开展党纪专题学习研讨9次，严格落实“六项纪律”，开展警示教育活动5次，开展谈心谈话17次；到杨河笋山开展党建联建活动，发放宣传资料210份，开展“双报到”活动。开展辖区环境卫生整治10余次，志愿服务活动10次；每月分析研判党建工作，今年召开党组会15次，督查党建工作2次。

（二）特定目标类项目绩效分析

2024年度特定目标类项目共45个，绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，绩效目标实现程度与预期目标一致；及时开展绩效运行监控，并将绩效监控结果应用到预算调整；项目按进度支付资金，资金支付率98.09%，资金结转1169.39万元，结转率为1.91%，经单位自查，单位在预算管理中不存在相关问题，具体情况如下：

| 序号 | 预算项目 | 文号 | 预算数 | 完成数 |  | 未支出数 | 结余率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 支付数 | 占预算% |  |  |
|  |  |  | 61,244.33 | 60,074.95 | 0.98 | 1,169.39 | 0.019 |
| 1 | 51113222T000006897074－川财资环〔2022〕39号关于下达2022年省级林业草原改革发展专项资金（第一批）预算的通知（森林防火补助） |  | 31.20 | 31.20 | 100.00% |  | 0.00 |
| 2 | 51113223T000009407639－川财资环〔2023〕10号，关于下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（新一轮退耕还林还草延长期补助） | 川财资环〔2023〕10号 | 14.59 | 14.59 | 100.00% |  | 0.00 |
| 3 | 51113223T000009501684－川财资环〔2023〕20号关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第一批）的通知（天保工程社会保险补助） | 川财资环〔2023〕20号 | 9.33 | 9.33 | 100.00% |  | 0.00 |
| 4 | 51113223T000009501727－川财资环〔2023〕20号关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第一批）的通知（管护费中安排生态护林员366人） | 川财资环〔2023〕20号 | 29.28 | 29.28 | 100.00% |  | 0.00 |
| 5 | 51113223T000009501804－川财资环〔2023〕21号关于下达2023年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知（新一轮退耕还林还草延长期补助（2023年）） | 川财资环〔2023〕21号 | 10.42 | 10.42 | 100.00% |  | 0.00 |
| 6 | 51113223T000009501850－川财资环〔2023〕21号关于下达2023年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知（新一轮退耕还林还草延长期补助（2018—2021年）） | 川财资环〔2023〕21号 | 24.54 | 24.54 | 100.00% |  | 0.00 |
| 7 | 51113223T000009501881－川财资环〔2023〕21号关于下达2023年中央财政林业改革发展资金预算（造林补助（油茶）） | 川财资环〔2023〕21号 | 26.50 | 26.50 | 100.00% |  | 0.00 |
| 8 | 51113223T000009563904－四川省乐山市峨边彝族自治县杨河乡林下经济产业及康养项目 | 川财债签报〔2024〕134号 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.00% |  | 0.00 |
| 9 | 51113223T000009563904－四川省乐山市峨边彝族自治县杨河乡林下经济产业及康养项目 | 川财债签报〔2024〕117号 | 7,000.00 | 7,000.00 | 100.00% |  | 0.00 |
| 10 | 51113223T000009563928－四川省乐山市峨边彝族自治县国家特色竹森林公园项目 | 川财债签报〔2024〕134号 | 12,500.00 | 12,500.00 | 100.00% |  | 0.00 |
| 11 | 51113223T000009771033－乐市财政建〔2023〕64号关于下达2023年省预算内基本建设资金（第三批）支出预算的通知（新建林火视频监控系统） | 川财建〔2023〕73 号/乐市财政建〔2023〕64号 | 126.72 | 126.72 | 100.00% |  | 0.00 |
| 12 | 51113223T000009797311－川财资环〔2023〕38号关于下达2023年省级财政林业草原改革发展专项资金的通知（森林防火补助） | 川财资环〔2023〕38号 | 99.67 | 99.67 | 100.00% |  | 0.00 |
| 13 | 51113223T000009797311－川财资环〔2023〕38号关于下达2023年省级财政林业草原改革发展专项资金的通知（森林防火补助） | 川财资环〔2023〕38号 | 47.10 | 47.10 | 100.00% |  | 0.00 |
| 14 | 51113223T000009797357－川财资环〔2023〕35号关于下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）（2022—2023年天保工程社会保险补助） | 川财资环〔2023〕35号 | 1.16 | 1.16 | 100.00% |  | 0.00 |
| 15 | 51113224T000011153450－政府领导批示〔2023〕56号关于解决全县涉核桃苗案件遗留问题所需资金的请示 |  | 25.64 | 25.64 | 100.00% |  | 0.00 |
| 16 | 51113224T000011185907－乐市财政投〔2018〕38号，2018年重点防护林工程中央预算内投资（峨边彝族自治县县长防林三期建设项目） |  | 99.26 | 99.26 | 100.00% |  | 0.00 |
| 17 | 51113224T000011185948－乐市财政建〔2021〕81号，关于下达2021年重点区域生态保护和修复专项中央预算内投资支出预算的通知2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目（峨边彝族自治县2022年林竹产业建设项目） |  | 121.11 | 121.11 | 100.00% |  | 0.00 |
| 18 | 51113224T000011498973-林长制及林业专项工作经费 |  | 90.00 | 90.00 | 100.00% |  | 0.00 |
| 19 | 51113224T000011625789－川财投〔2019〕79号、乐市财政投〔2019〕45号，转下达2019年森林资源培育专项中央预算内投资支出预算（峨边彝族自治县2019—2020年林竹产业建设项目））） |  | 200.00 | 200.00 | 100.00% |  | 0.00 |
| 20 | 51113224T000011625827－川财农〔2019〕80号文件，下达2019年省级财政乡村振兴转移支付资金（峨边彝族自治县2019—2020年林竹产业建设项目） |  | 22.92 | 22.92 | 100.00% |  | 0.00 |
| 21 | 51113224T000011625849－乐市财政建〔2021〕81号，关于下达2021年重点区域生态保护和修复专项中央预算内投资支出预算的通知2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目（峨边彝族自治县2021年林竹产业建设项目） |  | 400.00 | 400.00 | 100.00% |  | 0.00 |
| 22 | 51113224T000011674708－拖欠企业账款清偿项目 |  | 371.04 | 371.04 | 100.00% |  | 0.00 |
| 23 | 51113224T000011675164-县林业局2024年乡村振兴补助资金项目（县级） |  | 21.96 | 21.96 | 100.00% |  | 0.00 |
| 24 | 51113224T000011695152-县林业局2024年乡村振兴补助资金项目（省级） | 川财农〔2023〕146号 | 313.00 | 313.00 | 100.00% |  | 0.00 |
| 25 | 51113224T000011796441-县林业局2024年东西协作项目－林竹产业发展项目 |  | 600.00 | 412.11 | 68.69% | 187.89 | 0.32 |
| 26 | 51113224T000011890610－川财资环〔2023〕104号四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金预算（第四批）的通知（非国有林生态补偿） | 川财资环〔2023〕104号 | 8.69 | 8.69 | 100.00% |  | 0.00 |
| 27 | 51113224T000011898546－川财资环〔2024〕16号四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2024年中央财政林业草原专项资金预算（第一批）的通知（新一轮退耕还林延长期补助37700亩）） | 川财资环〔2024〕16号 | 377.00 | 371.02 | 98.41% | 5.98 | 0.00 |
| 28 | 51113224T000011898564－川财资环〔2024〕16号四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2024年中央财政林业草原专项资金预算（第一批）的通知（前一轮退耕还生态林补助11500亩）） | 川财资环〔2024〕16号 | 23.00 | 22.90 | 99.57% | 0.10 | 0.00 |
| 29 | 51113224T000011898583－川财资环〔2024〕16号四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2024年中央财政林业草原专项资金预算（第一批）的通知（地方专业防灭火队伍能力提升） | 川财资环〔2024〕16号 | 13.00 |  |  | 13.00 | 1.00 |
| 30 | 51113224T000011898626－川财资环〔2024〕16号四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2024年中央财政林业草原专项资金预算（第一批）的通知（统筹国有林管护费安排护林员366人） | 川财资环〔2024〕16号 | 366.00 | 277.62 | 75.85% | 88.38 | 0.25 |
| 31 | 51113224T000011898660－川财资环〔2024〕16号四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2024年中央财政林业草原专项资金预算（第一批）的通知（天保工程社会保险补助） | 川财资环〔2024〕16号 | 87.40 | 53.09 | 60.75% | 34.31 | 0.40 |
| 32 | 51113224T000011898669－川财资环〔2024〕16号四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2024年中央财政林业草原专项资金预算（第一批）的通知（国有林管护补助） | 川财资环〔2024〕16号 | 45.54 | 45.54 | 100.00% |  | 0.00 |
| 33 | 51113224T000011987671－乐市财政环〔2024〕14号乐山市财政局乐山市林业和园林局关于下达2023年省级财政林业草原专项资金预算（第三批）的通知（2024年完成营造林0.2万亩）） | 2023年结转－川财资环〔2023〕102号 | 195.00 |  |  | 195.00 | 1.00 |
| 34 | 51113224T000011988396－川财资环〔2024〕26号四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2024年省级财政林业草原专项资金预算（第一批）的通知（油茶发展补助） | 川财资环〔2024〕26号 | 200.00 |  |  | 200.00 | 1.00 |
| 35 | 51113224T000011988417－川财资环〔2024〕26号四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2024年省级财政林业草原专项资金预算（第一批）的通知（非国有省级公益林生态效益补偿） | 川财资环〔2024〕26号 | 37.62 | 37.58 | 99.90% | 0.04 | 0.01 |
| 36 | 51113224T000012038117－城乡融合重大项目前期工作经费 |  | 8.10 | 8.10 | 100.00% |  | 0.00 |
| 37 | 51113225T000012147148－川财资环〔2024〕46号关于下达2024年中省财政林业草原专项资金预算（第二批）的通知－适于现代产业链的笋用中小茎竹优质高效定向培育技术推广与示范 | 川财资环〔2024〕46号 | 69.00 | 0.60 | 0.87% | 68.40 | 0.91 |
| 38 | 51113225T000012236119－川财政环〔2024〕56号关于下达2024年省级财政林业草原专项资金预算（第三批）的通知－新造油茶0.1万亩 | 川财资环〔2024〕56号 | 100.00 |  |  | 100.00 | 1.00 |
| 39 | 51113225T000012316396－四川省乐山市峨边彝族自治县百里林竹产业园区建设项目 | 川财债〔2024〕19 | 800.00 | 800.00 | 100.00% |  | 0.00 |
| 40 | 51113225T000012316396－四川省乐山市峨边彝族自治县百里林竹产业园区建设项目 | 川财债签报〔2024〕134号 | 11,200.00 | 11,200.00 | 100.00% |  | 0.00 |
| 41 | 51113225T000012422601－储备林项目工作经费 |  | 19.24 | 19.24 | 100.00% |  | 0.00 |
| 42 | 51113225T000012668624－川财资环〔2024〕86号四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2024年省级财政林业草原专项资金预算（第四批）的通知－“天府粮仓”建设资金 | 川财资环〔2024〕86号 | 200.00 |  |  | 200.00 | 1.00 |
| 43 | 51113225T000012668666－川财资环〔2024〕86号四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2024年省级财政林业草原专项资金预算（第四批）的通知－森林草原湿地荒漠化普查工作 | 川财资环〔2024〕86号 | 61.30 |  |  | 61.30 | 1.00 |
| 44 | 51113225T000012798820－领导批示〔2024〕14号关于解决2019年集体林森林抚育项目资金的请示 |  | 233.00 | 233.00 | 100.00% |  | 0.00 |
| 45 | 51113225T000013217680－乐市财政环〔2024〕61号关于下达2024年中省财政林业草原专项资金预算（第二批）的通知－林木良种培育项目 | 2024年当年－川财资环〔2024〕46号－乐市财政环〔2024〕61号 | 15.00 |  |  | 15.00 | 1.00 |

（三）结果应用情况

本单位按照财政部门要求开展整体绩效自评工作和项目评价工作，并针对绩效管理过程中发现的问题进行及时的整改，将评价结果和整改情况在规定的时间内向财政部门反馈并按规定在指定地方向社会公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据县级部门整体绩效自评打分表，本单位自评得分93分。本单位组织相关人员会商编制年初部门预算，共同讨论绩效目标编制审核工作，确保了年度绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配；事中执行绩效运行监控，对发现的问题及时处置落实，全面实现了绩效目标。

- 存在问题

无

- 改进建议

无

峨边彝族自治县林业局

2025年7月8日