峨边彝族自治县民政局

2022年乡镇行政区划变更后界线勘测等项目资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项补助资金统筹乡镇行政区划界线勘测和门牌号更新项目支出。

（二）项目绩效目标。根据《民政部关于做好行政区划变更后勘界工作的通知》（民函〔2006〕258号）、四川省民政厅《关于进一步做好行政区划变更后勘界工作的通知》（川府民发〔2019〕96号）、《乐山市民政局关于进一步做好行政区划变更后勘界工作的通知》（乐市民政发〔2019〕56号）和《四川省县级行政区域界线勘界测绘技术规定》等文件要求，对我县13个乡（镇）人民政府联合勘定因乡镇行政区划调整引起的位置、走向、名称发生变化的乡级界线进行实地勘察、乡镇联合确认、界线勘定成果制作、县人民政府批复、乡级界线勘定成果上报市民政局、省民政厅等工作。

（三）项目自评步骤及方法。

以上勘界项目由县民政局委托县采购中心实施招标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项补助资为省资金，由于当年未实施完该项目，县级财政收回后，再次年年初申报纳入财政预算，按实拨付结算，符合资金管理办法的相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。实际拨付80万元。

2.资金使用。

资金用于勘界项目，我县于2021年3月起组织13个乡（镇）人民政府联合勘定了因乡镇行政区划调整引起的位置、走向、名称发生变化的乡级界线共24条，共342.4公里。2021年7月，我县已完成了实地勘察、乡镇联合确认、界线勘定成果制作、县人民政府批复、上报市民政局省民政厅进行审核，并给予回复意见。

（三）项目财务管理情况。

我县勘界项目资金严格按照批准的用途专款专用，本着统筹安排，量入为出的原则，专项资金设置“专项资金管理台账”进行日常管理，资金使用明细清晰，加强事前、事中、事后的监督，发现问题及时纠正，在工作过程中我们始终坚持“严格标准、定点接待、票据齐全、规范管理、定期公布、民主监督”原则进一步将困难群众救助工作做到制度化、规范化。困难群众救助补助资金管理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程。

勘界项目资金按工程进度完成情况，由申请人提出申请，具备完善相关材料后，按合同要求，由县民政局审批后进行拨付。

- 项目管理情况。项目支出合理、规范、有效。困难群众救助补助资金从项目立项开始，做到了有依有据，通过组织配套人员调查实施觉得充分可行，在资金管理上做到专款专用。

- 项目监管情况。资金管理使用依法接受审计、监察和社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我县于2021年3月起组织13个乡（镇）人民政府联合勘定了因乡镇行政区划调整引起的位置、走向、名称发生变化的乡级界线共24条，共342.4公里。2021年7月，我县已完成了实地勘察、乡镇联合确认、界线勘定成果制作、县人民政府批复等工作，并将我县乡级界线勘定成果呈报市民局省民政厅审核后给予回复意见。截止2022年底，以上项目已全面完成，资金全部按实及时发放到位。

（二）项目效益情况。

该项目实施后，对乡镇行政区划调整引起的位置、走向、名称发生变化的乡级界线共24条，共342.4公里进行厘清，乡镇行政边界进行了确认，制作了行政区划图，方便社会事务管理和群众社会生活。该项目社会满意度较高。，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，经济和社会综合效益良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

勘界资金项目支出绩效目标项目决策、项目实施、项目效果，管理制度健全，综合效益明显，总体绩效评价良好，自评得分99分。

（二）存在的问题。

1.由于我县是边远少数民族贫困县，财力不足，我县地方财政配套资金难度大，希望上级在今后划分困难群众救助补助资金时给予更多支持和倾斜。

2.村级界线划模糊，希望有上级资金进行村级界线勘测。

（三）相关建议。

1.加强县界维护的同时，加强乡界维护。

2.希望开展村界勘测。

峨边彝族自治县民政局

2023年11月24日