附件7

困难残疾人生活补贴绩效自评报告

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据川民发《四川省民政厅办公室关于进一步提升婚姻登记信息化、智能化水平的通知》（厅办[2021]11号），将婚姻历史档案全部数据化和电子化。

1、项目依据：《四川省民政厅办公室关于进一步提升婚姻登记信息化、智能化水平的通知》（厅办[2021]11号）。

2、项目任务：具体任务是2022年6月底前现实1978年以来现存婚姻登记历史档案电子化；2022年年底前实现新中国成立以来全部现存婚姻登记历史档案的电子化，实现婚姻登记档案数据的全面采集和共享。

- 3、、资金管理：资金为县级预算资金，做到专款专用。

（二）项目绩效目标。

1.项目内容：完成新中国成立至2004年3月10日的婚姻历史档案数据化、电子化7572件；完成建国至2021年1月16日的婚姻历史档案电子化39075件。

- 2.项目绩效目标：完成新中国成立至2004年3月10日的婚姻历史档案数据化、电子化7572件；完成建国至2021年1月16日的婚姻历史档案电子化39075件。

（三）项目自评步骤及方法。

一是现场从系统中查看录入量，扫描量；二是查看扫描质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

严格按照项目预估总理算资金申报，按实批复4.66万.

（二）资金到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金到位。2022年该项目资金到位4.66万元。资金到位率100%。

2.资金使用。截止2022年12月31日，该项目全县资金支出4.66万元。

（三）项目财务管理情况。

我局对该项目实施严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

- 项目实施及管理情况

已完成2022年6月底前现实1978年以来现存婚姻登记历史档案电子化；2022年年底前实现新中国成立以来全部现存婚姻登记历史档案的电子化，实现了婚姻登记档案数据的全面采集和共享。

（一）项目完成情况。

已完成2022年6月底前现实1978年以来现存婚姻登记历史档案电子化；2022年年底前实现新中国成立以来全部现存婚姻登记历史档案的电子化，实现了婚姻登记档案数据的全面采集和共享。

（二）项目效益情况。

自该项目实施后，可过通全国婚姻登记信息管理系统中查询、调取婚姻档案。

五、评价结论及建议

评价结论。

绩效目标、项目决策、项目实施、项目效果，管理制度健全，综合效益明显，总体绩效评价良好，自评得分100分。

无其他建议

峨边彝族自治县民政局

2023年11月7日