附件6-2

峨边彝族自治县民政局

2023年困难尘矽肺病患者临时救助项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

近年来，因我县部分务工人员，经诊断患有不同程度的尘矽肺病，又因原用人单位不存在，未参加工伤保险等原因，造成就医和生活困难，为帮助他们解决就医和生活困难等问题，实施该救助项目。

（一）项目基本情况。

- 工作职能：经乡镇人民政府初审、县民政局审查认定其就医和生活困难，做好审查认定工作，按月及时足额社会化发放该项救助资金。

- 项目依据：根据《中共峨边彝族自治县委办公室 峨边彝族自治县人民政府办公室关于印发〈峨边彝族自治县无责任主体困难矽肺病患者救助暂行办法〉的通知》（峨委办发〔2013〕4号）、《峨边彝族自治县困难尘肺病患者救助暂行办法》（峨边府办发〔2013〕16号）、《峨边彝族自治县人民政府关于〈关于解决原大堡煤矿职工信访反映事项的请示〉议定事项的通知》（峨边府常定〔2017〕61号）、《峨边彝族自治县政府领导批示》（〔2017〕1122号）实施本项目。

- 资金管理：困难救助金、丧葬补助费由县民政局列入民政预算并负责实施，资金监管由县纪委监委、县审计局、县财政局负责监管。

- 资金全部用于尘肺病救助。

（二）项目绩效目标。

1.项目内容：做好审查认定工作，并及时按月足额社会化发放该项救助资金。

- 2.项目绩效目标：尘硅肺病救助工作是为了解决其就医和生活困难。目前，救助对象153人，每人每月发放300元生活补助，年底一次性救助5000元/人/年，死亡后每人一次性发放1万元丧葬救助。在实施救助工作中，确保救助资金及时发放、金额准确、到位，保证困难群众的基本生活得到有效保障。

- 3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

通过听取救助对象及乡镇汇报、查看图片资料等形式对项目实施效果进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

严格按照资金文件要求对资金进行规划、使用和拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。资金仅由县级配套，2023年为132.3万元。

2.资金到位。2023年该项目资金到位132.3万元，资金到位率100%。

3.资金使用。截至2023年12月31日，该项目全县资金支出情况：县级132.3万元。我局对资金使用严格按照文件规定按时足额实行社会化发放。

（三）项目财务管理情况。

我局对该救助项目实施严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

根据相关政策文件依据，县民政局作为项目主管部门负责对救助对象进行审核审批，各乡镇负责具体受理调查核实工作，符合救助条件的，县民政局按时足额进行社会化发放补助资金。

（二）项目管理情况。严格按照政策文件依据审核审批。

（三）项目监管情况。严格按照政策文件依据执行该救助项目，并接受县纪委监委、财政局、审计局等多方监管，保证项目实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2023年底，该项目已全面完成，资金全部按实及时发放到位。

（二）项目效益情况。

自该救助项目实施以来，通过对困难群众以及各乡镇的综合调查项目实施情况看，资金发放及时到位，救助有效，申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开，救助对象对该救助项目满意度比较高，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年尘硅肺病救助资金项目支出绩效目标项目决策、项目实施、项目效果，管理制度健全，综合效益明显，总体绩效评价良好，自评得分99分。

- 存在的问题。

1.因社会生活水平逐步提高，救助对象期望救助标准能适当提高；2.政策文件已过期，《峨边彝族自治县困难尘肺病患者救助办法》已于2020年8月到期，目前对已纳入救助对象暂按原办法执行，缺乏有效依据；3.极个别救助对象后期通过法律手段获得了工伤保险待遇，但因该类人员的特殊性暂无法动态管理。

（三）相关建议。

1.建议加大资金投入力度，提高该救助项目资金标准。2.建议县委县政府出台新的救助办法；3.按政策文件要求，在保障社会稳定的前提下，实时进行动态管理。