项目支出绩效自评报告

峨边彝族自治县民宗局2023年乡村振兴补助资金项目（中央）

一、项目概况

为进一步推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、防止返贫致贫监测和帮扶机制，加大对乡村振兴重点帮扶村支持力度，解决巩固拓展脱贫攻坚成果面临的突出问题，加快补齐补短弱项，继续开展基础设施建设，大力发展壮大特色优势产业，促进农民群众稳定增收。按照到村到户项目坚持“村申报、乡镇审核、部门审查、县级审定”的要求。我局按照职能职责对产业发展、产业道路等建设项目组织班子成员、股室负责人及专业技术人员对乡镇上报的建设项目逐一审查。建设规模1383.08亩（精改区1018.82亩、粗调区364.26亩）。

- 项目资金申报及批复情况。

- 按照村级申报、乡镇审核、县级论证审定的程序实行。村级广泛征求意见，提出立项意见，确定村级需申报的项目；乡镇对申报项目的真实性、必要性，以及建设内容、资金概算、预期效益、贫困群众参与情况和带贫减贫机制等进行审核；县级相关部门对项目的科学性、合规性、可行性进行论证审定，合理确定项目库。最终以县级审定批复后实施。

- 项目绩效目标。

项目围绕巩固脱贫攻坚成果任务，积极衔接推进乡村产业振兴，聚焦防止返贫动态监测和帮扶、乡村产业发展、补齐必要的基础设施短板、将巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目有序规划，积极衔接推进乡村振兴，提高项目总体效益。

（三）项目资金申报相符性。此项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目属于中央资金，计划485.138万元，截止评价时点实际到位485.138万元。该项目资金已全部及时到位，资金到位率100%。

2．资金使用。该项目属于中央资金，计划485.138万元，截止评价时点项目资金的实际支出485.138万元，资金按开支范围、标准及时支付完成，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我局与财政局、宜坪乡加强协调和配合，积极采取有效措施，组织项目的落实工作。做到细化方案，制定具体操作办法。严格资金监管，防止滞留、挤占、挪用资金。严格按照《财务管理办法》程序执行，一是加强项目实施全过程的监督，做到项目的科学管理；二是严格按财经纪律及财务报账制度进行报账，资金全部用于产业道路建设项目。确保资金全面落实到位；三是完善手续，成册备查。

（三）项目组织实施情况。

为确保项目的顺利实施，所在地方宜坪乡政府负责传达与群众工作，同时成立以县民族宗教事务局分管领导为组长的项目建设领导小组，解决项目实施问题，县财政局为技术部门和资金审核主管部门给予正确的指导。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目为财政衔接推进乡村振兴资金少数民族发展方向类项目，下达资金485.138万元，已完成资金拨付。任务量完成度达100%，申报资料标准完全符合文件要求，成本控制在合理范围内。

（二）项目效益情况。项目围绕巩固脱贫攻坚成果任务，积极衔接推进乡村产业振兴，聚焦防止返贫动态监测和帮扶、乡村产业发展、补齐必要的基础设施短板、将巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目有序规划，积极衔接推进乡村振兴，促进农民持续增收，受到广大群众与农业经营主体的一致好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

- 1.项目相关资料的收集、整理进一步完善规范。

2.业主单位与部门之间的沟通衔接有待提高。

- （二）相关建议。

- 1.加强组织各业主单位与部门之间的沟通衔接，准确掌握项目实施进度情况，对存在施工问题项目及时处理。

- 2.加大项目监督管理业务培训，加强基层人员对项目的监督管理能力。

峨边彝族自治县民族宗教事务局

2024年10月22日