2024年度四川省峨边彝族自治县

民族宗教事务局单位决算

目录

公开时间：2025年 12 月 3 日

第一部分 单位概况	3

一、主要职责	3

二、机构设置	5

第二部分 2024年度单位决算情况说明	6

一、收入支出决算总体情况说明	6

二、收入决算情况说明	6

三、支出决算情况说明	7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12

八、政府性基金预算支出决算情况说明	13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14

十、其他重要事项的情况说明	14

第三部分 名词解释	16

第四部分 附件	19

第五部分 附表	36

一、收入支出决算总表	36

二、收入决算表	36

三、支出决算表	36

四、财政拨款收入支出决算总表	36

五、财政拨款支出决算明细表	36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	36

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	36

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、办公室

负责县委民族工作委员会的日常事务工作；负责县民族宗教事务局机关政务的综合协调和目标管理工作，协助领导处理日常工作，当好领导的参谋和助手；负责机关文秘、信息、档案、信访、保密、接待、财务、劳动工资、财产管理工作；起草部门的有关文件材料；做好文件的收发；制定并实施机关有关规章制度；负责机关政务、事务、行政管理的协调工作，搞好民族工作的宣传；宣传党和国家的民族宗教政策，通报民族工作情况；对民族地区改革与发展中有关问题进行调查研究，提出解决问题的对策和措施；做好彝历新年的筹备组织工作；实施国家、省、市对民族地区实行的优惠政策；做好“民族团结进步宣传月”活动，负责巩固发展“全国民族团结进步示范县”创建的日常工作。负责办理局领导交办的其他任务。

2、宗教管理股

负责全县宗教事务日常工作；依法管理宗教活动场所，检查、督促宗教政策、法规、《条例》的贯彻落实情况；会同有关部门制止乱修滥建庙宇，严厉打击非法、违法的宗教活动；做好宗教政策、法规、《条例》的宣传教育工作，接待宗教群众的来信来访，做好宗教信息、简报的搜集整理以及重要文件、资料的汇编工作；对宗教活动场所进行调查研究，并提出对策性建议；指导宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的各项教育活动；动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。负责办理局领导交办的其他任务。

3、社会事务股

- 参与研究制定民族地区的政策、法规、规划工作，负责对民族政策、法规贯彻执行情况的监督检查；承担县民语委办的日常事务；主办重大民族文化体育活动，协助开展少数民族的对外文化、艺术交流和对外宣传工作；负责彝语文的翻译，协助指导全县的“双语”教学工作，抓好全县彝文扫盲工作；完善全县彝族历史古籍、谱煤、民族风情及传统文化的搜集整理保护工作；开展民族政策与法律法规的宣传教育，负责民族矛盾纠纷的排查协调工作。负责项目资金管理和使用，配合财政、审计等部门对项目资金使用情况进行督促检查和审计工作；统计、搜集、整理受援单位和项目的发展变化情况并汇总上报；负责安排清理、回收有偿使用的资金的偿还；会同财政、扶贫等相关部门，提出涉及民族自治地方的财政、金融、税收、经贸等方面的特殊政策措施意见；起草上报项目文件，做好论证项目的筛选，拟定财务管理制度，负责有关财务统计工作；研究提出国家和省、市下达的有关专项资金及专项贷款的分配、使用意见。负责办理局领导交办的其他任务。

二、机构设置

峨边彝族自治县民族宗教事务局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入峨边彝族自治县民族宗教事务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分  2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为982.17万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少83.09万元，下降7.8%。主要变动原因是严格按照中央八项规定，履行节约，三公经费支出减少。

- 二、收入决算情况说明

- 2024年度本年收入合计982.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入962.86万元，占98.03%；政府性基金预算财政拨款收入19.31万元，占1.96%。

- 三、支出决算情况说明

- 2024年度本年支出合计982.17万元，其中：基本支出289.38万元，占29.46%；项目支出692.79万元，占70.54%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为982.17万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少83.09万元，下降7.8%。主要变动原因是严格按照中央八项规定，履行节约，三公经费支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出962.86万元，占本年支出合计的98.03%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.39万元，下降9.61%。主要变动原因是严格按照中央八项规定，履行节约，三公经费支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出962.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出445.74万元，占46.29%；社会保障和就业支出39.6万元，占4.11%；卫生健康支出6.88万元，占0.71%；农林水支出450.06万元，占46.75%；住房保障支出20.58万元，占2.14%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为962.86万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：支出决算为157.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为190万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：支出决算为64.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为21.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算为11.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为24.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为19.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为450.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出289.38万元，其中：

人员经费251.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费37.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.75万元，完成预算100%，较上年度增加0.44万元，增长33.48%。决算数等于预算数，主要原因是接待省民宗委视察工作。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.75万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降**%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.44万元，增长33.48%。主要原因是接待省民宗委视察工作。

国内公务接待支出1.75万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，192人次（不包括陪同人员），共计支出1.75万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出19.31万元，占本年支出合计的1.96%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加19.31万元，增长100%。主要变动原因是主要用于勒乌乡勒乌村产业道路工程尾款。

- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

- 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度，峨边彝族自治县民族宗教事务局机关运行经费支出37.73万元，比2023年度增加3.96万元，增长11.73%。主要原因是增加了日常公用经费的支出。

### （二）政府采购支出情况

2024年度，峨边彝族自治县民族宗教事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨边彝族自治县民族宗教事务局共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，县民宗局在2024年度预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

- 第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：指开展民族事务行政运行方面的支出。

10.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指开展民族事务工作专项的支出。

11.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：指开展民族事务事业运行方面的支出。

12.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指开展民族事务其他事务方面的支出。

13.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指开展统战事务方面的支持。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险的缴费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金的缴费支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指失业、工伤保险等的缴费支出。

17卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗保险的缴费支出。

- 18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

- 19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指衔接乡村振兴方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金的缴费支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

- 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51113223T000008137024-彝族年慰问金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 峨边彝族自治县民族宗教事务局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县民族宗教事务局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成彝族年慰问工作 |  |  |  |  | 组织完成慰问法院、县检察院、县人武部、县公安局、县消防队、县武警中队、彝族退休干部和困难职工、困难群众、困难留守妇女儿童、乡村振兴一线人员等 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 民宗局牵头组织开展集中慰问县法院、县检察院、县人武部、县公安局、县消防队、县武警中队代表以及2户困难户；慰问退休彝族老干部58人，对全县老党员、困难党员开展走访慰问，分别慰问500元、1000元；慰问驻军官兵和公、检、法、司干警。各乡镇党委和政府负责组织慰问困难职工、困难群众、困难留守妇女儿童、乡村振兴一线人员等，每户慰问金额不超过500元；40万元用于开展峨边移风易俗治理工作。慰问活动切实做到了深入基层、深入群众，同时，进一步传递党和政府的关怀与温暖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 100.00 | 88.02 |  |  | 88.02% | 10 | 10 | 预算执行率未达到90%以上原因是，移风易俗工作有序开展当中，部分移风易俗经费待支付，等实施完毕支付，所以预算执行率未达到90%以上。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 88.02 |  |  | 88.02% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 慰问乡镇数量 | ≥ | 13 | 个 | 13 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众认可度 | ≥ | 90 | % | 95% | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 129.8万元 | ≤ | 129.8 | 万 | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分：100分，注重实效，确保了慰问到位，慰问活动切实做到了深入基层、深入群众，了解了群众的实际困难和需求，确保慰问金和慰问品及时、准确地发放到位了慰问对象的手中。同时，进一步传递党和政府的关怀与温暖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51113223T000008137249-民族地区春节慰问金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 峨边彝族自治县民族宗教事务局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县民族宗教事务局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成省委省政府春节慰问工作 |  |  |  |  | 根据省民宗委文件要求和县委政府的安排，完成慰问十三个乡镇500户困难群众，共计20万元。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 1、根据省民宗委文件要求和县委政府的安排，制定专项慰问工作方案；2.由各乡镇人民政府自行组织购买相关慰问物资(可购置米、面、油、棉被等生活用品，务必保证质量)，每户慰问物资价值400元，并负责制作统一的慰问品包装袋，将慰问品包装好。3.各乡镇要在1月28日前完成慰问，切实将党和政府的关怀送到困难群众的心坎上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | 10 | 10 | 虽然已经慰问完毕，但乡镇未及时到民宗局进行报账，与2025年7月2日10个乡镇已经报账。 |
|  | 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 慰问乡镇数量 | ≥ | 13 | 个 | 13 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 2024 | 年 | 2024 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众认可 | ≥ | 90 | % | 95% | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 20万元内 | ≤ | 20 | 万 | 20 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评分：100分，解决了困难群众的燃眉之急，切实把党和政府的关怀送到困难群众的心坎上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 乡镇未及时报账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 督促乡镇慰问完毕后，做好资料，及时报账。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51113223T000008544188-甘嫫阿妞彝族文化研究发展中心工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 峨边彝族自治县民族宗教事务局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县民族宗教事务局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 挖掘研究整理峨边优秀的彝族传统文化 |  |  |  |  | 完成小凉山彝族服饰与查尔瓦制作整理书籍一册 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 一是收集资料、整理编译；二是邀请专家评审；三是编印书籍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 1.70 | 1.70 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 1.70 | 1.70 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 50 | 50 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 挖掘彝族传统文化 | 定性 | 好 |  | 好 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评分：100分，进一步弘扬彝族传统文化，丰富文化精髓，提升文旅i融合。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51113224T000010038416-峨边彝族自治县民宗局统筹整合涉农资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 峨边彝族自治县民族宗教事务局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县民族宗教事务局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 提升四坪村产业发展及完善公共服务设施建设为产业发展提高良好的设施条件，确保群众产业发展持续增收 |  |  |  |  | 全部建成完工。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目包括：硬化园区产业路（44.5万元）、新建石桥沟堰渠（33.58万元）和更换大棚薄膜（29.5万元）三个子项，受益群众782户2884人。截止2023年底，该项目已建成完工并投入使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 18.04 | 18.04 | 0.00 |  |  | 0.00% | 10 | 10 | 1.项目结算审计出现较大争议，定于2025年7月出具《项目审计报告》，确定决算金额；2.项目通过竞价、审计等程序，有结余资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 18.04 | 18.04 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建4口灌溉蓄水池 | ＝ | 4 | 个 | 4 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 114个大棚换膜 | ＝ | 144 | 个 | 144 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 新建2个育苗智慧棚 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 高效完成 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年 | 定性 | 按时完成 | 年 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众满意 | 定性 | 满意 | % | 满意 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入 | ≤ | 5000000 | 元 | 5000000 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分。项目的实施，培育壮大了民族地区特色产业，改善民族地区群众生产生活环境，实现乡村产业振兴，带动民族地区群众持续增收致富。一是“园区产业路项目”切实改善了产业园区的交通设施条件，降低了经营业主的经营成本，提高了园区的经济收益；二是“石桥沟治理项目”新增旱改田有效面积600亩，彻底消除了汛期带来的山洪危害，粮食稳产得到保障；三是“更换大棚薄膜项目”使业主经营的114个大棚（含2个育苗智慧棚）接到市内大型超市有机蔬菜订单，反季有机蔬菜持续稳定上市，周边近30户农户稳定务工增加收入，每年人均增收6000元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51113224T000011251934-民族地区开发资金项目管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 峨边彝族自治县民族宗教事务局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县民族宗教事务局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 用于民族地区开发资金项目管理，主要用于前期调研、组织培训、完善工作机制，确保项目规范化。 |  |  |  |  | 完成组织培训2次、项目前期调研3次、完成项目勘察设计2个、完成需求论证2份报告 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 支付项目前期设计、需求论证、公示牌、专家授课等费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 5.00 | 1.82 | 1.82 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 5.00 | 1.82 | 1.82 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 40 | 40 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众 | ≥ | 90 | 人/户 | 192 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 效益 | ≤ | 5 | 万元 | 1.82 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评分100分。完善了项目工作机制，确保了项目规范化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51113224T000011502207-民族宗教专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 峨边彝族自治县民族宗教事务局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县民族宗教事务局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 用于民族团结进步示范、彝文化研究等。 |  |  |  |  | 完成了民族团结主题公园建设1个、建设民族团结一条街一个、民族团结杯篮球赛1届、组织创建全国民族团结进步示范县顺利推送到中央待审批等 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 民族团结主题公园建设1个、建设民族团结一条街一个、民族团结杯篮球赛1届、编印制作民族团结应知应会1册、编印民族工作口袋书1册、编印移风易俗宣传手册12000余册、组织创建全国民族团结进步示范县等工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 35.00 | 34.18 | 34.18 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 35.00 | 34.18 | 34.18 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 优良 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 12底 | 定性 | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 优良 | 定性 | 90 | % | 95% | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 350000 | ＝ | 350000 | 元 | 34.18 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评分100分，进一步推动民族事业各项工作，顺利推荐申报全国民族团结进步示范县，遏制移风易俗不良陋习等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51113224T000011821896-县民宗局2024年乡村振兴补助资金项目（中央） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 峨边彝族自治县民族宗教事务局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县民族宗教事务局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2024年乡村振兴补助资金369万元，用于建设亥子坪农产品展销中心1个，并配套相关公共服务设施，解决群众就地就近务工，促进群众增收。 |  |  |  |  | 全部建成完工。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 一是亥子坪农产品展销中心项目。项目建设地点在乐汉高速公路“黑竹沟出站口”，建设A、B两个区域游客休息区，配置农产品展示中心和公厕，总占地 8152 平方米，建筑面积 174.23 平方米，道路建设面积约 4169 平方米，绿化面积约 3983 平方米，地上一层 。二是彝族“查尔瓦”制作技艺项目，该项目通过省民宗委统一组织，集中在浙江培训等形式，使峨边彝族“查尔瓦”制作技艺数据建模，衍生产品丰富多彩，提高了市场认可度，并在“四川民族博览”网站刊发，登录流量持续不断，进一步提高了峨边知名度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 399.00 | 399.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 399.00 | 399.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | ≤ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时效 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 年收入 | ≥ | 100 | 万 | 100 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | ≤ | 369 | 万 | 369 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分。项目建成后，展现峨边风土人情和黑竹沟景区风貌，更好的服务过往驾乘人员，让驾乘人员有更好的出行体验，本次项目拟利用峨汉高速公路黑竹沟互通桥下空间土地，打造一个具有旅游特色的停车休息区，本停车休息区为政府公益性质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51113225T000012108238-2024年市级民族专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 峨边彝族自治县民族宗教事务局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县民族宗教事务局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 用于峨边彝族自治县白杨小学悬浮地板操场建设项目以及峨边彝族自治县毛坪镇凡山村安装村组道路凸面镜及路面整治项目 |  |  |  |  | 全部建成完工。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 一是在白杨小学建成820平方米操场弹性软塑悬浮地板铺设，规格为305mm×305mm×12mm，建成防滑、防雨、耐磨、耐晒的操场地面，提高学生活动的安全性和舒适性。二是在毛坪镇凡山村组道路安装40面凸面镜，安排资金1万元；水毁组道整治工程，安排资金1万元，2024年9月全部完工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 22.00 | 16.77 |  |  | 76.22% | 10 | 10 | 项目通过竞价、审计等程序，有结余资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 22.00 | 16.77 |  |  | 76.22% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 定制悬浮地板操场 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 在村组道路安装弯道凸面镜和修复被洪水冲毁路面 | 定性 | 及时 |  | 及时 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 排除交通安全隐患，保障村民出行安全 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 增强学生体质，促进民族团结 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、村民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设金额 | ≤ | 12 | 万元 | 12 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分。白杨小学项目建成后，极大提高了学校整体风貌，增强了学生在课间或课余时间的运动体验感、安全感，师生对悬浮地板的安装表示极大地满意；毛坪镇凡山村水毁道路整治和安装凸面镜项目的实施，改善了村民安全出行条件，受访群众均表示很满意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51113225T000012288640-宗教活动场所维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 峨边彝族自治县民族宗教事务局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县民族宗教事务局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成沙坪镇静源寺、大堡镇尽忠寺 维修高维消防池、卫生间、厨房、新建消防水池等。 |  |  |  |  | 全部建成完工。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 一是完成大堡镇尽忠寺新建高位消防水池、水冲式厕所暨化粪池、新建厨房灶台等项目，消除了寺院消防安全隐患，信众到寺院开展活动时，斋堂卫生条件得到极大改善，消除了食品安全隐患，信众表示认可满意；二是新建沙坪镇静源寺消防水池工程，建成后，消除了消防安全隐患，同时消防水池也作为寺院的后备水源，解决了断水时间的问题，寺院住持和信众表示满意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 15.00 | 11.99 |  |  | 79.96% | 10 | 10 | 项目通过竞价、审计等程序，有结余资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 11.99 |  |  | 79.96% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 保质保量完成 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本 | ≤ | 15 | 万 | 15 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分。大堡镇尽忠寺建成高位消防水池、水冲式厕所暨化粪池、新建厨房灶台等项目，消除了寺院消防安全隐患，信众到寺院开展活动时，斋堂卫生条件得到极大改善，消除了食品安全隐患，信众表示认可满意；沙坪镇静源寺建成消防水池工程，消除了消防安全隐患，同时消防水池也作为寺院的后备水源，解决了断水时间的问题，寺院住持和信众表示满意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51113225T000012313756-四川省民族地区开发资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 峨边彝族自治县民族宗教事务局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县民族宗教事务局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 支持巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴，促进各民族交往交流交融，推动民族关系和谐、产业显著发展、集体经济壮大、基层治理有效、人居环境优美，实现铸牢中华民族共同体意识的目标。 |  |  |  |  | 项目已建成投入使用。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 1.旗台建设。将老旧的旗台重新拆建，融入民族文化元素。同时，旗台墙面上用磁砖在中间砌党徽和党旗，万里长城，两边是世界地图和中国地图，以培养学生爱党爱国情怀以及胸怀天下的高尚情操。2.喷泉假山。为进一步做好金岩的“岩”的“山石文化”，培养学生有山一样志向，有水一样的胸怀，在教学楼旁边拐弯处建一个3米长3米宽的喷泉假山。3.进校通道文化墙。从进校门开始，沿围墙依次：社会主义核心价值观、党的教育方针；学校简介建校史等。4.安装孔子塑像和电子显示屏，加大宣传教育力度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 55.00 | 47.51 |  |  | 86.38% | 10 | 10 | 项目通过竞价、审计等程序，有结余资金，其中项目管理经费5万元待支付。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 55.00 | 47.51 |  |  | 86.38% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 创建民族民族团结进步示范学校 | ≥ | 1 | 所 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 12月 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 30 | 30 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层治理水平有效率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分。开展民族团结进步示范学校创建工作，进一步强化师生铸牢全体师生的中华民族共同体意识，坚持将民族团结教育工作融入到师生的学习、生活、工作中，从而达到学校民族团结进步育人的最大化目标，深化和提高精神文明创建工作，引导广大师生树立正确的国家观、民族观、文化观、历史观、宗教观，建设各民族共有的精神家园，促进广大师生团结奋进、守望相助，凝心聚力、奋揖扬帆的精神力量。项目建成后成效显著，学校整体面貌焕然一新，师生精神状态良好，创建民族团结校园氛围浓厚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51113225T000012527391-县民宗局2024年乡村振兴补助资金项目（省级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 峨边彝族自治县民族宗教事务局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县民族宗教事务局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 改造1383.08亩低效林，对土地进行调型，对地块清表、平整、重新规划筑埂，土壤配肥1106吨，重建生产路623.41米，新建沟带路181.08米，改造后的地块宽度大于1.5米，便于机械操作。 |  |  |  |  | 项目采用“以工代赈”方式，已建成投入运营。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 改造1383.08亩低效林，对土地进行调型，对地块清表、平整、重新规划筑埂，土壤配肥1106吨，重建生产路623.41米，新建沟带路181.08米，改造后的地块宽度大于1.5米，便于机械操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 47.54 | 47.54 |  |  | 100.00% | 10 |  | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 47.54 | 47.54 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造低效林面积 | ≥ | 1383.08 | 亩 | 1383.08 | 30 | 30 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 土地平整率 | ≥ | 92 | % | 92 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 93 | % | 93 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 67 | 万元 | 67 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分。项目建成后，使宜坪乡枇杷种植再上新台阶。土地整治使耕作便于小型化机械设备运用，提高生产效率；土壤配肥增加土壤肥力，提高了农作物产量。通过低效林改造，宜坪乡政府着力打造”高山枇杷“品牌，引进高校技术指导，提高枇杷品质，助农增收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51113225T000012674917-全省民族地区推广普及国家通用语言文字互观互学活动会议经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 峨边彝族自治县民族宗教事务局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨边彝族自治县民族宗教事务局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 举办全省民族地区推广普及国家通用语言文字互观互学活动现场会议 |  |  |  |  | 顺利完成举办全省民族地区推广普及国家通用语言文字互观互学现场会议各项活动 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 举办全省民族地区推广普及国家通用语言文字互观互学现场会议的会务（会务接待、制作各项活动指南、参观点位打造等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 21.43 | 21.43 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 21.43 | 21.43 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人数 | ≥ | 160 | 人 | 160 | 20 | 20 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | = | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 国家通用语言文字普及率 | ≥ | 92 | % | 92 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 活动经费 | ≤ | 215 | 万元 | 215 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自分100分。召开现场会，为全省民族地区国家通用语言推广工作提供了新思路、新动力。以问题为导向，推动政策落实、资源整合和社会参与，确保推广普及工作提质增效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表