峨边县农业外来入侵物种普查项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、县农业农村局作为项目业主，负责编制和优化项目实施方案、项目招投标、技术指导、质量监督、进度督查、项目验收等。

2、根据省农业农村厅《关于印发四川省外来入侵物种普查实施方案的通知》（川农函〔2021〕489号）、《关于印发四川省农业外来入侵物种普查实施方案的通知》（川农函〔2022〕48号）和乐山市农业农村局《关于印发乐山市农业外来入侵物种普查实施方案的通知》要求，制定了《峨边彝族自治县农业外来入侵物种普查实施方案》，成立了农业外来入侵物种普查工作小组、质量控制小组和专家组，全面协调推进本区域农业外来入侵物种普查工作。

3.经询价招标，乐山师范学院为本县农业外来入侵物种普查机构，负责全县农业外来入侵植物、入侵病虫害、入侵水生生物物种普查，项目总投资27.9万元，全部为县级资金。

（二）项目绩效目标。

收集上报农业外来入侵物种的种类数量、发生区域、危害程度等基本信息，明确空间分布格局并研判扩散趋势，全面掌握我县农业外来入侵物种概况，建立农业外来入侵物种档案，完善农业外来入侵物种数据库，准确评估外来入侵物种对我县农业经济、生态环境的影响。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年5月10日，县农业农村局向县政府申请外来物种专项普查资金，县政府于2022年7月27日同意解决28万元用于开展外来物种普查工作。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目总投资27.9万元，全部为县级配套资金。

2．资金到位。截止目前所有资金已全部到位，资金到位率为100%。

3．资金使用。截止目前已完成支付8.37万元。

（三）项目财务管理情况。

峨边县农业外来入侵物种普查项目实行资金县级报账制，并纳入国库集中支付范围，执行国库集中支付的有关规定。高标准农田建设项目实行专账管理、专款专用、任何单位和个人不得挪用和占用资金，同时接受审计部门的审计和监督。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为开展好农业外来物种普查工作，成立了农业农村局分管领导为组长的农业外来入侵物种普查工作小组，以周勇同志为组长的质量控制小组和专家组，全面协调推进本区域农业外来入侵物种普查工作。普查项目设外来入侵植物普查组2个、入侵病害普查组1个、入侵害虫普查组1个、入侵水生生物普查组1个，每个普查组组长1人，组员3-4人，合计参加普查人数15人。

（二）项目管理情况。项目组从2022年8月20日开始进场踏查，主要涉及全县13个乡镇范围内的农田、交通、城镇、渔业水域等生态系统。以交通要道进出的起止点，河流进出的起止点，水库、湖泊的入水口和出水口，车站，码头，农贸市场，快递公司包裹集散地等为踏查关键节点，总计踏查踏查点127个，涵盖园地、河流、城镇村、公路沿线、水库、池塘等生境，踏查出外来入侵植物49种，入侵病害1种，入侵水生生物1种，收集图片资料1900余张。

（三）项目监管情况。严格按照招投标法聘请第三方机构开展工作，定期和不定期对项目开展情况进行跟踪，确保工作质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

目前已完成全县外来入侵植物和外来入侵病虫害普查，共发现外来入侵植物49种，外来入侵病害1种，外来入侵水生生物1种，入侵植物样地调查工作已完成90%，所有已调查成果均已上传系统。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，全面掌握我县农业外来入侵物种概况，建立农业外来入侵物种档案，完善农业外来入侵物种数据库，准确评估外来入侵物种对我县农业经济、生态环境的影响。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对项目进行全面自查评价，认为该项目按时保质保量完成绩效目标，项目管理和财务管理规范、达到了预期绩效目标，评价结论：良好。