附件7

峨边彝族自治县农业农村局关于《峨边彝族自治县岷江流域重点水域监测项目（2021至2022年度）》支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．峨边彝族自治县农业农村局在该项目管理中的职能：（1）负责监督项目具体实施单位进行特许捕捞、水生生物采样等。（2）负责协调、组织《岷江流域乐山市峨边彝族自治县10年禁捕效果评估监测报告》专家审查。（3）负责申请、管理、支付项目经费。

- 2．项目立项、资金申报的依据：（1）农长渔发〔2021〕1 号 农业农村部 发展改革委 公安部 财政部 交通运输部 市场监管总局关于完善长江流域禁捕执法长效机制的意见；（2）农办长渔【2021】2号 农业农村部办公厅《关于加强和规范长江流域水生生物监测调查工作的通知；（3）川农函（2021）417号关于加强和规范四川省长江流域水生生物监测调查工作的通知。（4）乐农函〔2021〕328号关于印发《乐山市岷江流域重点水域禁捕效果评估实施方案》的通知及《乐山市岷江流域重点水域禁捕效果评估实施方案》。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：合同签订之日起3个月内，向项目实施方支付人民币合同总金额的60%， 人民币5.88万元（大写：伍万捌仟捌佰元整），待项目实施方提供最终经专家评审通过的《岷江流域乐山市峨边彝族自治县10年禁捕效果评估监测报告》纸质版和电子版后的15个工作日内，向项目实施方支付合同金额尾款，人民币3.92万元（大写：叁万玖仟贰佰元整），乙方需在支付尾款前出具与合同签署单位一致的正式发票。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目不涉及。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容:按照四川省农业农村厅《关于加强和规范四川省长江流域水生生物监测调查工作的通知》（川农函【2021】417号）和乐山市农业农村局《乐山市岷江流域重点水域禁捕效果评估实施方案》等文件要求对大渡河（峨边县龙眼坝，东经 103.1711，北纬29.163）和官料河玉林桥上游，东经 103.1225，北纬29.1402）的二个监测点进行“十年禁捕”效果监测评估。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等:大渡河（峨边县龙眼坝，东经 103.1711，北纬29.163）和官料河玉林桥上游，东经 103.1225，北纬29.1402）的二个监测点进行“十年禁捕”效果监测评估。提交成果：1.岷江流域乐山市峨边县大渡河监测区域和官料河监测区域的浮游植物、浮游动物、底栖动物和水生维管束植物名录；2.岷江流域乐山市峨边县大渡河监测区域和官料河监测区域鱼类资源名录；3.岷江流域乐山市峨边县大渡河监测区域和官料河监测区域珍稀特有鱼类分布及资源现状；4.岷江流域峨边县大渡河监测区域和官料河监测区域鱼类“三场”分布。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：按照财政、农业农村等部门相关文件组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

- 项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：依据：（1）农长渔发〔2021〕1 号 农业农村部 发展改革委 公安部 财政部 交通运输部 市场监管总局关于完善长江流域禁捕执法长效机制的意见；（2）农办长渔【2021】2号 农业农村部办公厅《关于加强和规范长江流域水生生物监测调查工作的通知；（3）川农函（2021）417号关于加强和规范四川省长江流域水生生物监测调查工作的通知。（4）乐农函〔2021〕328号关于印发《乐山市岷江流域重点水域禁捕效果评估实施方案》的通知及《乐山市岷江流域重点水域禁捕效果评估实施方案》。申请县级财政项目经费9.8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目县财政资金计划9.8万元。

2．资金到位。该项目实际到位县财政资金9.8万元。

3．资金使用。该项目通过询价比选，成交价为9.8万元。项目完成后，严格按照项目合同支付了项目经费9.8万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。依据相关文件申请项目预算资金、通过党组会决议按照询价比选方式确定成交人（项目具体实施方）、监督项目实施、组织专家评审、支付项目经费。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定：1.严格依据相关文件申请项目预算资金。2、严格按照相关规定，通过党组会决议按照询价比选方式确定成交人（项目具体实施方）。3、严格对项目实施进行监督、管理，组织专家评审。4.严格按照项目合同约定支付项目经费。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等：严格对项目实施进行监督、管理，组织专家评审。项目实施方按时提交了岷江流域乐山市峨边县大渡河监测区域和官料河监测区域的浮游植物、浮游动物、底栖动物和水生维管束植物名录；岷江流域乐山市峨边县大渡河监测区域和官料河监测区域鱼类资源名录；岷江流域乐山市峨边县大渡河监测区域和官料河监测区域珍稀特有鱼类分布及资源现状；岷江流域峨边县大渡河监测区域和官料河监测区域鱼类“三场”分布四项监测评估成果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明：1.项目实施方按时提交了岷江流域乐山市峨边县大渡河监测区域和官料河监测区域的浮游植物、浮游动物、底栖动物和水生维管束植物名录；岷江流域乐山市峨边县大渡河监测区域和官料河监测区域鱼类资源名录；岷江流域乐山市峨边县大渡河监测区域和官料河监测区域珍稀特有鱼类分布及资源现状；岷江流域峨边县大渡河监测区域和官料河监测区域鱼类“三场”分布四项监测评估成果，通过了专家评审，监测评估成果切实可信。2.该项目预算资金10万元，通过询价比选，成交价为9.8万元。项目完成后，严格按照项目合同按时支付了项目经费9.8万元。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价：1.天然水域部分土著鱼类资源量有所增加，野生鱼类资源量逐步恢复并有所增长。2.促进了天然河流水生生物的多样性发展。3.促进了天然水域渔业资源可持续发展。4.服务对象满意度指标达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价：1.严格依据相关文件申请项目预算资金。2、严格按照相关规定，通过党组会决议按照询价比选方式确定成交人（项目具体实施方）。3、严格对项目实施进行监督、管理，组织专家评审。4.严格按照项目合同约定支付项目经费。5、项目社会效益和生态效益较好，天然水域部分土著鱼类资源量有所增加，野生鱼类资源量逐步恢复并有所增长；促进了天然河流水生生物的多样性发展；促进了天然水域渔业资源可持续发展。6.项目服务对象满意度指标达95%以上。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。