峨边彝族自治县白沙河流域果蔬现代农     业园区项目自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

白沙河流域果蔬现代农业园区地处县城东南部，傍依白沙河两岸，以沙坪镇河沟村，新林镇楠木村、黄泥村、金星村建成以桃、蔬菜为主导产业的核心园区4019亩，带动周边5乡（镇）24村，发展果蔬产业20048亩，受益群众15000人。

《峨边彝族自治县白沙河流域果蔬现代农业园区战略规划》《峨边彝族自治县白沙河流域果蔬现代化农业园区实施方案》于2019年6月完成编制上报，于2019年8月通过市农业农村局、市财政局批复，为园区建设提供科学依据和支撑。园区紧扣“三区多园、三河三带”功能布局，总投入资金19750.71万元，其中财政专项奖补资金1000万元，整合各级项目资金3559.3万元，企业自筹1086万元，撬动资会资本14105.41万元，创建任务涉及涉及基地建设、农产品加工物流、质量品牌、科技创新、主体培育5个方面9个项目。项目实施由县农业农村局负责具体实施，园区管委会牵头负责，县农投公司负责经营。

- （二）项目绩效目标

园区主要建立1个农副产物及畜禽粪便无害化处理中心、冷链物流配送中心1个、博士工作站1个、分级包装食品车间、农产品展示馆、中药材加工车间、化验质检车间、综合办公楼、配套必要的设施设备；新建新林镇卷木村、水井村至红花乡双桥村产业路环线10公里、大型蓄水池3口；楠木村、河沟村基地规划各建设三相电负荷8KW；认证有机农产品4个，依托“峨岭云边”品牌，构建品牌体系，实施公用品牌+园区品牌的双品牌战略，完成注册园区商标“小黄妮”。申报内容与项目实施相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

单位成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在项目股，负责牵头开展项目绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

二、资金到位及支出情况

（一）资金到位情况

白沙河流域果蔬现代农业园区建设共有9个项目，预算总投入5645.3万元，其中2020年到位5591.91万元，2022年到位53.39万元。资金实际到位情况与资金计划符合，资金到位情况及时。

（二）投资完成情况

项目资金2022年实际支出53.39万元，支付情况按照资金文件下达后支付。支付依据、凭证等合规合法，资金支付与预算相符，在预算控制范围内。

（三）资金管理情况

资金使用管理严格按照川财农〔2019〕45号关于印发《四川省乡村振兴转移支付资金管理办法》和峨边府办发[2018]25号关于印发彝族自治县统筹整合资金使用、财政涉农资金管理办法》执行，设立专户，做到财务报账资料审核严谨，会计核算规范的报账方式，无资金使用方面的违规违纪情况。

三、项目设施管理情况

（一）监督管理情况

成立山区现代农业园区管委会工作机构，建立健全工作协调机制，分工明确，权责清晰，定期接受省市调度督导，接受县纪委巡视、巡查，接受县财政监督指导。我单位认真开展自查自纠，按时报送项目阶段性执行情况 。

（二）项目推进情况

园区项目建设有内容5个方面共9个项目已全部完成建设。

（三）项目材料报送情况

日常工作推进监管到位，按时报送项目推进情况。定期开展绩效自评和总结工作。

四、项目绩效情况

经济效益：撬动作用明显。自园区2018年建园以来，累计投入财政资金5581.1万元，撬动各类社会资金和金融资本14169.61万元投入园区建设。产业优势凸显。实现资源高度聚集，各大发展板块紧密连接，2019年园区内蔬菜产业产值达1.1万元，占产业园总产值93.22%。惠农成效彰显。2019年，园区内农民人均可支配收入可达2.1万元，高出全县平均水平72%。

生态效益：园区内果蔬各产业之间通过种养结合、生态循环、轮作倒茬、间作套种等方式相互联系，发展循环农业、生态农业。间作套种充分利用和延长作物生处处长季节，在有限的土地面积上增加种植收入。在园区内推行节水灌溉、果园清洁生产、病虫害绿色防控等技术，基本实现“一控两减三基本”目标，农业生态环境能得到有效治理和明显改善，生态系统功能将得到有效恢复和增强。

社会效益：通过园区建设，一是扩大了峨”字号农产品知晓度，拓展了农产品市场；二是增添更多的就业岗位，解决农村剩余劳动力就近务工增收；三是改变山区群众产业发展落后观念，让更多的人民参与到现代农业发展中来，为实施乡村振兴打牢基础。

可持续效益：现代农业园区是传统农业向现代农业过度的重要基础，是实现乡村振兴产业兴旺的重要保障，在决战决胜脱贫攻坚、大力实施乡村振兴的重要时刻，发展农业园区前景光明。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过综合评价，一是严格资料审核，强化企业监管，使该项目得到有序推进，确保了项目任务按时、保质、保量完成。二是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作正常开展，达成了预期指标。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无