附件8

项目支出绩效自评报告

（一村一法律顾问）

一、项目概况

按照省厅《关于规范和加强村（社区）法律顾问工作的意见》（川司法办发〔2020〕47号）文件要求，我县由司法局牵头以“询价采购”方式为全县各村（社区）采购法律服务团，约定由四川得助律师事务所指派专职律师为全县99个村（社区）提供法律服务。

- 项目资金申报及批复情况。2022年一村一法律顾问经费预算为16.8万元，按照工作资金需求，我局申报16.8万元，县财政批复16.8万元。

（二）项目绩效目标。一是为我县99个村（社区）聘请法律顾问，切实提升村（社区）依法治理能力。二是出具提供法律意见。三是为群众提供法律咨询和法律帮助。五是开展法治宣传，提供法律服务。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

- 资金计划。该项目为县级预算项目，由县财政保障经费。

2.资金到位。2022年度下达我局财政预算项目一村一法律顾问费16.8万元。截止2021年12月31日止，项目资金到位率为100%，确保我局顺利开展法律顾问工作。

- 3.资金使用。按照所签订《一村（社区）一律师法律顾问服务协议》规定，经局绩效考核合格，我局在2022年度支付16.8万元，支出依据合规合法，支出资金与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

规范资金管理，切实提高政法经费使用效益。根据县财政局的要求，做到专项专用。项目资金统一由县财政国库支付中心管理，在银行开立零余额存款账户、专款专用，采用财政授权支付凭证方式支付款。从申请-复核-审核-领导签字批准支付，手续齐全，凭证合规，程序到位，资金使用规范，符合财政专项资金管理制度规定。

（三）项目组织实施情况。

根据省厅《关于规范和加强村（社区）法律顾问工作的意见》（川司法办发〔2020〕47号）文件的文件要求，我局狠抓落实，聘请四川得助律师事务所律师担任我县99个村（社区）法律顾问，实现全县村（社区）法律顾问全覆盖。依托公共法律服务室建设，将村（社区）法律顾问纳入其中并在公共法律服务室张贴法律顾问基本情况、联系方式等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照县委、县政府关于统一采购法律服务的要求，2021年4月，县司法局牵头，依法采购确定了四川得助律师事务所16名律师为全县99个村（社区）提供法律服务。同时，制定了《村（社区）法律顾问服务绩效考核评估办法》，强化了村级法律顾问管理和考核。2022年，共办理村法律咨询、各类事务400余件，涉及村民务工维权、股权、征地补偿、法律宣传等问题，为村民了解法律、释法解疑、崇尚法治、敬畏法律，用法律观念解决身边问题起到了积极作用，经考核合格按时支付事务所法律咨询服务费16.8万元。

- 项目效益情况。

在全县范围开展律师进村（社区）活动，组织律师担任村（社区）法律顾问，开展法律咨询、普法宣传、人民调解和法律援助，化解矛盾纠纷，有利于提高基层依法治理水平，提高群众满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1.法律顾问大多依托微信群、电话开展工作。到现场的次数不够。

2.微信群受众群体少。很多村（社区）的法律顾问只在每个乡镇统一建立一个法律服务群，只将每个村的支部书记拉进群，服务群众面小。

3.很多规定动作未完成。很多法律顾问到村次数和时间少，全年到村服务少于50个小时绝大多数的法律顾问都未按要求每季度开展一次法治宣传讲座，未对人民调解员、网格信息员等提供法律知识培训。

- 相关建议。

1、强化法律顾问管理。健全管理考核制度，强化日常监督管理，督促法律顾问严格按照村（社区）法律顾问协议开展工作。

2.常态化进行监督。一季度走访村（社区），抽查法律顾问工作开展情况，掌握其履职尽责情况。

3.转变考核方式。由法律顾问主动提交开展工作的佐证材料，作为年度考核的重要依据，切实提高其工作积极性、主动性、实效性。