附件7

大渡河右岸五渡堤防工程

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

四川省发展和改革委员会《关于峨边彝族自治县大渡河五渡堤防工程可行性研究报告的批复》（川发改农经[2018]188号）；四川省发展和改革委员会、四川省水利厅以《关于印发流域面积3000平方公里以上中小河流域治理方案中期调整意见的通知》（川发改农经[2019]532号）。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。工程主要建设内容包括：新建堤防总长度1865.6米。其中，大渡河工业园区段新建仰斜式及桩基重力式堤防长1125.6m，胡坝村段新建护岸长740.0m。

2.应实现的绩效目标。完成新建堤防总长度1865.6米。计划工期270天；工程质量合格，工业区段防洪标准20年一遇；胡坝村段护岸高度按铜街子水库正常蓄水位以上1m；实现群众满意度100%。

3．建设峨边彝族自治县大渡河五渡堤防工程是保证人民生命财产安全、改善水生态环境和区域经济可持续发展的需要，工程的建设，将使保护区免受防洪标准下的洪水侵害，大幅减少洪灾损失，将促进当地经济得到可持续发展是十分迫切且必要的。

（三）项目资金申报相符性。

大渡河五渡堤防工程项目中主要承担项目建设期内项目质量与安全、施工进度的监督管理和后续维护管理。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2022年度，该项目资金到位265.4万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

大渡河五渡堤防工程项目，资金使用 265.4万元，资金支付100%。

（二）项目财务管理情况。

本工程资金管理严格按照《财政部关于印发<基本建设财务管理规定>的通知》(财建[2002]394号)等相关文件要求进行管理，项目资金实行专户专帐，专户设在峨边彝族自治县水务投资有限公司专户，建立专帐，专人管理。建立了一套工程结算、材料设备购进、行政办公费用、现金管理等的审查、审核、批准程序和制度，并严格执行。工程进度款结算由施工单位按合同规定申报月工程进度款申报表，监理工程师进行审核并按招标文件和合同约定扣减预付款、税金、保证金等，总监理工程师签字盖章后，交项目业主审定并报县财政审批后按合同规定支付工程进度款。该工程从未出现资金使用不当、拖欠工程款、管理不善的问题，从严控制了工程建设投资。。

（三）项目组织实施情况。

该项目采取公开招标的方式确定施工单位，在施工过程中，工程计量是在通过施工自检、监理现场平行检测、第三方检测单位复检工程质量合格的基础上，由施工单位申报，监理复核，业主单位复审计量计价，再经全程跟踪审计单位审核。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

峨边彝族自治县大渡河五渡堤防工程于2019年11月20日开工建设，2019年11月2日五渡堤防工程项目工业区段开工；2020年2月28日工业区堤基开挖与处理工程分部工程完工，2020年4月10日胡坝村堤脚防护工程完工，2020年4月25日胡坝村堤基开挖与处理工程完工，2020年4月28日胡坝村堤身防护工程完工，2020年6月5日工业区桩基础分部工程完工；2020年6月8日工业区堤身填/浇筑工程完工；2020年10月26日工业区管涵工程完工；2021年1月20日峨边彝族自治县大渡河五渡堤防工程全线完工,工程历时467日历天（受新冠疫情和汛期的影响），实际工期268日历天。实际完成大渡河工业区段新建仰斜式及桩基重力式堤防长1125.6m，前段护脚马道长465.3m；胡坝村段新建护岸长707.0m（设计变更调整护岸轴线后护岸长度由770m变为707米），全面完成目标任务。

（二）项目效益情况。

本项目实施完成后，五渡镇工业区段防洪标准提升至20年一遇；胡坝村段高于铜街子水库正常蓄水位1m以上；为保护区免受防洪标准下的洪水侵害提供了有力保障。同时，项目区段内水生态环境得到极大改善，为区域经济可持续发展提奠定了坚实的基础。通过实地群众走访，群众满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

河道整治项目工程是提升河道行洪能力，保障沿岸人民群众生命财产安全的民生工程，中央预算内补助比例仅项目总投资的60%，县级配套资金比列需40%，县级财政配套比例过高。

- 相关建议。

由于峨边县县域经济发展更侧重于生态环境保护，工业基础相对薄弱，县级财政收入偏低，为进一步减轻县级地方财政压力，特建议在上级下达投资计划时，依据各区县实际财力情况，对财政收入相对偏低的区县，适当提高中央预算内投资比例，提升至批复总投资的80%。