## 项目支出绩效自评价表
附件6-1
项目支出绩效自评表
项目名称： | 51113223T000007944835-大渡河峨边县民族小学堤防工程 |  |  | 年度： | 2022
主管部门： | 峨边彝族自治县水务局本级 |  |  | 实施单位： | 峨边彝族自治县水务局本级
项目资金（万元）
|  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率
年度资金总额 |  | 202.19 |  | 202.19 |  | 100%
其中：中省补助资金
县级预算资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 川财建[2021]0079号,2021年水安全保障工程第一批中央预算内基建，新建堤防0.76公里 |  |  |  | 川财建[2021]0079号,2021年水安全保障工程第一批中央预算内基建，新建堤防0.76公里
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率
投入与管理 | 投入管理 |  | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100%
投入与管理 | 投入管理 |  | 预算执行率 | =100 | 100 | 100
投入与管理 | 投入管理 |  | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100
投入与管理 | 财务管理 |  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100%
投入与管理 | 财务管理 |  | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100%
投入与管理 | 财务管理 |  | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 资产管理
产出指标 | 数量指标 |  | 项目数量 | 1个 | 100% | 100%
产出指标 | 质量指标 |  | 工程质量 | 100% | 100% | 100%
产出指标 | 时效指标 |  | 2022-12-01 | 提前完成 | 100% | 100%
| 成本指标 |  | 项目投资 | 202.19万元 | 100% | 100%
效益指标 | 经济效益指标
效益指标 | 社会效益指标 |  | 有效解决受益群众生命财产安全 | 提过 | 100% | 100%
效益指标 | 生态效益指标
效益指标 | 可持续影响指标
满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 | 95% | 100% | 100%
说明：1.项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。 2.重点绩效评价项目（附件3）填报中省补助资金，不填报县级预算资金和其他资金；县级绩效评价项目（附件4和附件5）填报县级预算资金，不填报中省补助资金；其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。 3.全年预算数根据上级文件和预算下达为准。 4.全年执行数重点绩效评价项目2020年和2021年以决算数为准，2022年以截止5月31日支付数为准，县级项目以2022年决算数为准。