附件7

峨边彝族自治县文化馆

项目支出绩效自评报告

（群众文化及两馆免费开放、音乐辅导、舞蹈创作、非物质文化遗产保护及馆藏文物维护、书画摄影）

一、项目概况。

（一）项目基本情况。

- 1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

- 根据群众的文化需求和利益，制定符合实际情况的文化活动计划，在保证文化活动的质量和效益的前提下，与相关部门、单位、机构合作，组织场地、设备、人力等各项资源，实施文化活动，通过各种途径宣传文化活动信息，吸引更多群众参与文化活动，提高文化活动的知名度和影响力。

- 2.项目立项、资金申报的依据。

- 为满足基层群众的文化的需求，促进文化建设，丰富城市文化生活，提高城市文化品位和知名度，开展群众文化及两馆免费开放、音乐辅导、舞蹈创作、非物质文化遗产保护及馆藏文物维护、书画摄影项目。项目申报内容与具体实施内容是符合群众文化及两馆免费开放、音乐辅导、舞蹈创作、非物质文化遗产保护及馆藏文物维护、书画摄影项目资金使用要求的，其申报目标使用的可行性方向正确，使用合理。

- 3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

- 文化馆建立了相应的财务管理制度和资金管理使用办法,依照文化资金使用办法,按期、及时进行了帐务处理和会计核算,工作是有序、规范的。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序、按规定支付各类费用，符合资金管理办法等相关规定。无挤占、截留、贪污等违纪违规情况。

- 4.资金分配的原则及考虑因素。

- 根据县文化馆上报县委县政府的2022年工作计划制定群众文化及两馆免费开放、音乐辅导、舞蹈创作、非物质文化遗产保护及馆藏文物维护、书画摄影项目预算方案，项目经费预算，实施群众文化及两馆免费开放、音乐辅导、舞蹈创作、非物质文化遗产保护及馆藏文物维护、书画摄影项目。

- （二）项目绩效目标。

- 1.项目主要内容。

举办送文化下乡惠民活动，组织大型主题演出活动、书画摄影非遗展，免费培训活动，社区乡镇业务辅导，开展基层文化辅导、文化惠民活动，创编民族特色音乐、舞蹈作品，购置文艺演出服装，文物保护、传承非遗文化，科普教育。

- 2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- 不定期组织专业人员下基层，对各社区、镇乡综合文化站文艺骨干，进行广场舞培训、书画、摄影培训，非遗图片解说辅导，拍摄技巧讲座，预计12场，；峨边彝族自治县非遗项目，文化馆微信公众号线上非遗项目展演2期，举办青少年美术、书法、街舞及“砚山房”成人书法等培训班，璀璨非遗 薪火相传 非遗进校园”合唱班2期、舞蹈班2期，“非遗走进校园”合唱班、舞蹈班4期，组织峨边书画家为老百姓写送春联，非遗、书画、摄影展览8场，参加“记忆峨边”文化长廊沉浸式演出、黑竹沟睡谷开幕式文艺演出、古井村彝恋黑竹沟演出、小凉山彝族特色的文艺演出节目亮相第十四届省运动会，参与寻美小凉山·“甘嫫阿妞”风采大赛及2022年彝历新年晚会；提升打造“彝恋黑竹沟”“记忆峨边”“美神甘嫫阿妞”，让独具峨边特色的艺术文化闪亮在各个舞台上；组织“传承非遗风韵2022年峨边小凉山非遗荟”活动；群众文化及两馆免费开放、音乐辅导、舞蹈创作在规定时间内超额完成。

- 3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

- 峨边文化馆项目申报内容与具体实施内容是符合群众文化及两馆免费开放、音乐辅导、舞蹈创作、非物质文化遗产保护及馆藏文物维护、书画摄影项目资金使用要求的，其申报目标使用的可行性方向正确，使用合理。

- （三）项目自评步骤及方法。

- 明确项目目标，制定评估指标，收集数据和信息，撰写自评报告、内部审查和审核。

- 二、项目资金申报及使用情况。

（一）项目资金申报及批复情况。

- 群众文化及两馆免费开放年初预算320000元，对于该项目的批复数为320000元；音乐辅导年初预算40000元，对于该项目的批复数为40000元；舞蹈创作年初预算90000元，对于该项目的批复数为90000元；非物质文化遗产保护及馆藏文物维护年初预算55000元，对于该项目的批复数为55000元；非书画摄影维护年初预算25000元，对于该项目的批复数为25000元；资金及时到位，到位率100%，保证了项目的正常开展。

- （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

- 1.资金计划。

- 群众文化及两馆免费开放项目资金申报数为320000元，音乐辅导项目资金申报数为40000元，舞蹈创作项目资金申报数为90000元，非物质文化遗产保护及馆藏文物维护项目资金申报数为55000元，书画摄影项目资金申报数为25000元，

- 2.资金到位。

- 群众文化及两馆免费开放、音乐辅导、舞蹈创作、非物质文化遗产保护及馆藏文物维护、书画摄影项目2022年计划资金全部到位，无单位自筹、无其他渠道资金。

- 3.资金使用。

- 截止2022年12月底群众文化及两馆免费开放、音乐辅导、舞蹈创作、非物质文化遗产保护及馆藏文物维护、书画摄影项目已全部支出，共计530000元。

（三）项目财务管理情况。

项目资金实行专款专用，专项核算。严格按照财务管理制度实施。完成项目，验收合格后开具相关票据，经办人签字，再有馆长签批，财务及时处理，核算准确规范。

三、项目实施及管理情况。

- （一）项目组织架构及实施流程。

- 1.业务室起草巡演方案。

- 2.文化馆领导审定。

- 3.按照方案开展关于音乐辅导项目的活动。

4.按程序按规定支付项目产生相关费用。

- 方案审定后，按照自治县规定要求推进工作。

- （二）项目管理情况。

所有项目严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定报销各类费用，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目监管情况。

- 所有项目方案审定后，按照自治县规定要求推进工作，文化馆积极监管项目开展工作，并督促各业务组汇报演出进度和信息简报的上报等。

四、项目绩效情况。

（一）项目完成情况。

- 协助自治县举办各类庆典活动，积极参加省市各级调演、比赛，如四川省第九届少数民族艺术节、四川广场舞比赛；完成9场“记忆峨边”文化长廊沉浸式演出，参加黑竹沟睡谷开幕式文艺演出；完成6场古井村彝恋黑竹沟演出；具有小凉山彝族特色的文艺演出节目亮相第十四届省运动会；参与寻美小凉山·“甘嫫阿妞”风采大赛及2022年彝历新年晚会；提升打造“彝恋黑竹沟”“记忆峨边”“美神甘嫫阿妞”；峨边彝族自治县非遗项目，文化馆微信公众号线上非遗项目展演2场；举办青少年美术、书法、街舞及“砚山房”成人书法等培训班，培训人员300人，“璀璨非遗 薪火相传 非遗进校园”合唱班、舞蹈班在峨边中学举办2期，培训学生50余人；组织峨边书画家走进峨边敬老院、社区、乡镇村为老百姓写送春联、送福字、送温暖等，共赠送春联1200余幅；举办“高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜团结奋进全面建设社会主义现代化四川新征程” 庆“七一”主题书画摄影展和举办启航二十大征程、谱写彝历年华章，“彝历新年书画摄影展”、廉政文化等主题书画摄影展4场，共展出精美作品400余幅；举办书画、摄影作品展乡村行8场，共展出书画、摄影、非遗精美作品150幅，参观人数1300人；不定期组织专业人员下基层，对各社区、镇乡综合文化站文艺骨干，进行广场舞培训共6场；书画、摄影培训4场，非遗图片解说辅导4场；举办“魏碑新探”和手机功能拍摄技巧讲座2场；举办“非遗走进校园”合唱班、舞蹈班4期，举办峨边非遗作品展乡村行8场；举办“文化和自然遗产日”文化展演活动，用新颖的展出形式，让群众更加了解峨边非遗；配合自治县策划、组织“传承非遗风韵2022年峨边小凉山非遗荟”活动。

- 项目效益情况。

- 1.群众文化及两馆免费开放项目：为助推进峨边文旅产业发展，完成9场“记忆峨边”文化长廊沉浸式演出，参加黑竹沟睡谷开幕式文艺演出；完成6场古井村彝恋黑竹沟演出；具有小凉山彝族特色的文艺演出节目亮相第十四届省运动会；参与寻美小凉山·“甘嫫阿妞”风采大赛及2022年彝历新年晚会；提升打造“彝恋黑竹沟”“记忆峨边”“美神甘嫫阿妞”，让独具峨边特色的艺术文化闪亮在各个舞台上；举办青少年美术、书法、街舞及“砚山房”成人书法等培训班，培训人员300人，“璀璨非遗 薪火相传 非遗进校”园合唱班、舞蹈班在峨边中学举办2期，培训学生50余人；不定期组织专业人员下基层，对各社区、镇乡综合文化站文艺骨干，进行广场舞训共6场；书画、摄影培训4场，非遗图片解说辅导4场；举办“魏碑新探”和手机功能拍摄技巧讲座2场，提升群众创作水平。

- 2.音乐辅导项目： 参加四川省第二届乡村文化振兴魅力竞演大赛颁奖晚会暨乡村嘉年华月琴展演，举办“非遗走进校园”合唱班、舞蹈班4期，为校园学生培训声乐和舞蹈，举办“文化和自然遗产日”文化展演活动。

- 3.舞蹈创作项目：完成9场“记忆峨边”文化长廊沉浸式演出，参加黑竹沟睡谷开幕式文艺演出；完成6场古井村彝恋黑竹沟演出；不定期组织专业人员下基层，对各社区、镇乡综合文化站文艺骨干，进行广场舞训共6场。

- 4.非物质文化遗产保护及馆藏文物维护项目：为更好的展示峨边彝族自治县非遗项目，文化馆微信公众号线上非遗项目展演2场；举办“非遗走进校园”合唱班、舞蹈班4期，举办峨边非遗作品展乡村行8场；举办“文化和自然遗产日”文化展演活动，用新颖的展出形式，让群众更加了解峨边非遗；配合自治县策划、组织“传承非遗风韵2022年峨边小凉山非遗荟”活动。

- 5.书画摄影项目：“彝历新年书画摄影展”、廉政文化等主题书画摄影展4场，共展出精美作品400余幅；举办书画、摄影作品展乡村行8场，共展出书画、摄影、非遗精美作品150幅，参观人数1300人。

- 评价结论及建议。

- 评价结论。

- 项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序，绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求，实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符，绩效目标实现程度与预期目标无偏离。

- 存在的问题。

- 群众文化需求增多，财政预算安排单项工作经费不足，场次有限，，难于足额保障开展专项工作，现有场馆面积不足，不能满足群众日益增长的文化需求。

- 相关建议。

- 适当增加演出场次和经费预算。