## 省级绩效公共卫生
附件6-1
基本公共卫生服务补助资金项目支出绩效自评表
项目名称： | 基本公共卫生服务补助资金 |  |  | 年度： | 2022
主管部门： | 峨边县卫生健康局 |  |  | 实施单位： | 峨边县卫生健康局
项目资金（万元）
|  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率
年度资金总额 |  | 1341.83 |  | 1341.83 |  | 100%
其中：中省补助资金 |  | 1225.07 |  | 1225.07 |  | 100%
县级预算资金 |  | 116.76 |  | 116.76 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1：免费向全省常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务 2：开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |  |  |  | 建立居民健康档案12.2万份，电子健康档案建档率100%；筛查宫颈癌1223人，乳腺癌1273人，圆满完成了任务。婚前医学检查697对，孕前优生健康检查完成400对，完成率100%。产妇数1802人，活产数1812人，住院分娩率99.83％，高危住院分娩率100.00％；孕产妇死亡1人；孕产妇系统管理率99.12％，3岁以下儿童系统管理率99.40%。全县新生儿死亡3人，死亡率为1.66‰；婴儿死亡3人，死亡率1.66‰。辖区内0-6岁儿童数14832人，接受1次及以上随访的0-6岁儿童13697人，儿童健康管理率92.35%。为辖区12751名老年人进行健康体检，接受健康管理12751人，抽查65岁以上老年人健康管理率81.01%。已管理高血压患者4917人，规范管理3800人，高血压患者基层规范管理服务率68.35%；已管理2型糖尿病患者1295人，规范管理1163人，2型糖尿病患者基层规范管理服务率89.81%。全年老年人接受中医药健康管理服务人数11952人，中医药健康管理率75.93%。0-36个月儿童接受中医药健康管理服务6136人，中医药健康管理服务率90.26%。预防接种证，已建立14832人，建证率100%，单苗接种率均在97%以上。
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率
投入与管理 | 投入管理 |  | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100%
投入与管理 | 投入管理 |  | 预算执行率 | =100 | 100 | 100%
投入与管理 | 投入管理 |  | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100%
投入与管理 | 财务管理 |  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100%
投入与管理 | 财务管理 |  | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100%
投入与管理 | 财务管理 |  | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 资产管理
产出指标 | 数量指标 |  | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 97% | 100%
| 数量指标 |  | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | 92.35% | 100%
| 数量指标 |  | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | 99.12% | 100%
| 数量指标 |  | 肺结核患者管理率 | ≥90% | 90.26% | 100%
| 数量指标 |  | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | 100% | 100%
| 数量指标 |  | 地方病防治工作任务完成率 | ≥95% | 100% | 100%
| 数量指标 |  | 儿童中医药健康管理率 | ≥77% | 89.81% | 100%
| 数量指标 |  | 老年人中医药健康管理率 | ≥70% | 99.85% | 100%
| 数量指标 |  | 职业健康检查服务覆盖率 | ≥90% | 100% | 100%
| 数量指标 |  | 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 | ≥90% | 100% | 100%
| 数量指标 |  | 脱贫地区地区儿童营养改善项目重点县覆盖率 | ≥100% | 100% | 100%
| 数量指标 |  | 农村妇女“两癌”检查目标任务完成率 | ≥100% | 100% | 100%
产出指标 | 质量指标 |  | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥61% | 100% | 100%
| 质量指标 |  | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥61% | 70% | 100%
| 质量指标 |  | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥61% | 65% | 100%
| 质量指标 |  | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥61% | 73% | 100%
| 质量指标 |  | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 97% | 100%
产出指标 | 时效指标 |  | 项目完成时间 | 2022.12.30 | 100% | 100%
产出指标 | 成本指标 |  | 全年所需成本（万元） | 1341.83 | 1341.83 | 100%
效益指标 | 经济效益指标
效益指标 | 社会效益指标 |  | 城乡居民公共卫生服务差距 | 不断提高 | 优 | 100%
效益指标 | 生态效益指标
效益指标 | 可持续影响指标
满意度指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 100%
说明：1.项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。 2.重点绩效评价项目（附件3）填报中省补助资金，不填报县级预算资金和其他资金；县级绩效评价项目（附件4和附件5）填报县级预算资金，不填报中省补助资金；其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。 3.全年预算数根据上级文件和预算下达为准。 4.全年执行数重点绩效评价项目2020年和2021年以决算数为准，2022年以截止5月31日支付数为准，县级项目以2022年决算数为准。
[7 empty] | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 0.97
[7 empty] | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | 0.9235
[7 empty] | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | 0.9912
[7 empty] | 肺结核患者管理率 | ≥90% | 0.9026
[7 empty] | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | 1
[7 empty] | 地方病防治工作任务完成率 | ≥95% | 1
[7 empty] | 儿童中医药健康管理率 | ≥77% | 0.8981
[7 empty] | 老年人中医药健康管理率 | ≥70% | 0.9985
[7 empty] | 职业健康检查服务覆盖率 | ≥90% | 1
[7 empty] | 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 | ≥90% | 1
[7 empty] | 脱贫地区地区儿童营养改善项目重点县覆盖率 | ≥100% | 1
[7 empty] | 农村妇女“两癌”检查目标任务完成率 | ≥100% | 1

## 省绩效医疗服务与能力提升
附件6-1
医疗服务与保障能力提升项目支出绩效自评表
项目名称： | 医疗服务与保障能力提升 |  |  | 年度： | 2022
主管部门： | 峨边县卫生健康局 |  |  | 实施单位： | 峨边县卫生健康局
项目资金（万元）
|  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率
年度资金总额 |  | 436.46 |  | 434.46 |  | 99.54%
其中：中省补助资金 |  | 436.46 |  | 434.46 |  | 99.54%
县级预算资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一、公立医院综合改革目标：基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。二、卫生健康人才培养培训目标：落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》等文件提出的工作任务。完成2021年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。三、中医药事业传承与发展部分目标：1.开展基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥；2.开展西学中骨干人才、中医药创新骨干人才、中医全科转岗培训项目，培养一批中医药骨干人才；3.加强中医药监督管理人员及执法人员的法治教育、业务教育，全面提高其专业水平和业务能力；4.在社区、居委会等群众活动场所建设中医角，帮助群众接触到规范的中医药养生保健知识 |  |  |  | 一、公立医院综合改革目标：基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。二、卫生健康人才培养培训目标：落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》等文件提出的工作任务。完成2021年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。三、中医药事业传承与发展部分目标：1.开展基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥；2.开展西学中骨干人才、中医药创新骨干人才、中医全科转岗培训项目，培养一批中医药骨干人才；3.加强中医药监督管理人员及执法人员的法治教育、业务教育，全面提高其专业水平和业务能力；4.在社区、居委会等群众活动场所建设中医角，帮助群众接触到规范的中医药养生保健知识。
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率
投入与管理 | 投入管理 |  | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100%
|  |  | 预算执行率 | =100 | 100 | 100%
|  |  | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100%
| 财务管理 |  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100%
|  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100%
|  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100%
| 实施管理 |  | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100%
|  |  | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100%
|  |  | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100%
|  |  | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100%
|  |  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100%
|  |  | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100%
|  |  | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100%
资产管理
产出指标 | 数量指标 |  | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | 较上年提高 | 29% | 100%
| 数量指标 |  | 公立医院资产负债率 | 较上年降低 | 13.8% | 100%
| 数量指标 |  | 公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例 | 较上年降低 | 50% | 100%
| 数量指标 |  | 基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设 | ≥12个 | 12个 | 100%
| 质量指标 |  | 公立医院平均住院日 | 较上年降低或≤9.35天 | 11.28 | 100%
| 质量指标 |  | 规培学员结业考核通过率 | ≧90% | 95% | 100%
| 质量指标 |  | 全科医生转岗培训考核结格率 | ≧95% | 97% | 100%
| 质量指标 |  | 建设项目合格率 | ≥90% | 100% | 100%
| 质量指标 |  | 培训计划完成率 | ≥90% | 100% | 100%
| 质量指标 |  | 人才培养合格率 | ≥80% | 100% | 100%
| 时效指标 |  | 项目完成时间 | 2022.12.30 | 100% | 100%
| 成本指标 |  | 全年所需成本（万元） | 1341.83 | 1341.83 | 100%
效益指标 | 经济效益指标
| 社会效益指标 |  | 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例 | 较上年提高 | 53.06% | 100%
| 社会效益指标 |  | 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 | 较上年降低 | 3.04% | 100%
| 社会效益指标 |  | 公立医院出院者平均医药费用增长比例 | 较上年降低 | 6.2% | 100%
| 社会效益指标 |  | 中医医院服务能力提高 | 明显提高 | 明显提高 | 100%
| 社会效益指标 |  | 中医药人才技术水平 | 明显提高 | 明显提高 | 100%
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 100%
说明：1.项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。 2.重点绩效评价项目（附件3）填报中省补助资金，不填报县级预算资金和其他资金；县级绩效评价项目（附件4和附件5）填报县级预算资金，不填报中省补助资金；其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。 3.全年预算数根据上级文件和预算下达为准。 4.全年执行数重点绩效评价项目2020年和2021年以决算数为准，2022年以截止5月31日支付数为准，县级项目以2022年决算数为准。
[7 empty] | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 0.97
[7 empty] | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | 0.9235
[7 empty] | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | 0.9912
[7 empty] | 肺结核患者管理率 | ≥90% | 0.9026
[7 empty] | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | 1
[7 empty] | 地方病防治工作任务完成率 | ≥95% | 1
[7 empty] | 儿童中医药健康管理率 | ≥77% | 0.8981
[7 empty] | 老年人中医药健康管理率 | ≥70% | 0.9985
[7 empty] | 职业健康检查服务覆盖率 | ≥90% | 1
[7 empty] | 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 | ≥90% | 1
[7 empty] | 脱贫地区地区儿童营养改善项目重点县覆盖率 | ≥100% | 1
[7 empty] | 农村妇女“两癌”检查目标任务完成率 | ≥100% | 1

## 基药补助
附件6-1
基层医疗机构基药补助项目支出绩效自评表
项目名称： | 基层医疗机构基药补助 |  |  | 年度： | 2022
主管部门： | 峨边县卫生健康局 |  |  | 实施单位： | 峨边县卫生健康局
项目资金（万元）
|  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率
年度资金总额 |  | 77.4 |  | 77.4 |  | 100%
其中：中省补助资金
县级预算资金 |  | 77.4 |  | 77.4 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率
投入与管理 | 投入管理 |  | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100%
|  |  | 预算执行率 | =100 | 100 | 100%
|  |  | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100%
| 财务管理 |  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100%
|  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100%
|  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100%
| 实施管理 |  | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100%
|  |  | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100%
|  |  | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100%
|  |  | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100%
|  |  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100%
|  |  | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100%
|  |  | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100%
资产管理
产出指标 | 数量指标 |  | 完成全县14家基层医疗机构的基药补助 | 14个 | 14 | 100%
| 质量指标 |  | 补助覆盖率 | 100% | 100% | 100%
| 时效指标 |  | 2022年12月30日完成 | 2022年12月30日完成 | 2022年12月30日完成 | 100%
| 成本指标 |  | 全年所需成本（万元） | 77.4 | 77.4 | 100%
效益指标 | 经济效益指标
| 社会效益指标 |  | 减轻就医患者经济负担 | 95% | 95% | 100%
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 100%
说明：1.项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。 2.重点绩效评价项目（附件3）填报中省补助资金，不填报县级预算资金和其他资金；县级绩效评价项目（附件4和附件5）填报县级预算资金，不填报中省补助资金；其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。 3.全年预算数根据上级文件和预算下达为准。 4.全年执行数重点绩效评价项目2020年和2021年以决算数为准，2022年以截止5月31日支付数为准，县级项目以2022年决算数为准。
[7 empty] | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 0.97
[7 empty] | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | 0.9235
[7 empty] | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | 0.9912
[7 empty] | 肺结核患者管理率 | ≥90% | 0.9026
[7 empty] | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | 1
[7 empty] | 地方病防治工作任务完成率 | ≥95% | 1
[7 empty] | 儿童中医药健康管理率 | ≥77% | 0.8981
[7 empty] | 老年人中医药健康管理率 | ≥70% | 0.9985
[7 empty] | 职业健康检查服务覆盖率 | ≥90% | 1
[7 empty] | 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 | ≥90% | 1
[7 empty] | 脱贫地区地区儿童营养改善项目重点县覆盖率 | ≥100% | 1
[7 empty] | 农村妇女“两癌”检查目标任务完成率 | ≥100% | 1

## 疾控PCR实验室
附件6-1
PCR实验室仪器设备购置项目支出绩效自评表
项目名称： | PCR实验室仪器设备购置 |  |  | 年度： | 2022
主管部门： | 峨边县卫生健康局 |  |  | 实施单位： | 峨边县疾病预防控制中心
项目资金（万元）
|  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率
年度资金总额 |  | 80 |  | 80 |  | 100%
其中：中省补助资金
县级预算资金 |  | 80 |  | 80 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| PCR实验室仪器设备，增加核酸检测量，提高应对突发公共卫生事件的能力，特别是全员核酸检测的能力。 |  |  |  | 已完成
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率
投入与管理 | 投入管理 |  | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100%
|  |  | 预算执行率 | =100 | 100 | 100%
|  |  | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100%
| 财务管理 |  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100%
|  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100%
|  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100%
| 实施管理 |  | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100%
|  |  | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100%
|  |  | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100%
|  |  | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100%
|  |  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100%
|  |  | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100%
|  |  | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100%
资产管理
| 数量指标 |  | 样品监测量 | 1440管/天 | 1440管/天 | 100%
| 质量指标 |  | 核酸检测准确率 | 高 | 高 | 100%
| 质量指标 |  | 核酸检测效率 | 高 | 高 | 100%
| 时效指标 |  | 项目完成时间 | 2022.12.30 | 100% | 100%
| 成本指标 |  | 全年所需成本（万元） | 80 | 80 | 100%
效益指标 | 经济效益指标
| 社会效益指标 |  | 保障群众人体健康 | 定性指标 | 定性指标 | 100%
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 提高 | 提高 | 100%
说明：1.项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。 2.重点绩效评价项目（附件3）填报中省补助资金，不填报县级预算资金和其他资金；县级绩效评价项目（附件4和附件5）填报县级预算资金，不填报中省补助资金；其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。 3.全年预算数根据上级文件和预算下达为准。 4.全年执行数重点绩效评价项目2020年和2021年以决算数为准，2022年以截止5月31日支付数为准，县级项目以2022年决算数为准。