附件7

PCR实验室仪器设备购置

项目支出绩效自评报告

（峨边县卫生健康局）

一、项目概况

峨边县疾病预防控制中心PCR实验室能力建设，配置自动核酸提取仪1台，荧光定量PCR2台，增加核酸检测量，提高应对突发公共卫生事件的能力，特别是全员核酸检测的能力，检测结果更快，提高了群众满意度。

（一）项目资金申报及批复情况。

从项目登记到项目入库、项目审核，到项目资金的，再到项目的实施和完成，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：PCR实验室能力建设。在2022年12月底之前完成配置自动核酸提取仪1台，荧光定量PCR2台，增加核酸检测量，提高应对突发公共卫生事件的能力，特别是全员核酸检测的能力。

定性指标：提高核酸检测的效率和准确率。

数量指标：检测样品量≥1440管。

服务对象满意度指标：提高群众满意度。

项目通过绿色通道采购，4月签订采购合同，5月完成设备的装机验收，支付设备款。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

该项目资金计划共计80万元，为县级财政资金。该项目的评价截点是2022年12月，项目资金实际到位80万，到位率100%，到位及时率100%。

2．资金使用。

按照采购合同的约定，2022年5月收取供应商质保金3.9万（合同总价的5%），一次性支付设备款78万，结余2万元用于购买核酸检测试剂耗材于6月完成支付。并于一年后即2023年5月退还供应商质保金3.9万。

支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目通过绿色通道采购。

2022年4月11日签订项目采购代理协议，签署采购确认函并同意发布采购公告，发送比选邀请函。

2022年4月15日聘请四川政府采购库里的2名专家作为评审小组成员和1名采购人代表组成评审小组。收到3家供应商的响应文件，项目正式开标。评审结束后，签署采购成果确认函。发出成交通知书，通知成交供应商结果并领取成交通知书事宜。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目成本共计80万元，78万元用于配置自动核酸提取仪1台，荧光定量PCR2台，2万元购置核酸检测试剂耗材。2022年5月一次性支付设备款78万，6月支付2万元用于核酸检测试剂耗材。至此，项目实施完成，项目资金无结余。

项目按照规范按照进度实施，在预算资金范围内、在预期时效内，保质保量的完成。

- 项目效益情况。

定性指标：提高了核酸检测的效率和准确率。

数量指标：检测样品量≥1440管/日。

社会效益指标：保障群众身体健康。

服务对象满意度指标：检测结果更快，提高了群众满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。