附件7

2023年东西协作项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．为进一步提升医疗综合服务能力，逐步解决医院存在的业务技术短板，更好地为广大患者提供安全、优质、高效、便捷的医疗服务，借助东西部医疗对口帮扶资金，提高医院服务能力。

2．该项目县级财政下发530万补助资金

（二）项目绩效目标。

1．县人民医院新建重症监护室（ICU）、血透中心能力提升，采购X射线DR一台；县中医院采购彩超一台；配备除颤仪10个。

2．补助金额：530万元

3．患者满意度指标：提高了群众满意度。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评主要采用实地查看和通过就医患者访问进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

已经按照程序进行申报并拨付到位530万补助资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。财政安排530万补助资金

2．资金到位。财政安排530万补助资金已拨付到位

3．资金使用。已全部完成建设。

（三）项目财务管理情况。

该项目严格按照财务管理的程序进行申报、拨付。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.重症监护室新建完成，已于2022年11月投入使用，其中购置专用医疗设备，需要投入资金16.2万元。

2.血透中心已购置威高血液透析机4台，威高血液透析滤过机1台，已于2022年10月配备到位并开始使用，需要投入资金83.8万元。

3.拟新购数字化多功能动态悬吊X射线摄影系统（DR）一套，预计需投入资金100万元，正在进行前期采购准备。

4.采购全功能彩超一台，预计投资280万。

5.建设10个急救站（黑竹沟镇中心卫生院、大堡镇中心卫生院、大堡中心小学、红旗镇卫生院、新林镇中心卫生院、峨边中学、四川省峨边民族中学、沙坪镇中心小学、毛镇中心卫生院、五渡镇中心卫生院），配备除颤仪10个预计投入资金50万。

合计总投入资金：530万。

（二）项目管理情况。

严格按照政府采购流程实施采购。

（三）项目监管情况。

县卫健局定期对项目的实施情况进行督查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

县人民医院新建重症监护室（ICU）、血透中心能力提升，采购X射线DR一台；县中医院采购彩超一台；配备除颤仪10个，完成率100%。

（二）项目效益情况。

1、重症监护室建成后，在东西部医疗协作专家带领下开展工作，切实培养一支本土的具有急危重症快速救治能力的医护团队。将为峨边、美姑两县和金口河地区急危重症患者提供规范化、个体化诊疗方案和优质医疗服务，提高医疗卫生服务能力和水平，进一步降低急危重症患者转运风险，减轻就医经济负担，在两县一区老百姓取得良好口碑，获得良好社会效益。

2、新血透中心扩容建设后将接纳更多尿毒症患者，更多的为峨边、美姑两县及金口河区附近患者进行血液透析治疗，为重症患者特别是中毒病人提供床旁血滤支持，大大提高急危重症抢救能力。同时也为慢性乙肝病人提供血透治疗，集中管理两县一区尿毒症血透病人，最大幅度提高患者满意度，获得良好社会效益。

3、购置数字化多功能动态悬吊X射线摄影系统（DR），可应用于DR摄影、数字透视、数字造影以及可视化精准DR拍片等多种临床X线检查领域，大大提高医师的工作效率，适用于医院临床各个科室，满足放射科、体检中心、内科、外科 、急诊科、骨科、消化内科等科室的临床各种检查需求，为医师诊断提供精准依据，避免漏诊和误诊，也是DR领域未来的发展方向。

4.县中医彩超的配置解决了医院的影像设备落后困境，满足了患者的就医需求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目具有很好的及时性和社会性，能促进医疗机构进一步提高医疗水平，对社会稳定、和谐发展起到一定作用。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无