附件6-2

项目支出绩效自评报告

（太阳坪教育康阳城重大项目暨城建城管专项资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年本项目共申请了5笔资金的申报和批复共计83.8073万元，分别用于：2023年城镇老旧小区改造项目方案设计费等共计14.94万元；2023年城镇老旧小区改造项目可行性研究报告等共计6.5万元；峨边县城区便民基础设施及停车场建设工程方案设计等共计20万元；住建局垫付项目钻孔补偿费用共计0.3673万元；九年一贯制学校及公共文化体育综合活动中心建设项目共计28万元；编制峨边县九年一贯制学校建设项目可行性研究报告等14万元。

（二）项目绩效目标。

解决城区建设项目项目前期工作经费，进一步改善县城区群众生活条件，补齐基础设施短板。

（三）项目资金申报相符性。

2023年项目五个申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。五笔资金均到位及时，资金到位率达100%。

2．资金使用。五笔资金均已支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目已完成招投标、政府采购、项目公示等工作，正在筹备财评送审和前期进场工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

公共文化体育中心：目前工程桩943根、支护桩188根完成，承台286个浇筑92个，项目按后浇带划分12个区，北侧2区完成二层柱混凝土浇筑、三层梁板混凝土浇筑完成、砖砌体一层完成10%，1区二层柱混凝土浇筑完成、三层梁板混凝土浇筑完成、一层砖砌体完成10%，9区二层柱浇筑混凝土完成、三层梁板浇筑完成，12区消防水池混凝土浇筑完成、二层柱混凝土浇筑完成、三层梁板浇筑完成，5区6区游泳池钢柱承台浇筑混凝土完成、钢柱安装完成，支护桩冠梁6-6完成约50米、挡土墙浇筑混凝土完成。4区承台地梁混凝土浇筑完成、二层内架搭设完成。10区钢柱安装完成。九年一贯制学校建设项目：九年一贯制学校建设项目已办理建设工程规划许可证，已完成抗震设防设计审查，正在进行施工图设计。

（二）项目效益情况。

项目社会效益明显，能进一步改善峨边县城区群众生活条件，补齐基础设施短板，服务对象满意度达95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

前期进场工作开展缓慢。

（二）相关建议。

督促城投公司尽快完成财评，加快施工单位前期进场进度。