## 项目支出绩效自评价表
附件6-1
项目支出绩效自评表
项目名称： | 住建局2023年东西协作项目-“绍乐同行”乡镇场镇管理服务提升项目（大堡镇） |  |  | 年度： | 2023
主管部门： | 住建局 |  |  | 实施单位： | 大堡镇
项目资金（万元）
|  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率
年度资金总额 |  | 150 |  | 124.23 |  | 82.82%
其中：中省补助资金
县级预算资金
其他资金 |  | 150 |  | 124.23 |  | 82.82%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 提升改造大堡镇新火村87户人居环境。 |  |  |  | 提升改造大堡镇新火村87户人居环境。
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率
投入与管理 | 投入管理 |  | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100%
投入与管理 | 投入管理 |  | 预算执行率 | =100 | 100 | 100%
投入与管理 | 投入管理 |  | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100%
投入与管理 | 财务管理 |  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100%
投入与管理 | 财务管理 |  | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100%
投入与管理 | 财务管理 |  | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 资产管理
产出指标 | 数量指标 |  | 提升人居环境户数 | 87 | 100% | 100%
产出指标 | 质量指标 |  | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 100%
产出指标 | 时效指标 |  | 工程按时完工率 | 100% | 100% | 100%
产出指标 | 成本指标 |  | 总价控制 | ≤200万元 | 100% | 100%
效益指标 | 经济效益指标
效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善环境 | 达标 | 100% | 100%
效益指标 | 生态效益指标
效益指标 | 可持续影响指标
满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 | 95 | 100% | 100%
说明：1.项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。 2.其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。 3.全年预算数根据上级文件和预算下达为准。