峨边府办函〔2023〕4号

峨边彝族自治县人民政府办公室

关于印发峨边彝族自治县开展创建文明城市专项整治工作方案的通知

县级相关部门：

《峨边彝族自治县开展创建文明城市专项整治工作方案》已经县政府研究同意，现予印发，请遵照执行。

峨边彝族自治县人民政府办公室

2023年3月18日

峨边彝族自治县

开展创建文明城市专项整治工作方案

为进一步治理峨边县城区域市容市貌，重点整治骑门经营、占道经营、车辆乱停乱放和车载游商行为，经研究决定，特开展为期3个月创建文明城市专项整治工作，现将工作方案制定如下。

一、整治时间

2023年2月21日至5月21日。

二、整治范围

东风社区、滨河商城、双桥周边、老汽车站四大片区区域。

- 整治内容

- 重点整治骑门经营、占道经营、车辆乱停乱放和车载游商行为。

四、责任分工

县综合行政执法局、县市场监管局和县交警大队各派出8名具有执法资格队员与城市管理辅助执法人员和社区网格员，按四个片区组建四个专项行动组，分片巡查，定人、定位蹲点开展整治工作（具体分组名单详见附件1），具体责任分工如下：

县综合执法局：负责牵头统筹工作安排、人员分组、带队执法执勤和后勤保障，负责开展骑门、占道经营行为整治。

县市场监管局：负责配合综合行政执法局开展骑门、占道行为整治，负责配合县文体旅局开展相关工作。

县交警大队：负责配合开展车辆乱停乱放和车载游商行为整治。

县融媒体中心：负责制定专项整治宣传工作方案，做好为期3个月的创建文明城市专项整治跟踪报道。利用峨边在线微信公众号、爱峨边App客户端、峨边广播电视台等媒体，曝光不文明现象，大力宣传我县治理城市乱象快速处置的举措和成效，营造“建文明城市、做文明市民”的浓郁氛围。

县文体旅局：负责牵头组织县总工会、县市场监管局和大渡河服务中心配合，围绕农民自产自销和合作社的农特产品，按照《关于进一步落实“拼经济、搞建设、促发展”措施，加强工会经费管理使用的实施办法（暂行）》（峨工发〔2022〕33号）文件要求，制定规范农村产品市场经营的促销活动方案，支持农村产品进入规范的经营场所。

县总工会：负责号召县境内党政机关、企事业单位干部职工到合规售卖的场所购买农特产品，从规范购买需求的根源上助推规范经营行为，配合县文体旅局完成相关工作。

大渡河服务中心：负责配合县文体旅局完成相关工作。

五、工作要求

（一）加强组织领导，提高政治站位。县政府组织成立“创建文明城市专项整治”工作专班，由常务副县长龙克强担任组长，县委常委卫熙和副县长颜磊担任副组长，负责统筹协调日常工作；县综合执法局、县市场监管局、县文体旅局、县总工会、县司法局、县融媒体中心、县交警大队、大渡河服务中心和沙坪镇政府主要负责人担任专班成员，负责落实人员开展各项工作。

（二）建立举报机制，实行随拍监督。县综合执法局组织建立“创建文明城市随手拍举报”工作机制，建立指导、监督工作机制，开展“随手拍”举报工作，监督整治执法到岗到位。县综合行政执法局、县市场监管局、县交警大队和沙坪镇主要领导为举报接收员和指令员，负责组织执法人员开展迅速处置工作。

（三）迅速反应出击，限时到场执法。建立10分钟以内的反应机制，各专项整治组在收到“随手拍”或电话等方式举报后，在10分钟之内迅速到达现场开展处置工作。对骑门经营和占道经营的举报，县综合行政执法局和县市场监管局分别派出2名具备执法证人员现场执法；对车辆乱停乱放的举报，县交警大队和县综合行政执法局分别派出2名具备执法证人员现场执法。

附件：1.创建文明城市专项整治分组名单

2.创建文明城市随手拍举报接收指令员名单

3.峨边彝族自治县创建文明城市专项整治宣传工作方案

峨边彝族自治县人民政府办公室

2023年3月18日

- 附件1

- 创建文明城市专项整治分组名单

| - 组别 | - 组长 | - 副组长1 | - 县综合执法局 - 队员 | - 县市场监管局队员 | - 县交警队 - 队员 | - 社区网格员 | - 负责范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一组 | - 兰建强 - 13990656833 | - 尼苏达国 - 18284337113 | 执法人员：伍芳、赵宇沛 辅助执法人员：赵军、尼苏达国 | - 邛莫达里13881388251 - 李万平15328635915 | - 组长：王洁18283330808 - 副组长：佘鲁阿胡18728879875 - 何少文、邛莫晓红 | - 梁伟琼15282432011 | - 东风社区片区 |
| - 二组 | - 张凤平 - 18090364655 | - 胡 平 - 15283320704 | 执法人员：张凤平、王胡任 辅助执法人员：司杜雄达、曲别拉沙 | - 费正军13881353339 - 赵茂均13350726998 | - 石国民、刘会东 | - 兰 敏 - 18980270215 | - 滨河商城片区 |
| - 三组 | - 张丽18398621899 | - 欧其依布 - 18608064835 | 执法人员：张丽、龙秀科 辅助执法人员：王海、司宏伟、黄德燕、阿发 | - 组长：李烈强13350724862 - 宋琼17760327702 |  | - 赵丹 - 18048654191 | - 双桥片区 |
| - 四组 | - 刘伟 - 13350722380 | - 胡 平 - 15283320704 | 执法人员：黄代英、余晓燕 辅助执法人员：马伟、王智伟、雪梅、毛玉强。 | - 朱斌13981357699 - 刘康13980260209 | - 马林、黄嘉林 | - 代世萍 - 13540538791 | - 老汽车站片区 |

- 附件2

- 创建文明城市随手拍举报接收指令员名单

| - 序号 | - 接收举报单位 | - 接收指令员 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 县综合行政执法局 | - 张方正：13350768585 |
| - 2 | - 县市场监管局 | - 李晟：13908135736 |
| - 3 | - 县交警大队 | - 余春林：13980277889 |
| - 4 | - 沙坪镇人民政府 | - 阿库时长：15283348960 |

- 附件3

峨边彝族自治县创建文明城市专项整治

宣传工作方案

为深入推进我县省级文明城市创建工作，进一步提高市民素质和城市文明程度，展现美丽峨边市容市貌，着力营造人人参与文明城市创建、支持专项整治行动携手共建的良好舆论氛围，推动城市环境再上新台阶，特制定本方案。

- 目标任务

在县城区域开展为期3个月的“创建文明城市专项整治”宣传，县融媒体中心负责宣传报道，县综合行政执法局、县市场监管局、县文体旅局、县总工会、县司法局、县交警大队、大渡河服务中心、沙坪镇等单位配合宣传，进一步治理县城区域市容市貌，重点整治骑门经营、占道经营、车辆乱停乱放和车载游商行为，大力营造“建文明城市、做文明市民”的浓厚氛围，为我县创建省级文明城市奠定坚实基础。

二、宣传内容

（一）宣传文明崇德新风尚。大力宣传创建省级文明城市加强城市管理的重大意义、目标要求，提高广大市民对创建文明城市工作的重要性必要性的认识，做到家喻户晓，深入人心，不断增强市民的环境卫生意识、城管意识、文明公德意识，形成城管与群众良性互动，营造人人关注城市环境，人人参与城市管理的良好氛围。

（二）宣传整治举措和成效。宣传社会各界对创建文明城市突出问题专项整治工作的积极反映，及时报道工作动态。宣传突出以人为本城市管理的好做法好经验，宣传广大市民积极参与支持配合的生动事例。曝光城区范围内的各种不文明现象，跟踪报道快速处置的举措和成效。

（三）宣传市容市貌要求。宣传市民维护市容市貌的权利和义务，宣传健康卫生知识，文明礼仪常识和社会道德要求，引导广大市民深刻认识自己的主体地位，理解和认清各自所要承担的责任和义务，并积极主动参与到整治行动中。

三、宣传形式

（一）线上宣传

开设“【文明峨边】创文进行时”专栏，利用峨边新闻网、“峨边在线”微信公众号、爱峨边APP客户端、峨边广播电视等媒体平台，宣传城市管理、人居环境综合治理等法律法规，宣传我县创建省级文明城市的意义、创建要求，设置创文宣传标语、播放公益广告，跟踪报道专项整治情况，曝光骑着门经营、占道经营、车辆乱停乱放、车载游商等不文明行为，大力宣传我县治理城市乱象快速处置的举措和成效，营造“建文明城市、做文明市民”的浓厚氛围。

责任单位：县融媒体中心

（二）线下宣传

1.整治宣传教育。专项整治行动组、网格员开展巡查整治、现场处置时向市民宣传城市管理、人居环境等相关法律法规，教育引导商家文明诚信、规范经营，提高广大市民自觉遵守交通秩序、爱护环境卫生、讲文明礼貌等社会公德，养成良好工作生活习惯，做新时代文明市民。

责任单位：县综合执法局、县市场监管局、县文体旅局、县总工会、县司法局、县交警大队、沙坪镇、县大渡河服务中心

2.户外LED屏宣传。充分发挥城区户外LED屏作用，利用LED屏滚动播放创文宣传片、宣传标语等，营造人人“说文明话、办文明事、做文明人、创文明城”文明规范氛围。

责任单位：县市场监管局、县文体旅局、县教育局、县科协、县国资金融办、沙坪镇

3.小喇叭宣传。利用流动宣传车、小喇叭在城区各主要干道及人流量较多地段进行市容市貌治理的法律法规宣传。印发宣传单，向过往市民发放城市管理“明白纸”，培育市民树立文明公德意识，营造人人参与专项整治行动、人人自觉爱护城市环境的良好氛围。

责任单位：县综合执法局、沙坪镇

四、工作要求

（一）提高思想认识。各单位要充分认识开展创建文明城市专项整治的目的和意义，组建宣传落实人员，明确分工责任。各行业主（监）管部门要积极部署和督促指导本行业、领域做好创建文明城市专项整治行动宣传教育工作，推进创建文明城市专项整治行动取得实质性成效。

（二）提升宣传实效。突出宣传重点，聚焦重点领域、重点人群、重点区域，相关部门结合职能职责有效宣传，做到柔性执法有力度更有温度，提高市民满意度。

（三）及时报送信息。有关部门要相互沟通，确保采访报道信息无缝对接。县综合行政执法局要及时总结专项整治的工作特色亮点和经验做法报送县融媒体中心，提升宣传效果。

信息公开选项：主动公开

────────────────────────────────────

峨边彝族自治县人民政府办公室         2023年3月18日印发

────────────────────────────────────