附件7

项目支出绩效自评报告

（标准化建设项目）

- 一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

- 为推动“放管服”向基层延伸，巩固提升乡镇便民服务基础设施，强化便民服务标准化规范化便利化（以下简称“三化”），按照《关于印发〈全省镇村便民服务体系标准化规范化便利化“示范便民服务中心”“示范便民服务室”创建活动工作方案〉的通知》（川政公〔2021〕12号）文件精神（以下简称“方案”），结合实际，2021年—2023年，逐年完成13个乡镇便民服务中心市级示范试点创建，实现本县镇村便民服务布局合理、事项统一、服务规范、保障到位，对各乡镇硬件设施、软件应用和便民服务工作进行了创建活动开展。

2．项目立项、资金申报的依据。

依据《关于印发〈全省镇村便民服务体系标准化规范化便利化“示范便民服务中心”“示范便民服务室”创建活动工作方案〉的通知》（川政公〔2021〕12号）文件精神.

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据项目许可情况，按照实际项目推进情况，经党组会审核，经报部门领导签字确认同意，足额支付项目实际费用。

- 资金分配的原则及考虑因素。

- 根据全县各乡镇三化建设工作需要，进行项目实施。

（二）项目绩效目标。

项目的实施主要围绕省市对乡镇便民服务中心（站）示范试点创建评估验收标准，实施了乡镇便民服务中心（站）制度牌、事项服务目录及流程公示、村（社区）服务站科室牌、便民服务事项办事指南书、LED显示屏新增及维护、便民服务工作宣传建设、便民服务中心提升改造等内容的建设。2022年应完成5个乡镇便民服务市级示范试点的创建，同时对2021年创建成功的5个乡镇巩固强化，对3个未创建乡镇同步进行部分同标建设。

（三）项目自评步骤及方法。

- 项目自评采取以单位领导为组长，财务及相关业务人员为成员的自评工作组。通过审阅资料、查看有无错列虚例支出和不规范的情况。通过自评，得出考评分值，并查找问题，分析原因，提出整改意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目申报严格按照创建方案标准要求，对照峨边创建实际，召开局党组会研究后申报实施。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划和到位情况

资金计划为县级财政全额拨款，资金申请按需申报，资金到位及时足额，资金到位率100%。

2．资金使用。

截至评价点，项目预算26.4万元，实际支出26.4万元。资金开支围绕创建项目开展，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我局严格执行《行政审批局财务管理制度》，严格按照财政部《财务工作基本规范》和《行政审批局财务管理制度》执行。2022年我局财务工作机构设置为：局长为财务工作总负责人，设置分管财务工作的副局长一名，会计、出纳各一名。按照各自职能职责进行资金申请、报账审核、会计核算和账务处理工作。严格按照资金管理办法，执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项目由行政审批局自行组织实施，项目实施内容较为零散，资金使用规模较小，我局采取比选形式，在质量保证的情况下，选取报价最低者实施，并严格按照单位财务管理和资金支付程序执行经费支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时完成了13个乡镇便民服务中心（站）制度、服务目录流程、办事指南、公示牌等设施项目制作；新增LED显示屏8个，维护5个；完成政务服务形象宣传设施17个；乡镇便民服务中心门头1处；便民服务提升改造1处，全面完成了2022年度目标任务，创建工作通过了市级验收合格。

（二）项目效益情况。

- 项目的实施，进一步推动“放管服”改革向基层延伸，加快完善便民服务体系三化建设，促进服务体系更完善、群众办事更方便，政务服务质效得到提升，提高了群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

- 2022年度标准化建设项目总体评价得99分。

（二）存在的问题。

- 乡镇便民服务中心大厅工作人员调动频繁，按照省市对乡镇便民服务中心示范创建需统一工作服的验收标准要求，实施难度较大。

（三）相关建议。

- 建议各乡镇相对固定便民服务中心工作人员。