附件7

项目支出绩效自评报告范本

（红十字精神传播+备灾救灾工作）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援；开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动：组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。实施应急救护“五进”工程，把重点行业安全管理人员作为重点培训对象，制定应急救护培训方案，规范培训管理，创新“线上+线下”培训模式。加快推进“红十字救护站”建设，城区公共场所配置“AED”等工作。宣传红十字精神。

- 项目立项、资金申报的依据。

- 根据自治县委、县政府的目标要求，和峨边县对于备灾救灾能力提升的要求，开展备灾救灾工作项目。项目申报内容与具体实施内容是符合备灾救灾工作项目资金使用要求的，其申报目标使用的可行性方向正确，使用合理。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

- 县红十字会建立了相应的财务管理制度和资金管理使用办法,依照文化资金使用办法,按期、及时进行了帐务处理和会计核算,工作是有序、规范的。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序、按规定支付各类费用，符合资金管理办法等相关规定。无挤占、截留、贪污等违纪违规情况。

- 资金分配的原则及考虑因素。

- 根据备灾救灾能力提升要求制定培训方案、救护站建设以及开展人道救助，经费预算，实施备灾救灾工作项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援；开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动：组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。实施应急救护“五进”工程，把重点行业安全管理人员作为重点培训对象，制定应急救护培训方案，规范培训管理，创新“线上+线下”培训模式。加快推进“红十字救护站”建设，城区公共场所配置“AED”等工作。宣传红十字精神。

- 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- 一是救护培训广泛覆盖，积极开展应急救护培训“五进”工程，举办“进学校”“进园区”“进农村”普训专场，培训1201人；举办红十字救护员培训班1期，培训162名持证救护员，举行峨边首台救命神器“AED ”投放仪式。二是人道救助有力有效，开展博爱送万家活动5次，发放物资价值12.8万元，惠及困难家庭36户。出台《峨边彝族自治县红十字会人道救助暂行办法》，对115名困难群众实施人道救助，发放人道救助金12.98万元。对峨边中学2021年春、秋季学期初中部1-3年级130人次优秀学生予以奖励，并对峨边县2022年度在校的163名残疾学生和83名孤儿和事实孤儿实施资助，拨付捐赠资金共计38.7万元。三是遗体人体器官捐献登记取得新突破，发放“生命接力·爱在峨边”--人体器官捐献倡议书200余份，累计登记志愿者489人。该项目在规定时间内超额完成。

- 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

- 峨边红十字会项目申报内容与具体实施内容是符合备灾救灾工作项目资金使用要求的，其申报目标使用的可行性方向正确，使用合理。

（三）项目自评步骤及方法。

明确项目目标，制定评估指标，收集数据和信息，撰写自评报告、内部审查和审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

- 年初预算53.53万元，对于该项目的批复数为53.53万元，资金及时到位，到位率100%，保证了备灾救灾项目的正常开展。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

- 1．资金计划。备灾救灾工作项目资金申报数为37.33万元，宣传红十字精神16.2万元。

2．资金到位。备灾救灾工作项目2022年计划资金全部到位，无单位自筹、无其他渠道资金。

3．资金使用。截止2022年12月底备灾救灾工作已全部支出，共计37.33万元。截止2022年12月底红十字精神传播工作已全部支出，共计16.2万元。

（三）项目财务管理情况。

项目资金实行专款专用，专项核算。严格按照财务管理制度实施。完成项目，验收合格后开具相关票据，经办人签字，再有负责人签批，财务及时处理，核算准确规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- 项目组织架构及实施流程。

- 1.办公室起草培训普训方案、救护员培训方案、人道救助具体细则。

- 2.红十字会领导审定。

- 3.按照方案开展备灾救灾工作。

4.按程序按规定支付备灾救灾工作产生费用。

- （二）项目管理情况。

- 备灾救灾工作配套经费项目管理制度建设健全，机构设置完善。该项目严格对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目监管情况。说先资金申请前，要在领导办公室会上进行汇报，经红十字会主要领导讨论通过后向财政申请项目支资。其次资金拨付前，组织实施的活动资料送审，要经过县红十字会财务、县红十字会分管领导严格把关，最后项目资金资金拨付严格执行财务管理制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 一是救护培训广泛覆盖，积极开展应急救护培训“五进”工程，举办“进学校”“进园区”“进农村”普训专场，培训1201人；举办红十字救护员培训班1期，培训162名持证救护员，举行峨边首台救命神器“AED ”投放仪式。二是人道救助有力有效，开展博爱送万家活动5次，发放物资价值12.8万元，惠及困难家庭36户。出台《峨边彝族自治县红十字会人道救助暂行办法》，对115名困难群众实施人道救助，发放人道救助金12.98万元。对峨边中学2021年春、秋季学期初中部1-3年级130人次优秀学生予以奖励，并对峨边县2022年度在校的163名残疾学生和83名孤儿和事实孤儿实施资助，拨付捐赠资金共计38.7万元。三是遗体人体器官捐献登记取得新突破，发放“生命接力·爱在峨边”--人体器官捐献倡议书200余份，累计登记志愿者489人。该项目在规定时间内超额完成。

（二）项目效益情况。

该项目开展人道救助、应急培训使受灾群众得到救助。服务对象满意度95%以上，参加培训人员满意度95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

- 县红十字会组织备灾救灾工作配套经费项目申报的内容与具体实施内容相符，申请合理，既使救护培训广泛覆盖，又让人道救助有力有效，提升了各方人员应急能力，切实帮助到了受灾群众。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。